## 业务目标（陶淇晟）
序号 | 归属中心 | 重点任务 1、重点任务当月没完成月度计划，负责人直接考核为D；当年没完成年度计划，当年考核为D 2、重点任务全部按时完成则任务负责人考核保底为C | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 状态 | 是否自研 | 考核专员 | 2026年1月计划完成 | 2026年1月实际完成 | 2026年1月得分 | 2026年1月得分备注 | 2026年2月计划完成 | 2026年2月实际完成 | 2026年2月得分 | 2026年2月得分备注 | 2026年3月计划完成 | 2026年3月实际完成 | 2026年3月得分 | 2026年3月得分备注 | 2026年4月计划完成 | 2026年4月实际完成 | 2026年4月得分 | 2026年4月得分备注 | 2026年5月计划完成 | 2026年5月实际完成 | 2026年5月得分 | 2026年5月得分备注
1 | 智运业务中心 |  | 完善系统预生产环境建设 | 保证现有系统存在测试、预生产和生成3套环境 |  | 汤昆桦 | 进行中 | 不涉及 | [9 empty] | 完成资源需求清单梳理 | 已完成， https://www.kdocs.cn/l/cpxI3ulO7ICo |  |  | 与信息中心沟通资源问题
2 | 智运业务中心 |  | 集团系统效果测试 |  | 1月底：完成集团各系统测试业务场景清单，描述场景的输入，处理，输出过程，及效果，通过信息中心评审 3月底：配合集团业务测试团队，完成场景测试，效果验证工作（系统测试问题跟踪表：https://www.kdocs.cn/l/cfeoqdx0gRvw；系统验收清单：https://365.kdocs.cn/l/cdT3P86sdc5T） 6月底：配合信息中心完成业务流程优化建议方案 | 汤昆桦 | 进行中 | 不涉及 |  | 完成集团各系统测试业务场景清单，描述场景的输入，处理，输出过程，及效果，通过信息中心评审 【金山文档 ¦ WPS云文档】 湖南高速集团信息化系统测试问题反馈 https://www.kdocs.cn/l/cfSk6Ag3H7UB | 已完成 |  |  | 完成工会、造价、风控、车辆、科技创新、服务区、投资、内部商城、技术底座业务测试 | 已完成 |  |  | 完成剩余业务系统测试工作 | 已完成 |  |  | 完成测试问题整改工作 | 完成
3 | 智运业务中心 |  | 配合大数据模型需求，申请增购算力服务器（转由研究院统一负责申报） |  | 1月底：将算力服务器增购需求方案上报信息中心纳入数转变更 3月底：数转算力服务已经用完，跟进服务器采购情况 | 汤昆桦 | 进行中 | 不涉及 |  | 将算力服务器增购需求方案上报信息中心纳入数转变更 | 已完成 | [11 empty] | 暂停
4 | 智运业务中心 |  | 26年“1+3+N”项目 |  | 1月底：上报信息中心集团系统26年新增功能需求及预算 6月底：完成代码自主可控、我方自行打包发版、开发团队配备（有源代码的系统） 10月底：完成26年预算项目自研开发 | 汤昆桦 | 进行中 | 不涉及 |  | 上报信息中心集团系统26年新增功能需求及预算 | 已完成 |  |  | 维护费用预算梳理 | 已完成 |  |  | 26年建设内容调整，预算修订 | 已完成 |  |  | 跟进预算批复情况，完成预算申请方案编制 | 暂停
5 | 智运业务中心 |  | 完成核心业务系统团队组建 |  | 1月底：完成招聘需求上报 2月底：完成第一批人员需求上报 5月底：基本完成人员招聘 | 汤昆桦 | 进行中 | 不涉及 |  | 完成招聘需求上报 | 已完成 |  |  | 完成团队人员配备梳理，并上报人员招聘计划 | 已完成 |  |  | 完成第一批人员筛选、面试 | 完成 |  |  | 根据自维要求补充人员 | 完成
6 | 智运业务中心 |  | 完成用户反馈组件对接 |  | 4月底：完成具备能力系统对接 【金山文档 ¦ WPS云文档】 用户问题组件反馈集成 https://365.kdocs.cn/l/csYkqpojJhVg | 汤昆桦 | 进行中 | 部分自研、部分厂商处理 |  | 1、跟进系统对接情况 | 1、已经完成6个系统对接 |  |  | 1、计划完成3个系统对接： | 已完成 |  |  | 完成3个系统对接 | 已经完成12个平台对接 |  |  | 计划完成5个系统对接（OA，党群，人力，投资，智慧服务区） | 完成
7 | 智运业务中心 |  | 完成在线帮助组件对接 |  | 3月底：完成对接系统梳理 6月底：完成对接 | 汤昆桦 | 进行中 | 部分自研、部分厂商处理 |  | 暂无 |  |  |  | 暂未启动 |  |  |  | 完成系统对接清单以及对接计划 | 已完成，对接计划根据研究院实际情况待确认 |  |  | 完成对接方案讨论，开展对接工作
8 | 智运业务中心 |  | 完成任务中心组件对接 |  | 3月底：完成对接系统梳理 6月底：完成对接 | 汤昆桦 | 进行中 | 部分自研、部分厂商处理 |  | 暂无 |  |  |  | 暂未启动 |  |  |  | 完成系统对接清单以及对接计划 | 暂缓，优先完成问题反馈组件 |  |  | 暂缓，优先完成问题反馈组件对接
9 | 智运业务中心 |  | 完成AI智能问数组件对接 |  | 3月底：完成对接系统梳理 6月底：完成对接 | 汤昆桦 | 进行中 | 部分自研、部分厂商处理 |  | 暂无 |  |  |  | 暂未启动 |  |  |  | 完成系统对接清单以及对接计划 | 清单已完成，对接计划根据研究院实际情况待确认 |  |  | 完成对接方案讨论
10 | 智运业务中心 | 重点任务 | 人力资源系统 |  | 1月底：人力系统正式上线，功能全部开发完成， 2月底：完成与财务系统预算数据打通对齐；（由1月调整2月） 3月底：完成新老系统并行；完成验收内容收集 4月：完成验收资料整理；月底组织全集团培训 5月：完成资料内部评审、修订及内部优化；OA兼职台账收集；人力系统作为人力兼职主数据唯一出口方。 6月：完成国资委对人力系统的整体验收（文档+系统演示：暂定） 7月底：完成培训模块单独部署及数据对接 12月底：完成源代码、发版回收。 | 康子健 | 进行中 | 否 |  | 1、完成人力资源系统所有功能开发（除接口需求以外） 2、完成和财务预算接口数据的需求对接； 3、完成用户测试； 4、完成系统人力系统合同签订及成本计量； | 1、完成人力资源系统所有功能开发（除接口需求以外） 2、完成和财务预算接口数据的需求对接； 3、完成用户测试，目前已收集55项新增，主要异动流程和薪酬模块； 4、完成系统人力系统合同签订及成本计量； |  |  | 1、完成用户测试； 2、完成和财务系统预算对接，测试环境对接； | 1、已完成用户测试，目前薪酬测试正在进行算薪； 2、完成和财务系统预算对接，测试环境对接；已做视图给数据中台，财务也拿到数据中台相关数据。 |  |  | 1、完成与财务系统生产环境对接； 2、完成薪酬测试，并在试运行单位进行算薪； 3、完成试运行单位问题收集； | 1、完成与财务系统生产环境对接，包括工资代发单、薪酬报账单；预算模块：运营机构明细表、人员情况表、人员情况明细表、人力成本预算表； 2、完成薪酬测试，并在试运行单位进行算薪，已完成邵阳分公司、联网公司、工程公司进行算薪； 3、完成试运行单位问题收集及问题修复； 4、完成合同数据、职称数据迁移； |  |  | 1、完成集团新人力资源系统全集团培训、包括培训操作手册、培训视频、培训PPT； 2、完成新人力系统业务流程配置，主要包括人事类流程、考勤类流程、薪酬类流程； 3、完成新老人力资源系统出国境证件信息迁移。 4、完成问题反馈平台对接； 5、完成新系统在生产环境计算工作并推送给财务系统；
11 | 智运业务中心 | 重点任务 | 招采平台 |  | 3月6日：完成集团全场景使用 完成招采平台26年GS任务自研 | 鲁子阳 | 进行中 | 是 |  | 1.组织开发优化需求； 2.组织问题处理 3.保障信科推广试标。 -- 整体情况 1.共提出1339项优化项，完成1206项，剩余99个优化及需求。 2.共发现864个bug,已处理776个，剩余88个bug。 | 1.完成34个优化需求开发； 2.完成76个bug修复。 3.集采-询比流程 已完成1个，自采-简易询比项目已完成2个，自采-双信封-询比已完成1个。 |  |  | 1.组织开发优化需求 2.组织问题处理 3.保障生产运行，全场景使用。 -- 整体情况 1.共提出1339项优化项，完成1240项，剩余99个优化及需求。 2.共发现876个bug,已处理850个，剩余26个bug。 | 1.完成66个优化需求开发； 2.完成29个bug修复; 3.集采-询比流程 已完成1个，自采-简易询比项目已完成4个，自采-双信封-询比已完成2个 |  |  | 1.组织开发优化需求 2.组织问题处理 3.保障生产运行，全场景使用。 -- 整体情况 1.共提出1352项优化项，完成1306项，剩余46个优化及需求。 2.共发现913个bug,已处理879个，剩余26个bug。 | 1.完成56个优化需求开发； 2.完成84个bug修复; 3.累计保障14个生产项目开评标。 |  |  | 1.组织开发优化需求 2.组织问题处理 3.保障生产运行，全场景使用。 -- 整体情况 1.共提出1417项优化项，完成1306项，剩余46个优化及需求。 2.共发现999个bug,已处理963个，剩余36个bug。
12 | 智运业务中心 | 重点任务 | 内部商城 |  | 2月底：完成低值耗材商品采购试运行（部分商品）； 3月底：低值耗材商品采购全面推广（部分商品）； 11月底：完成计划供应模块上线； | 陈凯 | 进行中 | 否 |  | 1、完成调价规则的上线 2、完成电商商品目录和商品类别的确定 | 1、已完成调价规则的上线 2、已完成电商商品目录和商品类别的确定，并告知了京东、得力、苏宁通知其进行选品工作。 |  |  | 1、完成低值耗材商品的选品工作 2、完成部分商品的项目试运行工作。 | 1、已完成京东、苏宁、得力三家电商平台的选品工作。 2、完成打印纸等耗材的上架试运行工作。 |  |  | 1、计划完成大宗材料商品的全面运行工作。 2、计划完成低值耗材购买全流程的试运行工作。 | 1、已经开始推广大宗材料商品的全面运行工作。 2、完成低值耗材板块试运行工作的发文与培训工作。 |  |  | 1、支撑长沙分公司与信科公司低值耗材的试点工作。 2、完成3月份的新版本需求与迭代。 3、完成新招采平台与内部商城的对接方案定稿、设计工作并与业务部门签字确认。
13 | 智运业务中心 | 重点任务 | 全过程造价 |  | 1月底：完成OA调整内容上线； 3月底：完成指标体系需求设计 5月底：完成指标体系、大屏开发、上线 6月底：完成数据报表及上线； | 陶淇晟 | 进行中 | 是 |  | 1、完成造价V1.3版本迭代上线 2、开始进行指标收集、设计 | 1、OA、造价已经完成测试，待与业主汇报通过后进行上线 2、已完成部分指标收集 |  |  | 1、完成系统演示，演示通过后进行上线，目前暂定使用桂郴、王耒作为试点项目 2、完成指标监控模块初步设计：https://indimonitor-zbvtrbuj.manus.space/ | 1、已经完成系统演示，正在根据业主要求进行整改，计划本周周四完成，周五进行整体联调；【金山文档 ¦ WPS云文档】 20251205会议需求待办 https://365.kdocs.cn/l/cpoCsR2Yenmk 2、指标监控模块已经完成初步设计并向业主汇报，并正式进入开发，预计4月完成初版开发 |  |  | 1、完成基础业务系统造价改造上线（OA、数据中台、合同系统），并开始进行项目试点； 2、指标监控模块开发完成60% | 1、已经开始桂郴、株耒及临岳长项目正式试点工作，目前收集到一个问题，已经处理。 2、指标监控模块开发进度完成60%。并已启动造价管理整个模块的整改工作 |  |  | 1、支撑造价试点工作，督促完成历史数据补录； 2、完成监控预警模块开发、上线，完成造价管理模块列表界面改造 3、完成驾驶舱初版开发
14 | 智运业务中心 | 重点任务 | 经营分析系统二期 |  | 4月底：完成系统上线 系统迭代 | 赵慧环 | 进行中 | 否 |  | 完成经营看板改版、项目看板、项目预警和年度重点任务管理上线 | 1、完成经营看板改版、项目看板、项目预警和年度重点任务管理上线。 2、给经营部完成年度重点任务管理用户培训 |  |  | 1）需求任务:计划完成合作方管理需求设计和确认； （2）开发任务:经营看板优化实现。 | （1）需求任务:项目全过程原型确认； https://modao.cc/proto/64pLckystiss8u5MjMtu4/sharing?view_mode=read_only&screen=rbpUvVg3Y7IgEaUAg #信科经管二期v3.0-分享 密码: ix7o32 （2）开发任务:经营看板优化实现。 |  |  | （1）开发任务:项目看板全过程优化改造 （2）需求任务:组织机构维度看板原型调整确认。 | （1）开发任务:项目全过程优化改造已发版上线 （2）需求任务:组织机构维度看板原型调整确认。 |  |  | （1）采购订单需求确认及开发； （2）计量管理优化改造（计量明细同步合同清单或订单清单等优化） （3）业务导航图开发 （4）商务跟踪台账开发
15 | 智运业务中心 |  | 25年档案系统整改 |  | 4月底：完成档案系统问题整改及源代码接收 | 何晓婕 | 进行中 | 否 |  | 要求紫光完成问题整改，提交源代码 | 紫光合同未签订，未能提前开发及提交代码 |  |  | 要求紫光完成问题整改，提交源代码 | 要求紫光与华联签订合同，2月未完成合同签订 |  |  | 要求紫光完成问题整改，提交源代码 | 紫光与华联合同未签订完成，未开发提交源代码 |  |  | 紫光与华联合同未签订完成后要求开发并提交源代码
16 | 智运业务中心 | 重点任务 | 数据治理 |  | 持续进行数据交换需求开发与业务数据标准实施； 3月底： 1、结合创新任务AI智慧大脑，完成部分； 年度完成一次数据标准方案修订(以大运营为试点) 2、完成数据统一接口方案 4月底： 1、完成统一基础数据稽核与21类实体数据分发 5月底： 1、完成移动端驾驶舱上线试运行； 2、完成数据指标体系上架； 3、完成四大业务板块模型设计与资源挂载 | 仇伊君 | 进行中 | 否 |  | 1.领导驾驶舱根据集团领导反馈意见持续优化 2.数据交换需求:完成勘察院平台数据对接、厅路网数据对接、一张网服务区接口开发、粤湘数据交换需求对接以及重载数据对接 3.数据治理：根据数据交换需求、驾驶舱场景和大运营、建管和集团管控优先完成相关系统数据治理工作，同步进行数据编目资源挂接 4、图商数据挂接：测试批量挂载工具，以基础桥梁、隧道为示例，进行挂载验证 | 1、领导驾驶舱增加组织权限，并根据领导反馈意见优化对内总舱 2、基于数转需求 完成勘察院平台3个需求，厅路网28个需求，一张网服务区11个需求开发并输出对应接口文档，重载数据kafka集群已部署完成待业务方平台部署后对接相关需求 3、数据治理完成按需接入43个张ODS表，同时完成43个DWD模型建模与43个标准落标。 完成运营管理版块关于基础设施、养护管理业务下的11个DWS模型设计与开发工作，同时完成11个DWS模型的编目挂载与接口开发 4、图商数据挂接基于主数据实体，完成门架500+、摄像头7000+数据与百度高精地图数据进行经纬度匹配，通过二、三维地图打点对未匹配数据进行二次验证并输出匹配验证报告 |  |  | 1.领导驾驶舱根据集团领导反馈意见持续优化； 2.数据交换需求:根据优先级完成相关的数据交换需求； 3.数据治理：根据数据交换需求、驾驶舱场景和大运营优先完成相关系统数据治理和模型设计，并进行数据编目资源挂接 4.图商数据挂接：对门架、摄像头等主数据实体进行匹配以及挂载 | 1、领导驾驶舱：领导驾驶舱根据集团领导反馈意见对对内总舱进行优化，并对驾驶舱数据进行治理 2、完成车辆管理、人力、联网收费和统一流程引擎等业务系统接口开发与联调，路网监测动态参数定制化脚本开发以及脚本规范化整改 3、数据建模完成内容：2月分完成大运营板块模型设计，并基于评审结果对模型进行优化调整，完成模型的开发工作并进行编目挂载。 4、完成主数据中收费门架、摄像头与百度地图数据的匹配工作，并对未匹配数据进行二次验证，同时输出匹配结果报告 |  |  | 1.领导驾驶舱移动端集团管控和对内总舱 UI 设计及启动开发 2.数据交换需求:根据优先级完成相关的数据交换需求； 3.数据治理：根据数据交换需求、驾驶舱场景和集团管控、产业经营完成相关系统数据治理和模型设计，并进行数据编目资源挂接 4.图商数据挂接：对图商数据进行稽核以及匹配（完成 50%） 5.指标体系：集团汇总指标清单调研和梳理口径定义，并对定开指标进行开发，各业务板块已开发指标进行纳管 | 1、集团管控和对内总舱移动端开发已经完成，完成产业经营移动端 UI 设计； 2.数据交换需求:支撑智慧隧道大湾数字孪生、集团内部系统交互、大运营桥梁管养及桥隧边坡监测一体化驾驶舱等核心业务场景。同步完成接口标准化建设，累计输出接口文档52份； 3.数据治理：根据数据交换需求、驾驶舱场景和集团管控、产业经营完成相关系统数据治理和模型设计，并进行数据编目资源挂接，累计完成 280+个 dwd 模型的资源挂载，39个 dws 主题模型的资源挂载，56个数据资源的标准实施，36个dws模型的设计、开发； 4.完成21类主数据离线数据与标准化梳理，并实施多源数据的一致性比对与差异分析，完成门架、摄像头、收费站等实体初步数据稽核； 5.指标体系：集团汇总指标清单调研和梳理口径定义，并对指标进行开发，各业务板块已开发指标进行纳管，累计完成产业经营服务区体系指标 50 个，集团管控指标 30 个； 6‘统一接口方案：【金山文档 ¦ WPS云文档】 数据中台统一数据接口方案 https://www.kdocs.cn/l/cpxFS4LNsc2m |  |  | 1.产业经营、资产及合同移动端 UI 设计及启动开发 2.数据交换需求:根据优先级完成相关的数据交换需求； 3.数据治理：根据数据交换需求、集团管控、大运营完成相关系统数据治理和模型设计，并进行数据编目资源挂接 4.主数据及图商数据挂接：离线主数据数据治理稽核及分发，并对图商数据进行稽核以及匹配 5.指标体系：对定开指标进行开发，各业务板块已开发指标进行纳管
17 | 智运业务中心 | 重点任务 | 完成预测模型构建 |  | 3月：完成非线性算法训练 4月：完成训练数据补采 5月：完成历史数据测试 | 仇伊君 | 进行中 | 是 |  | 1、完成23至25年路段门架流水数据采集 2、完成训练数据集预处理以及线性算法模型训练 | 1、已完成数据采集 2、已完成线性算法模型训练 |  |  | 非线性模型算法训练，训练数据预处理 | 开展LSTM算法训练，初步构建以月为时间粒度的数据集并进行训练，由于粒度过大、时间步数量少，效果不佳。后续构建以日为时间粒度的数据集，预测未来90天的收费额，再统计月度收费额，以预测未来3个月的收费额。 |  |  | LSTM训练与优化 iTransformer训练与优化 | 1.初次训练：构建LSTM深度学习模型，采用2023.1~2025.11月数据集进行训练，3、6、9月精度较高，加权误差（WMAPE）10~11%；2、4、10、11月精度适中，误差14~15%；7、8月精度较低，18~21%； 2.模型优化：针对7~8月份暑期、春节五一国庆节假日特征，增加更多时间特征、滞后特征、差分特征，以捕捉收费额变化趋势；增加模型层数、神经元数量与训练轮数，测试提升模型复杂度对于结果的影响；增加批归一化层，加速训练并提高稳定性。优化后模型结果中，7月误差较上一版本下降2.7%，8月下降1.8%，其他月份无明显变化。 3.数据采集：2025年12月-2026年2月以及2020年到2022年的收费额数据 |  |  | 1.训练集扩充至2010~2026年；尝试多站点合并训练、分组训练的模式；增加能表达收费额变化趋势的特征，增强模型对于关键因素的注意力； 2.2020年之前的收费额数据补采集
18 | 智运业务中心 |  | 承接主数据平台 | 接收主数据平台，实现主数据需求内部消化 | 四月：对接原维护方完成资料交接、全面调研现有平台； 五月：平稳接管现有MDM平台数据现状，适配业务与数据中台需求 | 仇伊君 | 进行中 | 不涉及 | [10 empty] | 完成主数据平台首轮业务培训 |  |  | 支撑统一基础数据实施工作
19 | 智运业务中心 |  | 集团信息化系统代码接收、自维 |  | 3月：完成系统清单收集，排出接收计划；【金山文档 ¦ WPS云文档】 集团管控系统接维清单 https://www.kdocs.cn/l/cvawOXuxL52U 完成所有系统接收 | 刘明强 | 进行中 | 不涉及 |  | 1.经营分析系统自研接手，搭建测试环境，完成代码验证 | 1.经营分析系统自研接手，搭建测试环境，完成代码验证 |  |  | 统一门户系统自研接手，搭建测试环境，完成代码验证 | 已完成 |  |  | 资产管理系统自研接手，搭建测试环境，完成代码验证 | 已完成 【金山文档 ¦ WPS云文档】 集团管控系统接维清单 https://www.kdocs.cn/l/cvawOXuxL52U |  |  | 1.完成投资系统高速集团投资计划与投资预算打通自研任务
20 | 智运业务中心 |  | 系统自研（0413新增） | 基于统一开发框架，完成审计，纪检两个系统的重新开发 | 6月：完成框架初始化搭建 10月底：完成项目重构完成 11月：数据迁移，新系统上线 | 刘明强 | 进行中 | 不涉及
21 | 智运业务中心 |  | 智慧服务区 | 1.完成116对服务区数字化改造 2.加油系统推广使用（79对，待业主确定本年目标） 3.充电系统完成新开路段接入及保障工作（待业主确定本年目标） | 5月底之前：完成集团70对服务区接入服务区平台 12月底：配合交通厅完成非集团37对服务区接入服务区平台；完成集团9对服务区接入服务区平台 | 刘乘风 | 进行中 | 否 |  | 1.完成30对服务区设备信息收集； 2.完成现有服务区基础信息完善及收集； 3.完成基础信息功能优化上线，提供三湘畅行数据； | 1.完成68对服务区设备信息收集； 2.完成现有服务区基础信息收集及录入系统。 3.完成服务区基础信息优化功能上线，同步目前系统已有服务区基础信息及设施信息给三湘畅行。 |  |  | 1.完成50对卡口数据接入服务区平台。 2.配合完成信息中心系统测试；3.完成项目部系统自查及系统演示 | 1.完成平台50对卡口数据接入服务区平台。 2.配合信息中心完成系统测试和部分优化建议修复。 3.完成根据项目部要求系统自查和系统演示，并制定排期计划 |  |  | 1.推进外场实施进度，完成已实施完成的服务区设备数据接入物联网平台及服务区平台。 2.针对交通部绩效考核相关材料及文件进行输出。 3.完成服务区平台和主数据对接并推送数据 | 1.完成64对服务区三目接入至服务区平台，完成32对服务区的算法推送至平台【金山文档 ¦ WPS云文档】 服务区外场设备台账清单【各设备类型】 https://365.kdocs.cn/l/cjBjo7MkjkY4。2.完成交通部绩效考核材料编制整理并提交给厅里。3.如期3月15日完成服务区平台主数据推送对接。 |  |  | 1.推进外场实施进度，完成已实施的设备接入至平台。2.完成七横七纵方案编制。3.完成造价功能点开发完成并上线。4.推进服务区平台在服务区公司推广使用
22 | 智运业务中心 |  | 服务区任务中心对接试点 | 【金山文档 ¦ WPS云文档】 统一待办-服务区平台对接计划 https://365.kdocs.cn/l/crzu7yMwwKRr | 1月底：完成场景梳理和接入时间计划 3月底：完成现有场景对接 | 刘乘风 | 进行中 | 否 |  | 1.完成场景梳理及接入时间计划 | 1.沟通确定接入计划及接入代办类型。【金山文档 ¦ WPS云文档】 统一待办-服务区平台对接计划 https://365.kdocs.cn/l/crzu7yMwwKRr |  |  | 1.推进计划的任务类型与统一待办事项对接。 | 1.由于交通部绩效考核，针对项目未完成部分工作进行赶工，故对接任务调整至3月底完成。 |  |  | 1.推进服务区与任务中心试点 | 1.完成与任务中心对接联调【金山文档 ¦ WPS云文档】 统一待办-服务区平台对接计划 https://365.kdocs.cn/l/crzu7yMwwKRr |  |  | 1、完成任务中心生产环境正式上线
23 | 智运业务中心 |  | 数据底座和数据运营 | 完成数据底座建设，数据运营产品市场化试点 | 5月底：完成云平台、技术底座建设 9月底：完成数转相关业务域数据治理 12月底：建立至少一个数据产品合作关系 | 刘佶豪 | 进行中 | 否 |  |  | 【金山文档 ¦ WPS云文档】 数字底座待办工作情况 https://365.kdocs.cn/l/cjPdadULWq0Y | -10 未按要求填写计划 -10 未按要求填写进度 |  |  | 数字底座任务包含9个子项，统一认证平台、数字孪生、AI大模型能力平台已基本完成开发及部署安装，其中统一认证平台正在进行内外部用户的接入，待完成后开展C端用户的接入工作，整体预计3月底完成。数字孪生平台正在对前端驾驶舱做迁移工作，总计4个场景，其中2个进行中，2个未开始；地理信息平台、物联网平台的成品软件已完成检测，进入质保阶段。其中地理信息平台正在进行与路网系统的对接开发工作。物联网平台的重点工作在于长沙现代投干线管控试点设备接入（正在解决前期准备工作）和79对服务区物联网接入（已接入29对服务区，目前施工进度可能滞后，导致整体逾期）；云平台中，公有云已经构建云资源需求申请流程对外提供服务，进入质保阶段。私有云已经完成部署对外提供服务；网络安全与数据安全，已完成对省中心监控网安全情况的摸底，业务系统、终端、运维人员组织架构等情况整理，施工计划已制定并正在执行中。 |  |  | 1、完成一张网、干线管控、路网监测场景的内外部用户接入统一认证；完成一张网的C端用户的接入 2、数字孪生平台对前端驾驶舱做迁移工作 3、物联网平台持续接入各场景设备 4、开展高精地图 - 数据挂接 5、网络安全集团已批复设备部署 | 1、已完成一张网、干线管控、路网监测场景的内外部用户接入统一认证；已完成一张网的C端用户的接入，待一张网发布 2、已完成星沙孪生场景前端驾驶舱做迁移工作 3、物联网平台3月份接入大约3000个设备（三目卡口、智能电表、危化品车位监测、智慧厕所、客流监测、车位监测、激光雷达状态、毫米波雷达状态） 4、完成门架的数据挂接 5、已完成到货设备的部署 |  |  | 1、完成私有云平台的部署及资源开通 2、完成数据中台和AI大模型平台上云部署 3、物联网平台持续接入各场景设备
24 | 智运业务中心 | 重点任务 | 产品化转型 | 构建“经营管理数据化+决策驾驶舱体系” | 5–6月（指标体系） 完成经营管理指标体系设计 明确KPI/运营指标口径 梳理数据来源 验收： 指标覆盖 ≥80% 指标口径统一发布 7–9月（系统建设） 完成驾驶舱原型设计 打通基础数据源 建设经营分析模型（成本/效率/收入） 验收： 数据接入率 ≥70% 原型系统可演示 10–12月（上线运行） 上线经营管理驾驶舱V1.0 支撑月度经营分析 验收： 驾驶舱稳定运行 月度分析常态化输出 （三）验收标准（年度） 指标体系覆盖率 ≥80% 数据接入率 ≥70% 驾驶舱上线并稳定运行 | 汤昆桦 | 进行中
25 | 智运业务中心 | 重点任务 | 2026年建管平台项目 | 完成建养衔接的数据推送、建管平台内容优化升级 | 1月底：完成第一版全过程造价对接改造 3月底： 1、完成建养衔接的数据推送 2、完成非高项目模式的上线； 9月底： 1、完成计划管理模块上线 ； | 尹磊 | 进行中 | 是 |  | 1.完成第一版全过程造价对接改造 | 1.完成第一版全过程造价对接改造 |  |  | 1.完成造价情况一览表的相关优化和联调。 2.完成系统实施运维问题的总结和相关的实施工具的开发 | 1.完成造价情况一览表的相关优化和联调。 2.完成系统实施运维问题的总结和相关的实施工具的开发 |  |  | 1.对非高项目模式的业主调研和平台搭建 | 1.完成对非高项目模式的业主调研和平台搭建
26 | 智运业务中心 | 重点任务 | 2026年建管平台项目 | 将工地信息化系统（如拌合站监控、智慧梁场、实验室管理、现场视频、智能压实等）集成至统一监管平台，实现数据接入、功能内置与智能分析； | 3月底：完成拌合场（水泥、沥青）集成； 6月底：实验室、水稳场完成系统集成； 9月底：完成集成智慧梁场系统对接； | 尹磊 | 进行中 | [6 empty] | 1.开始拌合场（水泥、沥青）系统的集成需求调研 | 1.完成拌合场系统的学习 |  |  | 1.完成拌合场（水泥、沥青）集成 | 1.完成拌合场（水泥、沥青）集成 |  |  | 1、开始实验室系统的集成
27 | 智运业务中心 | 重点任务 | 2026年建管平台项目 | 一路多方平台建设 | 4月25日前：一路多方系统完成管理需求调研、形成需求文档。 4月底：完成第三方软件安全扫描、整改 9月底：一路多方系统完成开发、上线 | 尹磊 | 进行中 | [10 empty] | 1.完成一路多方集团平台的需求调研 |  | 任务延期 -4分 |  | 1、完成一路多方系统的需求调研和需求稳定编制 2、完成 水泥 http://47.119.162.228:50100/index 沥青 http://47.119.162.228:10200/index 实验质检：https://zlkr.lgjxm.com/ 3个网站的安全扫描
28 | 智运业务中心 | 重点任务 | 2026年建管平台项目 | 集团改扩建平台和工程类产业公司的生产系统需与建管平台数据打通，数据实现共享对接，避免同一数据多头录入和采集。 | 3月底： 1、完成无人机巡查对接 （桂郴无人机平台） 2、完成造价站建管软件对接； 6月底：完成智慧监理软件对接； 8月底：集团无人机平台对接方案； 11月底：完成集团无人机平台对接； 12月底： 完成行业建管软件（质安局）数据对接 | 尹磊 | 进行中 | [6 empty] | 1.完成跟桂郴无人机巡查系统对接的方案 | 1.已经完成桂郴无人机的对接，方案地址：【金山文档 ¦ WPS云文档】 安全预警平台与湖南高速集团工单一体化平台对接需求方案20260114 https://365.kdocs.cn/l/cbxrNs5oiLh7，接口文档：https://docs.apipost.net/docs/detail/5b3c08417c88000?target_id=2e62c2df346001 |  |  | 1.准备跟造价站系统进行对接 2、完成集团无人机平台对接 | 1、完成跟造价站系统进行对接 2、完成集团无人机平台对接 |  |  | 1、开始智慧监理系统对接
29 | 智运业务中心 | 重点任务 | 运营管理平台 | 全周期养护管理方法优化落地：规划-实施-考核-评估-优化 | 5月底：完成养护工程立项，设计，施工需求调研与原型设计；（已完成） 6月底：完成养护工程变更，交工，计量请款设计需求调研与原型设计；（已完成） 8月底：养护全生命周期管理闭环（计划-实施-考核-检查线上化管理，实现数据联动），依据项目编码查询项目全过程数据； 10月底：完成养护工程变更，交工，计量请款的开发。 12月底：进度管理升级 | 黄虎林 | 进行中 | 是 | [5 empty] | 完成养护工程立项，设计，施工需求调研 | 已跟安运部沟通，目前根据集团下发运营流程文件，对系统中养护工程所涉及的流程进行原型图设计。 |  |  | 进行养护工程流程改造开发工作 | 已完成养护工程流程按照片区改造。 |  |  | 完成养护工程变更、交工、计量请款设计需求调研与原型设计
30 | 智运业务中心 | 重点任务 | 运营管理平台 | 以操作者视角设计数据联动跳转（辅助决策） | 3月底：完成操作型界面需参考数据确认，完成需求分析 6月底：完成操作型界面数据联动需求开发； | 黄虎林 | 进行中 | [6 empty] | 完成操作型界面需参考数据确认 | 还在对养护模块，日常养护，养护工程等信息录入模块中填报字段信息数量 |  |  | 完成操作型界面需参考数据确认，完成需求分析 | 完成操作型界面需参考数据确认，完成需求分析 | 任务延期 -4分 |  | 完成日常养护原型设计
31 | 智运业务中心 | 重点任务 | 运营管理平台 | 科学决策完善 | 3月底： 完成路面科学决策优化， 6月底：搭建隧道科学决策系统（隧道的进度需要排期）； | 黄虎林 | 进行中 | [6 empty] | 完成隧道科学决策需求调研，并输出需求文档 | 完成隧道科学决策需求调研，输出了初版需求规格说明书和项目计划 |  |  | 完成路面科学决策优化，搭建隧道科学决策系统； | 已完成路面科学决策系统优化，并接入到运营平台中 |  |  | 完成路面科学决策试运行
32 | 智运业务中心 | 重点任务 | 运营管理平台 | 基础数据推广 | 1月底：基础数据试点工作(长沙，怀化) 5月底：大运营根据新基础数据要求完成对应路基，路面，隧道，桥梁相关功能页面的原型设计。 6月底： 1、完成全省基础数据录入工作； 2、完成基础数据交安，涵洞，房建，绿化原型设计； 9月底：大运营根据新基础数据要求完成对应完成基础数据路基，路面，隧道，桥梁的开发、上线。 12月底：大运营根据新基础数据要求完成对应完成基础数据交安，涵洞，房建，绿化的开发、上线； | 黄虎林 | 进行中 |  |  | 1.完成长沙莲花管理所，怀化安江管理所基础数据的录入与核对。 | 1.完成长沙莲花管理所，怀化安江管理所基础数据的录入与核对。 |  |  | 推进安运部进行全省数据录入 | 正在与安运部沟通协调此事 |  |  |  | 完成全省基础数据录入通知发布，完成第二次基础数据培训 |  |  | 进行日常养护界面原型梳理
33 | 智运业务中心 | 重点任务 | 运营管理平台 | 机电长周期养护总承包模式支撑 | 3月底：机电自养完成需求调研（机电事业部、机电分公司） 4月底：完成机电建设，日常养护，设备接入流程设计，包括计量，验收环节，检查签字，向安运部汇报，纳入集团管理制度。 5月底：完成机电业务需求设计 8月底：完成机电业务开发 | 黄虎林 | 进行中 | [6 empty] | 进行机电自养项目调研 | 已完成机电自养项目初步调研 |  |  | 机电自养完成需求调研（机电事业部、机电分公司） | 由山东高速进行机电总承包设计，运营平台提供数据对接 |  |  | 完成机电建设，日常养护，设备接入流程设计，包括计量，验收环节，检查签字，向安运部汇报，纳入集团管理制度。
34 | 智运业务中心 | 重点任务 | 运营管理平台 | 运营平台可视化看板升级 | 1月底：完成三个视角看板开发工作 3月底：完成新驾驶舱的开发上线，作为统一入口（统一门户及登录后跳转到新的驾驶舱首页） 4月底：流程看板完成需求、设计。 5月底：完成流程看板开发上线。 6月底：完成看板优化设计 8月底：完成看板优化 | 黄虎林 | 进行中 |  |  | 1.完成三个视角看板开发工作 | 1.完成三个看板的初步开发工作（已上线） |  |  | 优化全过程业务管理功能开发 | 已完成初版，目前还在持续优化中 |  |  |  | 完成新首页入口上线 | 存在5个功能点交付质量有问题 -20分 |  | 流程看板完成需求、设计。
35 | 智运业务中心 |  | 运营管理平台 | 病害全周期精细化管理 | 6月底：完成病害精细化管理需求设计。 8月底：完成病害精细化管理开发、上线。 | 黄虎林 | 进行中 | [11 empty] | 未开始 |  |  | 未开始
36 | 智运业务中心 |  | 运营管理平台 | 系统对接:施工许可申报系统 | 8月底：完成施工许可申报系统对接 | 黄虎林 | 进行中 | [11 empty] | 未开始 |  |  | 未开始
37 | 智运业务中心 |  | 运营管理平台 | 系统对接:应急资源系统 | 12月底：完成应急资源系统与内部商城系统对接 | 黄虎林 | 进行中 | [11 empty] | 未开始 |  |  | 未开始
38 | 智运业务中心 |  | 运营管理平台 | 系统对接:视频国标平台 | 9月底：完成视频国标平台与抗冰除雪系统对接 | 黄虎林 | 进行中 | [11 empty] | 未开始 |  |  | 未开始
39 | 智运业务中心 |  | 运营管理平台 | 系统对接:集团采购平台 | 12月底：完成集团采购平台对接 | 黄虎林 | 进行中 | [11 empty] | 未开始 |  |  | 未开始
40 | 智运业务中心 |  | 平台对接：物联网设备平台 | 实现与物联网设备接入管理 | 4月底：完成物联网设备接入流程设计、开发（全省） 5月底：完成需要对接内容清单梳理，出具对接计划。机电设备智能运维首页评价指标定义、展示。 12月底：完成存量数据接入、转换 | 黄虎林 | 进行中 | [6 empty] | 进行大湾隧道群与机电台账设备对应工作 | 春运期间还未上路施工 | [6 empty] | 完成物联网设备接入流程设计、开发
41 | 智运业务中心 |  | APP优化：病害上报 |  | 4月底： 完成病害识别整体技术方案。（上传质量识别，自动识别病害相关信息）； 方博协调提供路面巡检识别算法（已提供） | 黄虎林 | 进行中 | [6 empty] | 与创新研究院对接养护数据，并形成任务和计划表 | 与创新研究院对接养护数据，并形成任务和计划表 | [6 empty] | 完成需求调研。
42 | 智运业务中心 |  | APP优化：抗冰除雪全过程管理 |  | 6月底：完成需求调研、设计 10月底：完成需求开发 | 黄虎林 | 进行中
43 | 智运业务中心 |  | 智能任务派发与进度跟踪升级 | 对接任务中心完成巡查计划自动生成、派发 | 6月底：完成需求调研、需求设计（目前业主暂无需求） 8月底：完成开发 | 黄虎林 | 进行中 | [10 empty] | 1、完成需求调研、需求设计 2、和安运部确认需求
44 | 智运业务中心 | 重点任务 | 完成AI数据规范处理 |  | 3月底： 1、完成对日常养护的病害造价分析所需数据调研工作，建立基本造价模型； 4月底： 1、增加图片AI质量审查功能； 2、图片识别算法跟进。 3、设计病害识别人工标注审核流程（时间调整：由3-4） 5月底： 1、完成数据规范录入； 2、完成病害识别人工标注审核流程开发 12月底：日常养护病害造价费用AI预测结果引入到审批页面，作为辅助决策使用 | 黄虎林陈双双 | 进行中 | 是 | [5 empty] | 与创新研究院对接养护数据，并形成任务和计划表 | 与创新研究院对接养护数据，并形成任务和计划表 |  |  | 1、完成对日常养护的病害造价分析所需数据调研工作，建立基本造价模型； 2、设计病害识别人工标注审核流程 | 将数据通过线下方式和中台提供给设计院 | 病害人工标注流程任务延时交付 -8分 |  | 1、增加图片AI质量审查功能； 2、图片识别算法跟进。
45 | 智运业务中心 |  | 单个病害处置方案模型 | 完成单个病害处理方案模型开发、训练（优先路面、土建板块） | 3月底：完成建模 4月底：完成模型训练 5月底：完成模型发版（达到70%可信度） | 黄虎林/尹逊帅 | 进行中 | 是 | [9 empty] | 完成路面病害养护材料清单预测模型开发 | 已完成路面病害养护材料清单预测模型开发 |  |  | 完成模型训练
46 | 智运业务中心 | 重点任务 | 基础设施监测预警平台 | 1.完成普通公路及BOT高速的结构物在省级平台的接入 2、完成所有桥隧、边坡的数据接入、展示 | 3月底：完成所有桥隧（设施基础数据卡片，位置信息，定检报告，实时监测数据，历史养护数据）、边坡数据（设施基础数据卡片，位置信息，定检报告，实时监测数据，历史养护数据）接入。桥隧、边坡至少完成一个试点。（实现历史养护数据穿透、查看） 4月底：完成全部桥隧、边坡数据接入。（依赖运营平台基础数据，经纬度） 10月底：完成普通公路的结构物在省级平台的接入。 | 陈干 | 进行中 | 否 |  | 1、运营平台的基础数据字段调研 2、对接运营平台的基础信息接口 3、开始原型设计 | 1、完成基础数据的字段的初步调研， 2、完成与基础信息接口的对接 3、跟集团确认需求，启动原型设计 |  |  | 1、原型设计、开发排期 2、启动具体开发工作 | 1、完成原型设计约85%，开发任务排期 2、开始开发工作，计划3月底完成 |  |  | 1、完成原型设计，运营平台配合工作的梳理并排期开发任务 2、完成开发上线，一处构筑物的试点 | 1、完成原型设计； 2、运营平台配合数据api字段的梳理； 3、数据中台完成接口开发； 4、正在进行桥隧坡驾驶舱的调试； |  |  | 1、完成全部开发联调工作，完成功能上线。 2、实现桥、隧、坡一个试点，实现数据卡片的效果
47 | 智运业务中心 | 重点任务 | 桥梁数字化管养 | 1.完成平台建设 2.完成剩余BIM模型的开发 | 1月底： 1、完成平台的初步开发 2、完成64座桥的结构化数据录入 时间待补充：完成93做桥梁的结构化数据录入 4月底： 1、完成100座桥梁的BIM建模； 2、完成系统初验材料准备和系统初验 | 邓茗畅 | 进行中 | 否 |  | 1.驾驶舱、BIM模型整体优化 2.64座桥梁数据录入。 3.桥梁科学决策功能优化（马而科夫算法优化）。 4.日常巡查、方案库数据对接。 | 1.完成64座桥梁数据录入（数据来源大运营） 2.完成桥梁BIM模型优化（未最终确认）。 |  |  | 1.日常巡查、方案库数据对接。 2.桥梁科学决策管养功能优化。 3.桥梁数量确认事项。 4.BIM模型数量确认事项。 | 1.完成系统功能优化。 2.确认BIM模型数量确认事项。 3.数据接入完成75%。 |  |  | 1.完成项目阶段性评审会议功能调整。 2.BIM建模事项确认。 | 1.完成系统功能优化与调整（70%）。 2.完成BIM建模事项确认。 3.完成部分桥梁BIM结构化数据。 |  |  | 1.完成业主提出的优化需求。 2.完成100座桥梁BIM建模（已完成68座） 3.再次开展阶段性评审会。
48 | 智运业务中心 |  | 融冰系统 |  | 1月11日：已完成招采工作 完成硬件实施方案设计 1月底：完成外场设备安装部署（机电负责） 持续推动：完成系统接入设备（数字部负责，根据机电外场进度完成接入） 4月底： 1、企标完成专家评审；（存在风险） 2、完成系统初验材料准备和系统初验。 | 邓茗畅 | 进行中 | 否 |  | 1.接入湘西历史数据。 2.融冰企业标准文档制作。 3.外场设备安装部署（机电负责）。 | 1.完成历史数据接入。 2.完成企业标准文档制作。 |  |  | 1.外场设备接入与调试。 2.阶段性评审会议。 3.企标文档内部评审会议 | 1.完成阶段性评审会。 2.完成企标内部评审会。 |  |  | 1.完成会议上内容调整（系统功能、企标文档）。 2.外场设备接入与调试。 | 1.完成部分系统功能调整（75%） 2.完成硬件设备调试。 |  |  | 1.完成企标内部评审会议。 2.完成系统功能优化与界面优化。
49 | 智运业务中心 | 重点任务 | 智慧隧道 |  | 2月2日： 完成雪峰山问题整改。 2月9日： 1、完成雪峰山隧道和大湾隧道群之间的联动开发、发版； 2、配合感动科技完成路网应急对隧道的管控开发、发版。 6月底：完成产品设计 9月底：完成开发 11月底：完成试点 | 刘港 | 进行中 | 是 |  | 1、确认雪峰山问题清单并整改 2、完成雪峰山隧道和大湾隧道群之间的联动的需求确认，和感动确认路网应急对隧道的管控需求 | 1、软件部分整改完成80% 2、已完成雪峰山隧道和大湾隧道群之间的联动的需求确认，已完成和感动确认路网应急对隧道的管控需求 |  |  | 1、完成雪峰山问题整改 2、完成雪峰山隧道和大湾隧道群之间的联动开发、发版；配合感动科技完成路网应急对隧道的管控开发、发版。 | 1、雪峰山问题清单整改软件信息化部分已完成。 2、目前已完成：隧道和路网两方的开发工作6号基本完成，目前感动已经提交了 隧道系统上报到调度系统网络打通申请流程，现在是吴威审批中，感动的人在跟催。网络打通后，隧道和路网两方做一下接口联调工作就完成了。 |  |  | 1、隧道团队熟悉隧道相关业务情况； 2、隧道团队关于湖南省高速隧道的平台建设规划思路沟通。 | 1、隧道团队基本了解隧道相关系统和业务情况； 2、已完成隧道产品化改造思路和里程碑计划。 |  |  | 1、大湾隧道群管控和孪生系统测试、调整 2、三方测试功能清单完善 3、隧道产品化改造内容汇报
50 | 智运业务中心 |  | 完成用户反馈组件对接 | 建管、大运营 | 已对接 |  | 进行中 | 不涉及
51 | 智运业务中心 |  | 完成在线帮助组件对接 |  | 待确认 | 陈勇 | 进行中 | 不涉及 | [5 empty] | 熟悉在线帮助组件 | 已熟悉 |  |  | 研究对接方式，准备需求调研
52 | 智运业务中心 |  | 完成任务中心组件对接 |  | 待确认 | 陈勇 | 进行中 | 不涉及 | [5 empty] | 熟悉任务中心组件 | 已熟悉 |  |  | 完成对接系统梳理，开始需求调研
53 | 智运业务中心 |  | 完成AI智能问数组件对接 |  | 3月底：完成对接系统梳理 6月底：完成对接 | 陈勇 | 进行中 | 不涉及 | [5 empty] | 熟悉AI智能问数组建 | 已熟悉 |  |  | 完成对接系统梳理，研究对接方式，准备需求调研
54 | 智运业务中心 |  | 完成核心业务系统团队组建 |  | 1月底：完成招聘需求上报 5月底：基本完成人员招聘 | 陈勇 | 进行中 | 不涉及 | [5 empty] | 开始智慧隧道团队组件 | 已组件开发团队介入 |  |  | 开始隧道需求、实施团队组建 同时开始桥隧坡团队的组建
55 | 智运业务中心 |  | 完成智能巡查系统上线运行 | 完成巡检设备部署，平台上线试运行工作。 | 1月底：完成14套设备到货，在益阳分公司安装2套，平台关键功能模块完成开发 ，全业务流程打通，具备试用条件。 2月底：完成现有功能细节优化，存储迁移等相关数据集成工作。 3月底：完成平台所有功能开发，剩余设备部署，数据迁移相关工作。完成备货方案准备 4月底：完成设备到货，启动新、旧设备更换 5月底：完成旧设备更换 | 方博 | 进行中 | 否 |  | 完成设备到货，平台本地部署，功能界面开发 | 14套设备已经到货，平台关键模块（驾驶舱 ，巡检管理，病害档案，统计中心，设备管理，角色管理）均已经上线，系统部署在集团内网，益阳分公司管理所安装2套 |  |  | 完成分公司设备安装，并采 集实际桩号，组织集中培训 | 已在益阳南管理所、桃江管理所完成设备安装，并采集实际桩号，组织线上培训工作。 |  |  | 完成分公司，管理所实际调研， 出具试运行报告和培训通稿，后续铺开部署 | 已完成目前试运行问题收集和大版本更新。 |  |  | 完成分公司管理所问题点确认，重点优先解决病害定位、去重，推送数据量过多问题。 | 已完成初步的签字确认工作。
56 | 智运业务中心 |  | 产品化转型 | 构建“建管养一体化数字业务模型”，支撑工程+养护全过程数字化。 | 5–6月（基础模型） 完成建管养业务全流程梳理 完成建管养业务数字化模型及数据标准体系建设 完成标志： 核心业务流程100%完成系统映射 输出数据流转模型及闭环逻辑模型 发布数据字典（覆盖≥70%核心字段） 明确数据采集、质量及接口标准 7–9月（体系建设） 完善养护数据标准体系 定义质量检测数据模型 推动系统与监测平台打通 验收： 数据标准覆盖率 ≥70% 监测平台接入率 ≥60% 10–12月（闭环与模型固化） 建立缺陷闭环管理机制 输出建管养一体化模型V1.0 完成典型场景试运行 验收： 缺陷闭环率 ≥60% 模型稳定运行 （三）验收标准（年度） 建管养数据标准覆盖率 ≥70% 缺陷闭环率 ≥60% 与监测平台打通率 ≥80% | 黄虎林 | 进行中
57 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 编制相关核心系统的冗余方案，组织实施。 |  | 1月底：完成数字底座实施情况梳理，明确高风险点，提交解决方案，涉及项目验收的，组织项目负责人完成整改；涉及信息中心的，报告信息中心解决 | 周全 | 进行中 | 否 |  | 进行高可用方案方案梳理和评审 | 完成高可用方案梳理，与项目组、厂商进行方案评审 |  |  | 评估流程引擎高可用资源需求，进行扩展所需资源申请，制定实施方案 | 已完成流程引擎可可用部署的方案设计和资源申请 |  |  | 推进泛微厂商部署实施 | 完成具体部署实施方案的编制以及评审 |  |  | 制定部署实施计划，推进厂商部署是实施
58 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 数转、新新、云溪、石湾、耒宜、 零道、桂新共32个数智云收费站项目 | 1月底前： （1）完成数字化转型项目4个数智云收费站的建设。 | 1月底前： （1）完成设备到位。 1月底前： （2）完成收费站建设。 | 徐椿乔 | 进行中 | 交付项目 |  | 完成各收费站第一批开通 | 除张家界西外，其他3站均已完全开通 |  |  | 完成值守工作 | 已完成值守工作 |  |  | 跟进商务进度 | 改项目相关成本收入均放在机电部，我们不做相关处理
59 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 数转、新新、云溪、石湾、耒宜、 零道、桂新共32个数智云收费站项目 | 1月底前： （1）完成新新11个数智云收费站的建设。 | 1月底前： （1）完成设备到位。 1月底前： （2）完成收费站建设。 | 徐椿乔 | 进行中 | 交付项目 |  | 完成开通 | 11个站均已顺利开通 |  |  | 完成值守工作 | 已完成值守工作 |  |  | 跟进商务进度 | 机电部回款97%。目前未回款的中冶预计7月份回款40%，葛洲坝预计8月份回款40% |  |  | 跟进商务进度
60 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 数转、新新、云溪、石湾、耒宜、 零道、桂新共32个数智云收费站项目 | 1月底前： （1）完成石湾1个数智云收费站的建设。 | 1月底前： （1）完成设备到位。 1月底前： （2）完成收费站建设。 | 徐椿乔 | 进行中 | 交付项目 |  | 完成开通 | 顺利开通 |  |  | 完成值守工作 | 已完成值守工作 |  |  | 跟进商务进度 | 目前未回款的，预计8月份回款40% |  |  | 跟进商务进度
61 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 数转、新新、云溪、石湾、耒宜、 零道、桂新共32个数智云收费站项目 | 2月底前： （1）完成云溪1个数智云收费站的建设。 | 1月底前： （1）完成设备到位。 2月底前： （2）完成收费站建设。 | 徐椿乔 | 进行中 | 交付项目 |  | 完成第一批开通 | 顺利完成第一批开通 |  |  | 完成值守工作 | 正在进行值守工作，第二批同步实施 |  |  | 跟进项目进度 | 正进行收费土建，重新做顶棚 |  |  | 跟进项目进度
62 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 数转、新新、云溪、石湾、耒宜、 零道、桂新共32个数智云收费站项目 | 1月底前： （1）完成耒宜4个数智云收费站的建设。 | 1月底前： （1）完成设备到位。 2月底前： （2）完成收费站建设。 | 徐椿乔 | 进行中 | 交付项目 |  | 完成开通 | 顺利开通 |  |  | 完成值守工作 | 正在进行值守工作 |  |  | 跟进项目进度 | 机电部回款97%
63 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 数转、新新、云溪、石湾、耒宜、 零道、桂新共32个数智云收费站项目 | 12月底前： （1）完成耒宜3个数智云收费站的建设。（不确定开通时间） | 11月底前： （1）完成设备到位。 12月底前： （2）完成收费站建设。 | 徐椿乔 | 进行中 | 交付项目 |  | 跟进项目进度 | 目前还未确定机房设备等到货时间及相关进场时间 |  |  | 跟进项目进度 | 暂无进度，仍未开工 |  |  | 跟进项目进度 | 业主尚未明确开通时间及相应施工计划 |  |  | 跟进项目进度
64 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 数转、新新、云溪、石湾、耒宜、 零道、桂新共32个数智云收费站项目 | 12月底前： （1）完成零道5个数智云收费站的建设。 | 11月底前： （1）完成设备到位。 12月底前： （2）完成收费站建设。 | 徐椿乔 | 进行中 | 交付项目 |  | 跟进项目进度 | 已完成设计对接 |  |  | 跟进项目进度 | 已将价格建议反馈给总包和设计，等在批复价 |  |  | 跟进项目进度 | 等待批复价 |  |  | 跟进项目进度
65 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 数转、新新、云溪、石湾、耒宜、 零道、桂新共32个数智云收费站项目 | 12月底前： （1）完成桂新3个数智云收费站的建设。 | 11月底前： （1）完成设备到位。 12月底前： （2）完成收费站建设。 | 徐椿乔 | 进行中 | 交付项目 |  | 跟进项目进度 | 已完成设计对接 |  |  | 跟进项目进度 | 已将价格建议反馈给总包和设计，等在批复价 |  |  | 跟进项目进度 | 等待批复价 |  |  | 跟进项目进度
66 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 云站、轻量化云站关键指标监测 | 完善监测大屏数据、指标及告警（根据告警级别进行电话及短信，并在任务中心产生待办任务）。告警范围涵盖业务指标、机电设备、运行环境 | 5月底：完成开发、上线 | 徐椿乔 胡彬 | 进行中 | 是 | [10 empty] | 云站：根据上次反馈的问题已进行分析，转化为需求。 |  |  | 跟进整改进度
67 | 联网路网业务中心 |  | 历史数智云项目 | 12月底前完成交工检测 | 4月底：完成云资源采购（已完成） 4月中旬：完成云站设备检测（已完成） 4月底：完成茶常回款 | 徐椿乔 | 进行中 | 不涉及 |  | 跟进相关时间进度 | 1、已写完合同模板需求文件等，正在修改上会材料； 2、当前付款材料已提交给财务。厂商还未提供相关资料； 3、茶常仍未回款 |  |  | 跟进相关时间进度 | 1、云资源采购上会材料已准备完毕等待上回后进行下一步，相关需求文件及合同模板已做好 2、设备检测已完成，但由于设备支付材料存在问题正在加急整改 3、正在与投发部沟通，采用抵扣的方式，资料已收集完 |  |  | 跟进相关时间进度 | 1、预计4月份签合同，所有材料已准备完毕等待节后招标挂网。 2、设备第一笔30%款项已付，等待对方开具70%票后进行第二笔付款，检测报告不带盖章版已经拿到。 3、已于投发部沟通并未有太好的结果，投发部回去准备材料了。 |  |  | 跟进相关时间进度
68 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 根据广东省设计要求完成数智云软件改造（暂停推进） |  | 1月底：方案讨论 2月15日前： 1、完成需求调研； 2、团队建设计划； 3、确定建设方案； 4、完成实施计划表； 5、合作单位选择 完成系统开发、测试 6月底：完成系统部署上线 | 徐椿乔 | 进行中 |  |  | 跟进实际情况 | 1、我们根据实际情况评估，因为相关差异较大且预算不充足。 2、厂商正在评估，2月6日询问进度仍未回复具体情况 |  |  | 跟进实际情况
69 | 联网路网业务中心 |  | 存量收费站数智云改造 | 16个 |  | 徐椿乔 | 进行中 | 不涉及 | [6 empty] | 正在与机电部确认相关站改造类型属于哪种，明确相关机电总包，同步询问设计设计事宜 |  |  | 与机电部沟通相关改造类型，同步联系机电总包，跟进项目实际情况 | 站点数量改为19个，已完成17个勘探，已初具初步勘探报告，已与设计对接，设计正在出图 |  |  | 与机电部沟通相关改造类型，同步联系机电总包，跟进项目实际情况
70 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 收费管理平台 | 建设目标： 建设集团级收费运营治理中台，实现收费业务“全链路可视、全过程可控、全方位可考”，提升集团对收费运营的统一监管与考核能力，支撑集团数字化转型战略落地。 总体定位： 构建以数据驱动、流程闭环、绩效导向为核心的收费运营管理平台，形成技术、数据、业务、考核“四位一体”综合治理体系。 | 3月底：方案设计 4月底：发起业务评审 5月底：开发完成、上线、 6月：试点 7月：全面推广 | 罗祺祺 | 进行中 | 是 |  | 1、分收费站、分公司视角分别输出V1.0版收费站一体化大屏原型 | 已完成（分收费站、分公司视角分别输出V1.0版收费站一体化大屏原型） |  |  | 对方案进行进一步优化。（完成业务视角看板的整理，包含稽核、收费视频平台、十项考核指标、绿通、收费站设备监测等收费核心系统的业务数据及系统入口整合）； | 已完成业务视角看板的原型绘制，分别整合稽核、绿通、优免车、十项考核指标、收费集中监控、路网运行监测、流水传输监测、清分拆分、客服、退费等核心业务系统； |  |  | 完成资产看板及组织考核看板的原型设计，并输出完整需求方案； | 已完成三大数据看板及相关二级页面的原型设计； 待组织需求评审； |  |  | 1、完成需求方案评审 2、完成页面UI设计； 3、启动研发
71 | 联网路网业务中心 |  | 机场高速收费系统 |  | 3月中旬：方案确认、完成项目计划编制 4月底：完成纸改电上线 | 倪楷烨 | 进行中 | 是 |  | 1、完成前期方案和预算沟通 | 已完成，且已发给机场高速方。 |  |  | 1、根据技术方案完成完成现场调研和需求调研 | 已完成 |  |  | 1、完成造价文件的编制，积极配合机场高速的内部造价及招投标； 2、完成部分需求文档的编制工作； | 1、已完成造价文件的编制，积极配合机场高速的内部造价及招标文件编写； 2、已完成部分需求文档的编制工作； 3、该项目已暂停。 |  |  | 1、目前项目处于暂停状态。按照最新指示，尽快完成需求文档的编写和内部评审工作。预计下周一4月13号完成需求和原型的评审。 2、完成项目管理工作计划表 | 截止到4月22号，进度如下： 1、本周完成和机场高速的合同谈判，在合同最终定稿中； 2、需求已完成内部评审和4次需求澄清工作； 3、目前项目开发整体进度35%。
72 | 联网路网业务中心 |  | 联网新增功能开发1（项目暂停） | 系统外纸改电优化升级 | 1月底：完成需求调研和确认 4月中旬：完成项目开发和测试 4月底：完成项目上线 | 倪楷烨 | 进行中 | 是 |  | 完成需求调研和确认 | 已完成第一次需求调研和确认 | -8 任务延时 |  | 1、完成需求确认，需求文档编制完成 | 已完成 |  |  | 1、进入开发阶段 | 1、风险点：因涉及到非通行费开票问题，行云还在和联网公司谈接口价格，或者行云直接提供网址给我们填。 2、基于第一点，经和联网公司沟通，目前开发工作暂停，等联网公司进一步消息。 |  |  | 1、跟进联网公司和行云的商务谈判消息 | 1、联网公司已确认使用行云提供的免费网页，本项目终止。数据处理相关的风险也已告知联网公司。
73 | 联网路网业务中心 |  | 联网新增功能开发2（已完成） | 十项关键指标 | 1月底：完成需求调研和确认 3月6日：完成项目开发、测试、上线 | 倪楷烨 | 进行中 |  |  | 完成需求调研和确认 | 已完成 |  |  | 1、春节前完成联网公司最新提的一次性通过率的明细数据展示的开发和上线 | 1、已完成一次性通过率的明细数据功能的开发 |  |  | 1、联网公司新增需求，需展示物理失败的明细数据。3月6号完成开发上线。 | 已完成
74 | 联网路网业务中心 |  | 2026年联网公司新增项目 | 跟进2026年联网公司新增项目立项进度 |  | 倪楷烨 | 进行中 | 不涉及
75 | 联网路网业务中心 |  | 智能绿通查验系统 |  | 1月底：完成第一批设备上线（已完成） 2月中旬： 1、完成第二批设备上线 2、绿通信用查验管理办法 3月底： 1、完成海关查验系统上线，并试运行（存在问题） 2、完成服务区绿通前置查验系统上线，并试运行；（确定时间后再调整） | 彭天泽 | 进行中 | 否 |  | 完成第一批设备上线 | 完成全部智能查验终端上线 |  |  | 完成服务区绿通前置查验系统软件省中心开发联调 | 1、完成服务区绿通前置查验系统软件省中心开发联调 2、完成绿通信用查验管理办法编制 |  |  | 完成服务区绿通前置查验系统上线，并试运行； | 1、目前正与广东方面就《供港澳鲜活农产品运输“绿色通道”车辆实施免开箱查验、免费通行的操作细则（试行）》进行磋商。双方已就主体框架达成初步共识，细则文本已基本成型，待最终确认后即可转入技术方案对接阶段。 联网中心已向广东联合电服书面正式发函征求意见，待回复后湖南省厅再向广东省厅书面征求意见。 2、开发已完成，待土建、机电完成可上线试运行 |  |  | 1、推进海关查验系统上线，并试运行 2、推进服务区绿通前置查验系统上线，并试运行；
76 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 轻量化云站项目： 1、3月份9个站点升级改造； 2、5月份31个站点升级改造 | 6月底：完成长沙分公司5个站点升级改造 | 5月：完成设备安装调试 6月：完成5个站点上线 | 胡彬 | 进行中 | 交付项目 | [9 empty] | 1、现场勘查及施工设计图纸编制； 2、人员车辆实施计划编制 | 1、完成现场勘查及施工设计图纸编制； 2、完成人员车辆实施计划编制 |  |  | 2026年轻量化实施站点列表跟踪
77 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 轻量化云站项目： 1、3月份9个站点升级改造； 2、5月份31个站点升级改造 | 6月底：完成湘潭分公司2个站点升级改造 | 5月：完成设备安装调试 6月：完成5个站点上线 | 胡彬 | 进行中 | 交付项目 | [9 empty] | 1、现场勘查及施工设计图纸编制； 2、人员车辆实施计划编制 | 1、完成现场勘查及施工设计图纸编制； 2、完成人员车辆实施计划编制 |  |  | 2026年轻量化实施站点列表跟踪
78 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 轻量化云站项目： 1、3月份9个站点升级改造； 2、5月份31个站点升级改造 | 6月底：完成怀化分公司1个站点升级改造 | 5月：完成设备安装调试 6月：完成5个站点上线 | 胡彬 | 进行中 | 交付项目 | [9 empty] | 1、现场勘查及施工设计图纸编制； 2、人员车辆实施计划编制 | 1、完成现场勘查及施工设计图纸编制； 2、完成人员车辆实施计划编制 |  |  | 2026年轻量化实施站点列表跟踪
79 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 轻量化云站项目： 1、3月份9个站点升级改造； 2、5月份31个站点升级改造 | 6月底：完成湘西分公司1个站点升级改造（0408新增） | 5月：完成设备安装调试 6月：完成5个站点上线 | 胡彬 | 进行中 | 交付项目
80 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 轻量化云站项目： 1、3月份9个站点升级改造； 2、5月份31个站点升级改造 | 6月底：完成永州分公司1个站点升级改造 | 5月：完成设备安装调试 6月：完成5个站点上线 | 胡彬 | 进行中 | 交付项目 | [9 empty] | 1、现场勘查及施工设计图纸编制； 2、人员车辆实施计划编制 | 1、完成现场勘查及施工设计图纸编制； 2、完成人员车辆实施计划编制 |  |  | 2026年轻量化实施站点列表跟踪
81 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 轻量化云站项目： 1、3月份9个站点升级改造； 2、5月份31个站点升级改造 | 7月底：完成株洲分公司1个站点升级改造（0408新增） | 6月：完成设备安装调试 7月：完成5个站点上线 | 胡彬 | 进行中 | 交付项目
82 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 轻量化云站项目： 1、3月份9个站点升级改造； 2、5月份31个站点升级改造 | 7月底：完成郴州分公司1个站点升级改造（0408新增） | 6月：完成设备安装调试 7月：完成5个站点上线 | 胡彬 | 进行中 | 交付项目
83 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 轻量化云站项目： 1、3月份9个站点升级改造； 2、5月份31个站点升级改造 | 杨嘉桥轻量化云站改造 | 1月底：完成杨嘉桥轻量化云站系统改造 2月底： 1、完成人员配备表编制 2、完成实施手册、应急预案手册、QA文件编制 | 胡彬 | 进行中 | 交付项目 |  | 完成杨嘉桥轻量化云站系统改造 | 已完成上线，进入试运行 |  |  | 1、杨嘉桥轻量化云站试运行问题跟踪及优化； 2、3月份9个轻量化云站改造施工人员、车辆计划 | 1、完成杨嘉桥轻量化云站试运行问题跟踪及优化； 2、完成3月份9个轻量化云站改造施工人员、车辆计划 |  |  | 1、杨嘉桥收费站轻量化云站问题跟踪及版本计划。 | 完成杨嘉桥收费站轻量化云站问题跟踪及版本计划。 |  |  | 1、杨嘉桥收费站轻量化云站问题跟踪及版本计划。
84 | 联网路网业务中心 |  | 融合车道重点问题整改 | 1、牌识抓取率提升 | 4月17日：怀化、永州分公司站处理（已完成） 4月底：配合机电完成设备优化 | 胡彬 | 进行中 | 不涉及 | [13 empty] | 收费站牌识率指标优化提升
85 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 轻量化云重点需求开发（已完成） | 需求1、目前是只能单天线交易，支持双天线补充交易。 需求2、自助模式下天线是触发式的，如果2秒（配置项）未扫到天线会转到CPC交易流程，转到CPC流程后如需ETC交易，需要云坐席触发重新处理。 | 2月中旬：双天线完成需求试点 3月底：交易流程优化上线 4月底：双介质交易流程完成优化 | 龙炽 | 进行中 | 是 |  | 1、双天线开发 | 1、双天线研发进度50% |  |  | 1、完成双天线开发 | 1、已完成双天线开发 |  |  | 完成系统实施部署测试验证 | 1、双天线现场验证中。 2、交易流水优化正在内部测试。 |  |  | 完成试点上线
86 | 联网路网业务中心 |  | 完成用户反馈组件对接 |  | 2月底：完成对接系统梳理 3月底：完成对接（云站） | 龙炽 | 进行中 | 不涉及 | [5 empty] | 完成对接系统梳理 | 系统梳理：（数智云收费站、轻量云、收费站一体化平台、统一APP、云门户、稽核系统、收费集中监控） |  |  | 完成对接（云站） | 1、云站已完成 2、收费站一体化正在对接 |  |  | 完成轻量云、统一APP、云门户、稽核系统、收费集中监控对接
87 | 联网路网业务中心 |  | 完成在线帮助组件对接 |  | 3月底：完成对接系统梳理 6月底：完成对接 | 龙炽 | 进行中 | 不涉及 | [5 empty] | 完成对接系统梳理 | 系统梳理：（数智云收费站、轻量云、收费站一体化平台、统一APP、稽核系统、收费集中监控） |  |  | 完成对接系统梳理 | 1、云站已完成 2、收费站一体化正在对接 |  |  | 完成轻量云、收费站一体化、收费集中监控对接
88 | 联网路网业务中心 |  | 完成AI智能问数组件对接 |  | 3月底：完成对接系统梳理 6月底：完成对接 | 龙炽 | 进行中 | 不涉及 | [5 empty] | 完成对接系统梳理 | 系统梳理：（稽核系统） |  |  | 完成对接系统梳理 | 1、已完成系统梳理 |  |  | 启动对接工作
89 | 联网路网业务中心 |  | 完成任务中心组件对接 |  | 3月底：完成对接系统梳理 6月底：完成对接 | 龙炽 | 进行中 | 不涉及 | [5 empty] | 完成对接系统梳理 | 系统梳理：（数智云收费站、轻量云、收费站一体化平台、统一APP、云门户、稽核系统、收费集中监控） |  |  | 完成对接系统梳理 | 1、已完成系统梳理 |  |  | 启动对接工作
90 | 联网路网业务中心 |  | 手持机替换 | 用我方手持机替换华软机器人的手持机包含软件替换（云站+轻量云） 传统站机器人改造（待补充里程碑计划） | 2月6日：完成对华软机器人改造需求确认及商务报价 3月底：完成方案设计 4月底：完成招采，完成实施方案 6月底：完成软件开发、试点（娄底试点） | 龙炽 | 进行中 | 是 |  |  | 已与华软完成初步对接，功能清单还在整理中 |  |  |  | 1、云坐席对接的接口文档已发给华软，目前华软仍未提供相关功能以及报价。 |  |  | 1、完成方案设计 | 已完成方案初步设计，根据今年数转要求，大部分分站点仅采购1-2台机器人，所以统一技术方案，小E机器人也采用卡机模式，由融合车道与特情平台进行对接。 |  |  | 1、完成方案 2、启动招采
91 | 联网路网业务中心 |  | 完成云站旗舰版定版 |  | 5月底：完成云站旗舰版定版 | 龙炽 | 进行中 | 是 |  |  | 目前已梳理需要定版的需求 | [6 empty] | 完成云站旗舰版定版 | 1、需求已完成评审，研发正在进行中 |  |  | 持续推进研发工作，迭代需求
92 | 联网路网业务中心 |  | 云站容灾部署 |  | 2月14日：所有云站出具容灾演练报告，客观条件不具备的站点给运营单位发告知函（机电的发工作联系单）； 3月底：石鼓完成车道降级部署试点 4月底：韶山、星沙完成车道降级部署 | 刘敏 | 进行中 | 不涉及 |  | 目前石鼓站部署1条车道、韶山部署2条车道 | 目前石鼓站部署1条车道、韶山部署2条车道 |  |  | 石鼓站增加一条出口部署 | 1、石鼓站增加一条出口部署未完成，延期到3月一起部署。目前正在测试5.23.2版本 2、所有云站出具容灾演练报告，客观条件不具备的站点给运营单位发告知函（机电的发工作联系单）已完成 |  |  | 1、石鼓站增加两条车道降级部署，完成试点工作 2、数转项目10个云站勘察任务对接 | 1、石鼓站出口用新方案部署一条车道未完成，车道节点、收费地址段和容灾地址段无法打通，继续讨论方案。 2、完成27个数转项目云站勘察任务 3、对接完成数转项目19个站设计清单 |  |  | 1、继续在石鼓站用优化后的网络方案部署车道级云收费系统。 2、星沙站部署机房动环监测系统。 3、跟进临岳高速4个云站机电对接 4、跟进数转19个站机电进场计划。
93 | 联网路网业务中心 |  | 完成云站设备定版招采 |  | 1月底：确定招采设备清单， 2月底：完成材料准备、上会 3月底：启动招采流程、完成招采、签订合同。 | 刘菊华 | 进行中 | 不涉及 | [5 empty] | 完成设备清单及参数整理； | 已完成设备清单及参数的整理 |  |  | 完成上会资料整理，发起招采流程 | 已经完成招采开标，目前公示中 |  |  | 签订合同
94 | 联网路网业务中心 |  | 完成核心业务系统团队组建 |  | 1月底：完成招聘需求上报 5月底：基本完成人员招聘 | 刘菊华 | 进行中 | 不涉及 | [5 empty] | 整理招聘需求，并进行挂网招聘 | 已完成招聘需求整理，并已挂网 |  |  | 完成人员招聘 | 已完成第一批人员招聘 |  |  | 人员到位
95 | 联网路网业务中心 |  | 一路多方系统开发 |  | 待尹磊确认完成需求设计 | 刘菊华 | 进行中 | 不涉及 | [5 empty] | 未有实际进度 | 未有实际进度 |  |  | 未有实际进度 | 未有实际进度
96 | 联网路网业务中心 |  | 组织特微提交云站设备维修手册 | 1、为解决设备故障自维问题，设备招采合同内容增加条款:要求特微提供设备维修手册（已提供）及配套工具、及对机电部人员的培训 2、原有已实施设备，要求特微提供设备维修手册、工具，及对机电部的培训 | 4月17日：进行谈判 4月底：完成对机电培训 | 刘菊华 | 进行中 | 不涉及
97 | 联网路网业务中心 |  | 耒宜智慧保通项目 |  | 6月：完成系统部署上线 9月：完成交工验收 12月：完成全部收入及支出计量 | 易帆 | 进行中 | 交付项目 |  | 预计6月开始，暂无进度 | 预计6月开始，暂无进度 |  |  | 预计6月开始，暂无进度 | 预计6月开始，暂无进度 |  |  | 预计6月开始，暂无进度 | 预计6月开始，暂无进度 |  |  | 准备系统立项，并协调耒宜项目部进行系统部署工作
98 | 联网路网业务中心 |  | 株耒改扩建 |  | 6月：完成系统部署上线 9月：完成交工验收 12月：完成全部收入及支出计量 | 易帆 | 进行中 | 交付项目 |  | 系统已部署，正在进行设计评审 | 系统已部署，正在进行设计评审 |  |  | 系统已部署，正在进行设计厅审 | 系统已部署，正在进行设计厅审 |  |  | 系统已部署，跟踪厅审进度 | 已批复，正在进行设备采购招标工作 |  |  | 完成系统部署
99 | 联网路网业务中心 |  | 岳临高速改扩建 |  | 6月：完成系统部署上线 9月：完成交工验收 12月：完成全部收入及支出计量 | 易帆 | 进行中 | 交付项目 |  | 系统已部署，正在设计评审 | 系统已部署，正在设计评审 |  |  | 系统已部署，正在进行设计厅审 | 系统已部署，正在进行设计厅审 |  |  | 系统已部署，跟踪厅审进度 | 集团已批复，正在进行设备采购招标，3月31号已召开系统启动会，预计4月进行系统部署。 |  |  | 完成系统部署
100 | 联网路网业务中心 |  | 省中心视频优化提升 | 定制软件部分 （云联网平台、云联网测试平台、视频平台基础功能、视频平台应用功能） 高可用灾备软件 视频上云网关升级 微博接口 视频接入实施 | 1月底：完成设备到货 2月6日：完成需求设计评审 2月底： 1、完成开发、测试阶段文档； 2、完成设备上架、安装 3月：完成需求设计、开发、测试计量 | 易帆 | 进行中 | 交付项目 |  | 系统已上线，已完成需求设计文档编制，准备进行评审 | 系统已上线，已完成需求设计文档编制，准备进行评审 |  |  | 已完成上线工作 | 已完成上线工作，3月份完成评审，计量 |  |  | 完成评审、计量 | 定制软件部分已完成需求评审，4月完成设计评审工作。其余部署已完成计量。 |  |  | 完成定制
101 | 联网路网业务中心 |  | 省中心视频优化提升 | 成品软件： 云资源 云资源-测试平台 数据库授权 服务器虚拟化授权 | 2月底：完成计量资料整改 | 易帆 | 进行中 |  |  | 已计量90% | 已计量90% |  |  | 已完成。 | 已完成。 |  |  | 已完成 | 已完成 |  |  | 已完成
102 | 联网路网业务中心 |  | 省中心视频优化提升 | 汇聚层改造部分 |  | 易帆 | 进行中 |  |  | 已完成湘潭汇聚层改造 | 已完成湘潭汇聚层改造 |  |  | 已完成汇聚层改造 | 已完成汇聚层改造 |  |  | 已完成 | 已完成 |  |  | 已完成
103 | 联网路网业务中心 |  | 省中心视频优化提升 | 机房设备 | 6月底：完成设备到货并移交至底座 | 刘涌 | 进行中 | 否 |  | 签订采购合同 | 签订采购合同 |  |  | 完成合同细节敲定 | 已完成合同签订 （因供应商反馈服务器涨价会亏本，已解除合同，需重新招标） |  |  | 跟进商务采购进度 | 跟进商务采购进度 |  |  | 完成招采
104 | 联网路网业务中心 |  | 省中心视频优化提升 | 大厅设备 | 3月底：完成设备到货 10月底：安装（等待装修完成后再安装） | 刘涌 | 进行中 | 否 |  | 签订采购合同 | 签订采购合同 |  |  | 完成供应商设备到货 | 已完成设备到货、报验 |  |  | 根据四楼大厅装修进度进行进场 | 根据四楼大厅装修进度进行进场 |  |  | 根据四楼大厅装修进度进行进场
105 | 联网路网业务中心 |  | 路网应急 | 1、完成应急指挥智能调度终端设备建设； 2、完成高速公路传输网改造 | 8月底：完成项目变更 9月底：完成应急指挥智能调度终端设备建设 12月底：完成高速公路传输网改造 （再次确认是否需要调整） | 刘涌 | 进行中 | 否 |  | 完成湘潭分公司实施 | 完成湘潭分公司实施 |  |  | 完成娄底分公司实施 | 已完成娄底分公司实施 |  |  | 开展长沙、株洲、益阳、常德、衡阳分公司IP改造情况摸底 | 益阳完成15/29；常德完成18/19；长沙完成3/34；株洲完成1/42；衡阳完成1/43；永州启动摸底； |  |  | IP网改造：常德完工；怀化启动
106 | 联网路网业务中心 |  | 4楼监控大厅装修改造 | 机电主导 | 改造方案（设计方案时间暂定，装修设计（集团数转项目部）+机电设计） 设备采购 进场施工 27年：完成验收 | 刘涌 | 进行中 | 否 |  | 待装修方案确定后，才进行机电改造方案设计 | 待装修方案确定后，才进行机电改造方案设计 |  |  | 跟进装修方案进度 | 跟进装修方案进度 |  |  | 机电设计方案于与装修设计方案同步进行，跟进机电设计方案 | 机电设计方案于与装修设计方案同步进行，跟进机电设计方案 |  |  | 机电设计方案于与装修设计方案同步进行，跟进机电设计方案
107 | 联网路网业务中心 |  | 完成集团级无人机管控平台 | 以雨花支队作为试点 | 1月底：完成招采 2月底： 1、完成G4京港澳高速9台设备勘点，联调，部署，完成试飞。 2、平台已经完成初步上线 3月底：完成软硬件联调、上线； 4月底：完成与各业务系统对接方案编制；完成无人机算法部署在百度AI平台，由百度AI平台将算法结果推送至路网应急中心。 7月底：完成路网应急对接。 11月底：完成建管、大运营、干线管控对接 | 刘涌 | 进行中 |  |  | 完成功能清单编制和配合招采工作。 | 已配合完成采购流程。 |  |  | 完成硬件部署联调，平台初步上线。 | 1、当前已完成G4京港澳高速9台设备勘点，联调，部署，完成试飞。 2、平台已经完成初步上线，和路网应急初步对接。 |  |  | 完善后续功能模块开发工作，推动设计文件完善。 | 完善后续功能模块开发工作，推动设计文件完善。 |  |  | 完成与各业务系统对接方案编制
108 | 联网路网业务中心 |  | IP网改造 | 1、完成18个单元实施并进入运行 2、形成监控IP承载网标准与规范 | 1月底：完成湘潭分公司实施 3月初：完成娄底分公司实施 4月底：完成4个地市分公司实施 6月底：完成4个地市分公司实施 8月底：完成4个地市分公司实施 10月底：完成剩余4个单元实施 11月底：组织交工验收 | 张广 | 进行中 | 不涉及 |  | 完成湘潭实施 | 1.15完成湘潭实施，1.23组织预验收进入试运行 |  |  | 1、娄底：1.15开始娄底实施，年度计划完成2月底实施，申请延迟到3月中旬 2、益阳摸底： | 1、娄底完成28/29,扫尾工作3.10完成 2、益阳2.10益阳启动会召开 |  |  | 1、3.10完成娄底扫尾工作 2、3月启动4-6个地市的实施工作 3、跟进数转项目变更对IP网改造的影响 | 1、娄底3.10完工，3.26完成初步验收 2、启动了株洲、长沙、常德、衡阳、永州 3、变更跟进中，提交了新的exc材料 |  |  | 1、常德完工，确定初步验收时间； 2、怀化启动 3、湘潭试运行结束，确定验收时间
109 | 联网路网业务中心 |  | 收费集中监控 | 1、完成驾驶舱建设 2、完成容器化部署改造 3、完成剩余8个收费视频平台建设（株洲、岳阳、张家界、常德、益阳、娄底、怀化、衡阳） 4、完成14个地市收费集中监控的视频模块替换与视频、对讲的割接 | 4月17日：完成驾驶舱建设； 4月底：核实数智云站及轻量云站对接集中监控情况； 5月底：完成tco数据库改造（由sqlServer调整为mysql） 6月底：完成容器化部署改造 10月底： 1、完成所有地市视频改造 2、完成所有地市视频模块替换与视频对接的割接 | 张广 | 进行中 | 不涉及 |  | 1、长沙上线驾驶舱基础版 2、娄底收费视频平台部署 | 1、V3.0.0（含驾驶舱）长沙、娄底、怀化已上线 2、娄底收费视频平台已部署并使用 |  |  | 1、V3.0.0（含驾驶舱）全省上线 2、益阳收费视频平台部署 | 1、V3.0.0（含驾驶舱）全省上线 2、益阳收费视频平台部署完成 |  |  | 1、V3.1.0（驾驶舱二级页面）开发完成 2、完成株洲收费视频平台部署 | 1、V3.1.0（驾驶舱二级页面）延期至4.17；原因：需求人员资源紧张，延期至3.17完成需求评审； 2、完成株洲收费视频平台部署 3、完成安运部临时工作安排：车辆信息特情自动确认关闭 |  |  | 1、完成驾驶舱建设 2、配合IP网改造完成收费视频/对讲割接 3、tco+数据库改造方案调研 4、云站特情对接工作
110 | 联网路网业务中心 |  | 沪昆路段数字高速路段改造方案对接 | 确定G60改造方案 | 12月底：完成方案对接、编制（胡建阳） | 胡建阳 | 进行中 | 不涉及 | [6 empty] | 未开始 |  |  | 准备进行方案对接 | 实施暂无进度 |  |  | 准备进行方案对接
111 | 联网路网业务中心 |  | 车型库本地部署 | 全省融合车道完成车型库本地化改造（云站+轻量化云） | 5月底：完成开发、上线 | 徐椿乔 | 进行中 | 是 | [13 empty] | 1.进行车型库本地部署方案对接 2.选择部分站点部署本地车型库试点（云站-宁远南，轻量化云站-广福）
112 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 支付平台（计划交接给智慧出行事业部） | 支付平台自研自维工作 （支付平台是否需要统一：车道：特微；服务区，小程序，发行事业部：星富通） | 2月底：代码熟悉，部署方案编写 3月底： 1、完成测试环境验证 2、确定推广方案 4月底：车道生产试点 12月底：完成全省切换 | 杨毅 | 进行中 | [6 empty] | 1、代码熟悉 2、部署方案编写 | 1、完成代码模块熟悉工作 2、完成部署资源梳理，已发起资源申请流程，待审批通过 3、完成部分部署方案编写 |  |  | 1、完成测试环境验证 2、确定推广方案 | 1、完成资源申请 |  |  | 1、完成部署 2、完成测试环境验证
113 | 联网路网业务中心 |  | 干线通道主动管控 | 完成G4、G60、G0401三条路段外场设备上架调试，并对接平台实现策略发布和管控。 | 5月底：完成平台所有软件功能的开发上线。 6月底：完成G4、G60路段所有外场设备的上架调试，并对接平台实现策略发布和管控。 12月底：完成G0401路段所有外场设备的上架调试，并对接平台实现策略发布和管控。 | 彭勃 | 进行中 | 否 |  | 1、基于机电部外场实施进度，配合其进行点位确认，协调厂家进行联调 2、推动车路云协同应用完成正式版本软件部署和外场发布设备安装调试 | 1、配合机电部进行路段点位确认，已协调人员进行实地调研联调 2、完成车路云协同应用完成正式版本软件部署和外场发布设备安装调试 |  |  | 1、完成邵阳分公司外场设备的对接调试 2、完成与一张网融媒体服务的对接 | 1、已完成邵阳分公司外场雷达摄像头等设备的对接调试 2、完成与一张网融媒体服务的对接 |  |  | 1、基于外场实施进度持续配合完成外场设备的接入调试 2、底座私有云平台替换部署中，待私有云平台替换完成，推动干线系统进行迁移。 3、持续优化迭代软件功能 | 1、持续与各分公司机电人员进行沟通，跟进实施进度，外场进度过慢，暂时无其他地市分公司完成通电通网； 2、私有云平台已完成替换，PAAS层资源未部署完成，整体网络未打通，目前在联网云部署了部分系统。 3、持续优化迭代软件功能，目前完成75%左右进度。 |  |  | 1、完成干线系统在私有云的部署 2、基于外场进度优先完成娄底、株洲、湘潭、长沙分公司的外场设备接入，支持五一期间干线通行效率提升
114 | 联网路网业务中心 |  | 手机+收费系统 （暂停推进） | 系统开发完成 完成试点 | 2月底：完成云站初版方案确定和需求分析 4月：完成云站开发及测试 5月：完成云站试点工作 11月底前：完成所有类型车道试点工作 12月底：按照交通部要求完成站点改造 | 曲文凤 | 进行中 | 否 |  | 完成需求设计 | 部里有最新方案，暂停试点 |  |  | 跟进具体情况 |  |  |  |  | 参与部技术方案讨论 |  |  | 跟进部方案进度，明确正式方案
115 | 联网路网业务中心 |  | 一张网出行服务 | 1.完成三湘畅行增值服务场景开发； 2.完成客户中心系统建设（感动负责）； | 5月底：完成需求调研、设计 9月底：完成系统开发 12月底：完成试运行 | 曲文凤 | 进行中 | 否 |  | 完成服务区基础数据接入； | 完成服务区功能上线 |  |  | 完成服务区在线点餐功能开发 | 1、已对接服务区收银系统、集团支付平台，完成服务区点餐功能开发并上线 |  |  | 1、接入集团统一认证的C端用户认证； 2、三湘畅行APP完成应用商店发版 | 1、完成集团C端统一认证的开发与测试； 2、APP在苹果、华为应用商店发版上线。 |  |  | 1.制定增值服务场景运营方案； 2.完成非外部依赖部分的25年任务造价功能点补齐。
116 | 联网路网业务中心 | 重点任务 | 产品化转型 | 构建“收费业务产品化+少人化运营支撑能力”，完成核心收费系统从项目型向产品型转变。 | 5–6月（基础梳理+标准设计） 完成收费业务全流程梳理（站/路/云一体） 梳理现有系统依赖关系 提交《收费业务产品化需求清单》 输出收费业务标准功能模块定义 形成统一业务流程标准 明确云站收费监测场景 验收： 流程梳理覆盖率 ≥90% 发布《收费业务流程V1》 产品化需求清单评审通过 7–9月（产品试点） 选取2–3个收费场景开展产品化试点 接入统一监测平台（试运行） 验证少人化收费支撑能力 验收： 试点场景 ≥2个 监测平台接入率 ≥80% 重要类问题100%可追踪 10–12月（初步产品化） 输出收费标准产品包V1.0 完成典型场景复制验证 形成年度运行分析报告 验收： 形成1个标准产品包 具备复制推广能力 少人化场景运行稳定 验收标准（年度） 收费核心流程标准化覆盖率 ≥60% 接入监测平台率 ≥80% 形成1个可复制产品包 少人化场景支撑能力验证完成 | 刘菊华 | 进行中 | 是
117 | 安全运维业务中心 | 重点任务 | 联网收费技术服务运维项目 | 1、完成收入合同签订 2、完成劳务采购 3、完成日常业务全部自维 | 3月底： 1、完成收入合同签订。 2、完成劳务采购。 3月底：完成各系统日常工作场景自维的操作手册编制，验证工作；完成人员牵头负责各业务场景日常运维工作 6月底：核心业务系统完成自维率提升到100%。 | 彭文峰 | 进行中 |  |  |  | 1、完成劳务采购上会材料编制 2、联网公司已完成预算申报 |  |  |  | 1、联网公司已发起合同审批流程 2、完成劳务采购上会材料编制。 3、已介入省中心系统运维 |  |  | 1、完成联网公司合同签订 2、完成劳务采购挂网 | 1、完成联网公司合同签订 2、已完成劳务采购立项。 3、已发起劳务采购造价审批流程。 |  |  | 1、完成机电分、信科公司合同签订 2、完成劳务采购挂网
118 | 安全运维业务中心 |  | 优化提升运维工作效率 | 日常运维工作全部脚本化，系统状态监测全部可视化 | 3月底：完成可脚本化运维内容梳理；完成需可视化监控内容梳理； 4月中：根据梳理内容完成实施计划； 根据实施计划完成 | 彭文峰 | 进行中 |  |  |  | / |  |  | 需求：历史通行记录查询页面需求（历史通行记录保存在不同的4个数据库，查询不方便。） | 已发历史通行记录查询页面工单 |  |  | 新增其他优化需求 | 1、新增了拆分数据统计需求 |  |  | 新增其他优化需求
119 | 安全运维业务中心 |  | 信息中心核心业务系统实现IAAS自维 |  | 3月底：完成数字底座新上设备运维资料收集 3月底：完成数字底座设备和现有设备的运维监控 5月底：完成需要接入内容清单 12月底：完成集团机房服务器、网络和数据库的自维 | 刘健 | 进行中 |  |  |  | 1、完成数字底座与集团机房并网对接 |  |  | 完成私有云与集团机房并网对接 | 因更换私有云，原有平台停用,暂停并网接入 |  |  | 完成新上私有云与集团机房并网对接 | 1、完成华为私有云与集团机房并网接入； 2、完成私有云虚拟机版本监控插件安装。 |  |  | 1、完成私有云新建虚拟机的监控； 2、完成数字底座新上设备运维资料收集。
120 | 安全运维业务中心 | 重点任务 | 实现DEVOPS平台的在集团系统的全部生产环境接入使用 |  | 4月底：完成系统测试 5月底：完成接入系统盘点，形成系统清单 12月底：完成60% | 李云志 | 进行中 |  |  | 完成测试。 | 计划有变，京东私有云项目暂缓，暂定测试。 |  |  | 完成系统测试 | 计划有变，私有云已更换,延缓测试。 |  |  | 完成系统测试 | 没有部署 |  |  | 完成部署，博云devops平台
121 | 安全运维业务中心 |  | 实现DEVOPS平台的在联网系统的全部生产环境接入使用 | 待确认是否采购,或者是否能协商京东部署一套,或者使用开源方案 | 4月底：完成系统测试 5月底：完成接入系统盘点，形成系统清单 12月底：完成40-50% | 李云志 | 进行中 |  |  | 完成测试。 | 计划有变，京东私有云项目暂缓，暂定测试。 |  |  | 完成系统测试 | 计划有变，私有云已更换。 |  |  | 完成系统测试 | 没有部署 |  |  | 是否采购博云devios平台，待确认
122 | 安全运维业务中心 |  | 完成运维管理平台在集团的全部接入使用基础性能监控,监控到业务链路，日志监控 |  | 3月底：盘点需要列入监控系统清单 6月底：完成100%系统接入 | 王明亮 | 进行中 |  |  | 1、与信息中心进行沟通，接入系统要求 | 完成沟通： 1、生产纳入，测试系统不纳入。 2、与联网、路网相关的，即使部署在集团也不纳入集团的考核范畴，流程不加入集团。信科自行决策。 3、公有云不纳入。私有云后续纳入。 |  |  | 1、盘点集团的系统 | 1、已经初步完成集团现有业务的梳理，待收集数转后的输入。 |  |  | 1、整理成系统清单。 | 已经完成需要监控系统清单的清点。 【金山文档 ¦ WPS云文档】 系统清单 https://365.kdocs.cn/l/cds4eAtP4FPr |  |  | 开始盘点接入情况。需要李云志协助。
123 | 安全运维业务中心 |  | 安全运维项目 | 接管省中心安全运维工作 接收分中心安全运维工作 接收集团安全运维工作 | 4月底：完成入场前办公环境，制度材料，设备等准备工作。 6月底：完成合同签订 10月底：完成相关设备部署 12月底： 1、搭建安全运维工作整体流程、框架 2、能够处理基本安全事件 | 王明亮 | 进行中 |  |  | 1、熟悉省中心环境。 2、接管省中心的商务问题 | 1、已经组织人员进行省中心安全风险的分析。但受限于商务原因，目前不能获取纸质文档。 2、已和联网公司沟通，联网公司拟不在招采，与信科签订合同。但需要等待联网公司进度以及龚主任批复。 |  |  | 进行监控网的风险评估 | 1、初步完成监控网的风险盘点，待整理成汇报文档，进行汇报。 2、跟进省中心的流程 |  |  | 1、跟进省中心安全运维的流程。 2、完成省中心人员的入场 | 1、已经完成与信息中心，省中心的沟通，合同正在进行。 2、已经进入6个人员。目前监测等都已经在进行了。 |  |  | 完成入场准备工作材料。
124 | 安全运维业务中心 | 重点任务 | 季度至少完成一次应急演练并更新应急预案 |  | 3月底：季度完成应急演练，并更新应急文档知识库 6月底：季度完成应急演练，并更新应急文档知识库 9月底：季度完成应急演练，并更新应急文档知识库 12月底：季度完成应急演练，并更新应急文档知识库 | 万里 | 进行中 |  |  | 应急宣贯 | 已完成 |  |  | 更新新上线的系统的应急 | 已完成文档的更新 |  |  | 完成一次应急演练 | 已完成 |  |  | 省中心的应急宣贯
125 | 安全运维业务中心 | 重点任务 | 产品化转型 | 支撑“运维监测平台落地运行”，实现从人工运维向智能运维过渡（使用） | 5月-6月：完成运维体系与监测系统对接与使用规范建设 完成：明确运维监测系统使用规范、统一运维事件分类标准、建立系统使用角色与责任机制、梳理现有运维流程与系统映射关系 验收标准：100%运维人员纳入统一系统使用规范、事件分类标准统一率100%、运维流程与监测系统映射完成 7月-8月：完成告警处理与工单闭环机制运行 完成：建立告警分级响应机制（A/B/C）、推动告警自动工单流转机制落地、完善跨专业协同处置流程（机电/网络/软件） 验收标准：告警闭环率 ≥60%、A类告警响应时间 ≤30分钟、工单自动流转覆盖率 ≥70% 四、9月-10月：完成运行问题分析与优化机制建设 完成：运行问题分类分析机制、重复故障识别机制、重点系统运行健康分析机制、问题复盘机制常态化运行 验收标准：重复故障率下降 ≥20%、问题复盘覆盖率100%、重点系统健康分析月度运行 11月-12月：完成运维数据运营与决策支撑能力建设 完成：运维数据分析模型建设、运行指标月度分析机制、系统运行风险提示机制、年度运维分析报告体系 验收标准：运维分析报告100%自动化生成、系统运行风险识别覆盖率 ≥80%、管理层月度可视化决策支撑 | 王明亮 | 进行中

## 支撑中心目标
序号 | 归属中心 | 重点任务 1、重点任务当月没完成月度计划，负责人直接考核为D；当年没完成年度计划，当年考核为D 2、重点任务全部按时完成则任务负责人考核保底为C | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 状态 | 是否自研 | 考核专员 | 2026年1月计划完成 | 2026年1月实际完成 | 2026年1月得分 | 2026年1月得分备注 | 2026年2月计划完成 | 2026年2月实际完成 | 2026年2月得分 | 2026年2月得分备注 | 2026年3月计划完成 | 2026年3月实际完成 | 2026年3月得分 | 2026年3月得分备注 | 2026年4月计划完成 | 2026年4月实际完成 | 2026年4月得分 | 2026年4月得分备注 | 2026年5月计划完成 | 2026年5月实际完成 | 2026年5月得分 | 2026年5月得分备注
1 | 产品研发与效能中心 | 重点任务 | 统一技术底座建设 | 实现统一技术架构与基础能力底座，支撑产品化与组件复用（核心系统接入率 ≥80%，产品化率基础支撑） | 1、5月-6月：完成技术架构统一与标准体系建设 完成：三大平台统一技术架构设计、统一接口/权限/消息/日志规范、系统技术资产梳理 验收标准：输出《统一技术架构规范V1.0》、核心系统接入统一架构 ≥80%、技术标准覆盖率 ≥70% 7月-8月：完成基础能力组件建设 完成：权限中心/消息中心/任务中心统一建设、基础组件库V1.0上线、核心模块组件化改造 验收标准：≥3类公共组件上线运行、≥30%系统实现组件复用、组件库稳定运行 9月-10月：完成核心系统产品化试点 完成：1–2个核心系统产品化改造、产品版本管理机制建立、标准产品包形成 验收标准：至少1个系统产品化运行、产品化率 ≥40%、系统可独立发版 11月-12月：完成产品体系固化 完成：产品体系V1.0发布、标准产品包沉淀、技术资产沉淀 验收标准：产品化率 ≥50%、标准产品包 ≥1套、技术资产完整率 100% | 周全 | 进行中
2 | 产品研发与效能中心 | 重点任务 | AI研发体系建设 | 实现AI研发应用初步覆盖研发全流程（AI覆盖率 ≥30%） | 5月-6月：完成AI研发治理体系与流程规范建设 完成：AI研发规范体系建立、AI使用纳入研发流程（需求/设计/开发/测试）、AI使用行为统计机制建设 验收标准：AI使用100%纳入研发流程规范、AI使用行为100%可统计、AI工具在研发全流程全面覆盖 7月-8月：完成AI深度嵌入研发全流程 完成：AI嵌入需求分析与设计评审、AI辅助代码评审机制上线、AI自动生成测试用例能力应用、AI参与研发过程评审 验收标准：AI覆盖研发流程 ≥70%、代码评审AI参与率 ≥50%、测试用例AI生成率 ≥40% 9月-10月：完成AI研发效率量化体系建设 完成：AI研发效率评估模型建立、研发周期对比分析体系、AI贡献度量化机制（代码/测试/缺陷） 验收标准：研发周期缩短 ≥10%、缺陷提前发现率 ≥20%、AI贡献度实现可量化统计 11月-12月：完成AI研发体系标准化固化 完成：AI研发体系V1.0固化、AI能力纳入研发标准流程、AI工具链统一化 验收标准：AI覆盖研发流程 ≥80%、AI研发体系制度化运行、AI能力纳入标准研发体系 | 张成礼 | 进行中
3 | 产品研发与效能中心 | 重点任务 | 运营监测平台建设（统一监测中枢） |  | 5月-6月：完成运营监测平台总体架构设计与现状整合 完成：现有运维监测系统梳理（机电/网络/软件/收费）、统一监测架构设计、指标体系定义、数据接入标准制定 验收标准：输出《运营监测平台总体设计方案V1.0》、完成≥80%现有监测系统梳理、统一指标体系100%定义 7月-8月：完成监测平台核心能力建设与数据接入 完成：统一监测平台原型开发、告警中心/指标中心/设备中心建设、核心系统数据接入（收费/机电/路网） 验收标准：≥80%核心系统完成数据接入、告警分类体系100%上线、平台核心模块稳定运行 9月-10月：完成告警闭环与智能派单能力建设 完成：告警闭环流程上线、自动派单机制建设、与质控中心缺陷体系打通、问题处理闭环机制形成 验收标准：告警闭环率 ≥60%、A类问题响应 ≤30分钟、告警-工单闭环100%可追溯 11月-12月：完成智能化监测能力与运营分析体系 完成：监测数据分析模型建设、异常识别能力上线、年度运营分析报告生成机制、AI辅助运维能力接入 验收标准：系统监测覆盖率 ≥90%、异常自动识别率 ≥50%、年度运营分析报告100%自动生成 | 龙炽 | 进行中
4 | 产品研发与效能中心 |  | 研发流程与研发治理体系建设 | 明确需求评审、开发、测试、发布全流程及Git规范、Code Review等质量要求，所有项目已接入统一代码仓库并按新流程执行 | 5月-6月：完成研发流程与质量规范体系建设 完成：统一研发流程（需求-设计-开发-测试-发布-运维）、质量规范体系制定、代码与测试准入准出标准统一 验收标准：输出《研发流程与质量规范V1.0》、100%项目纳入统一流程管理、质量规范覆盖率100% 7月-8月：完成统一需求与资源池建设（技术） 完成：统一需求池建设、需求分类与分级机制、研发资源池（人力/组件/能力）统一管理机制建立 验收标准：100%需求纳入统一需求池、≥80%需求结构化管理、资源调度透明可追踪 9月-10月：完成研发效能看板体系建设 完成：研发效能指标体系设计（交付周期/缺陷率/复用率/AI参与度）、效能看板开发、数据自动采集机制建设 验收标准：研发效能看板上线运行、≥80%研发过程数据自动采集、研发效率指标可量化 11月-12月：完成研发治理体系固化与运行 完成：研发流程、质量规范、需求池、效能体系一体化整合、形成研发治理平台V1.0、制度化运行 验收标准：研发流程执行率 ≥90%、需求池覆盖率 100%、研发效能指标月度可追踪并纳入考核体系 | 陈勇 | 进行中
5 | 项目与质量管控中心 | 重点任务 | 研发与生产一体化质量保障体系建设 |  | 5月-6月：完成质量流程与标准体系统一 完成：统一质量管理流程（需求评审-开发-测试-上线）、缺陷分级标准体系、测试准入与准出规范统一 验收标准：输出《质量管理规范V1.0》、100%项目纳入统一质量流程、缺陷分级标准100%统一执行 7月-8月：完成缺陷闭环与质量管控机制建设 完成：缺陷闭环流程上线、阻断类问题强制流转机制、缺陷责任归因机制建立、质量问题工单化管理 验收标准：缺陷闭环率 ≥40%、阻断类问题100%强制闭环、质量问题100%工单化管理 9月-10月：完成质量数据体系与风险分析能力建设 完成：质量数据看板建设、缺陷趋势分析模型、重大问题复盘机制、质量风险分级体系 验收标准：质量数据覆盖 ≥70%、重大缺陷下降 ≥20%、质量分析月度运行机制建立 11月-12月：完成质量红线机制与体系固化 完成：质量红线制度发布、质量问责机制上线、质量考核纳入绩效体系、质量体系平台化运行 验收标准：闭环率 ≥60%、红色问题100%纳管、重复缺陷率下降 ≥30%、质量考核100%纳入绩效 | 郭胜美 | 进行中
6 | 项目与质量管控中心 | 重点任务 | 系统稳定性与运行保障能力建设 |  | 5月-6月：完成系统稳定性监测体系建设(业务） 完成：系统稳定性指标体系建立、故障分类标准统一、监控数据接入规范制定 验收标准：稳定性指标体系100%覆盖核心系统、故障分类标准统一率100% 7月-8月：完成运行风险识别与预警机制建设 完成：运行风险识别规则建立、异常预警模型设计、关键系统健康度评估机制 验收标准：关键系统监测覆盖率 ≥80%、异常预警覆盖率 ≥60% 9月-10月：完成稳定性提升与问题治理机制 完成：重大故障复盘机制、系统性能优化闭环机制、跨系统问题联动治理机制 验收标准：系统稳定性提升 ≥10%、重大故障复盘覆盖率100%、问题闭环率 ≥60% 11月-12月：完成稳定性体系固化与运营分析 完成：稳定性分析模型固化、年度运行质量报告机制、系统健康度评估体系 验收标准：系统稳定性提升 ≥15%、年度运行报告100%自动生成、健康度评估体系上线运行 | 陶棋盛 | 进行中
7 | 项目与质量管控中心 | 重点任务 | 项目：质量治理平台与可视化体系建设 |  | 5月-6月：完成质量数据体系设计 完成：质量指标体系设计、数据采集标准统一、质量数据模型建立 验收标准：质量指标体系覆盖100%核心系统、数据采集标准统一 7月-8月：完成质量可视化看板建设 完成：质量驾驶舱设计、缺陷趋势分析看板、项目质量评分体系 验收标准：质量看板上线运行、≥80%数据自动采集、质量评分体系可用 9月-10月：完成质量分析与决策支持能力建设 完成：质量决策分析模型、问题预测机制、质量预警体系 验收标准：质量问题预测准确率 ≥60%、质量预警机制上线运行 11月-12月：完成质量治理体系平台化 完成：质量管理平台V1.0固化、质量流程系统化运行、与研发/运维体系打通 验收标准：质量治理平台上线运行、质量流程系统覆盖率 ≥90%、跨系统数据打通100% | 郭胜美 | 进行中
8 | 项目与质量管控中心 | 重点任务 | 项目全过程管理体系建设 | 实现项目从立项到交付全过程可控（进度偏差 ≤10%） | 5月-6月：完成项目管理制度与标准体系建设 完成：项目分级分类管理规则制定、项目立项与审批流程统一、项目里程碑管理机制设计 验收标准：输出《项目管理制度V1.0》、100%项目纳入统一管理台账、项目分级分类规则100%统一执行 7月-8月：完成项目过程管控机制建设 完成：项目进度跟踪机制上线、项目风险预警机制建立、资源调度与冲突协调机制建立 验收标准：项目进度透明率 100%、项目延期风险预警覆盖率 ≥80%、关键资源调度记录100%可追溯 9月-10月：完成项目交付与质量联动机制建设 完成：项目阶段验收机制上线、交付与质量体系打通、问题闭环与责任归因机制建立 验收标准：阶段验收覆盖率 ≥90%、项目问题闭环率 ≥60%、交付质量问题100%可追溯责任 11月-12月：完成项目管理平台化与运行固化 完成：项目管理看板上线、项目绩效评估机制建立、与研发/质控/运维数据打通 验收标准：项目全过程可视化覆盖率 100%、项目进度偏差率 ≤10%、项目管理数据月度自动输出 | 陶棋盛 | 进行中
9 | 行业解决方案与业务拓展中心 | 重点任务 | 需求治理与解决方案产品化体系建设 |  | 5月-6月：完成统一需求入口与需求治理体系建设（需求管理） 完成：统一需求池建设、需求标准模板制定、需求分级分类机制建立、需求受理与分发流程统一 验收标准：100%需求纳入统一需求池、≥80%需求结构化录入、需求入口唯一化实现 7月-8月：完成解决方案标准化与产品化定义 完成：典型业务场景拆解（收费/运营/建管/运维）、标准解决方案模板体系建立、解决方案组件化拆分 验收标准：形成≥2套标准解决方案包、≥60%需求可映射至标准方案、方案复用机制初步建立 9月-10月：完成方案驱动交付机制建设 完成：方案评审机制上线、项目实施方案绑定机制建立、方案驱动研发与交付联动机制建立 验收标准：≥40%项目通过标准方案驱动交付、方案评审覆盖率 ≥90%、交付周期下降 ≥15% 11月-12月：完成解决方案体系产品化固化 完成：解决方案体系V1.0发布、跨项目复用机制建立、标准方案库建设与版本管理机制 验收标准：方案复用率 ≥60%、≥50%项目方案驱动交付、标准方案库稳定运行 | 刘佶豪 | 进行中
10 | 行业解决方案与业务拓展中心 | 重点任务 | 市场支撑与产品化输出能力建设 |  | 5月-6月：完成售前能力与行业方案体系建设 完成：行业解决方案框架统一、售前支撑材料标准化、典型案例梳理（收费/路网/建管） 验收标准：形成标准售前方案包≥1套、行业方案覆盖核心业务100%、售前响应机制建立 7月-8月：完成项目售前-交付协同机制建设 完成：售前需求评估机制、技术可行性评审机制、方案与研发联动机制建立 验收标准：售前评审覆盖率 ≥80%、需求一次通过率提升 ≥20%、方案偏差率下降 9月-10月：完成解决方案市场转化能力建设 完成：标准方案推广机制建立、跨区域复制模式设计、外部项目适配机制建设 验收标准：至少形成1个可复制推广方案模型、方案外部适配能力建立 11月-12月：完成解决方案产品化体系固化 完成：解决方案体系V1.0固化、方案库平台化管理、标准交付体系打通研发/质控 验收标准：方案复用率 ≥60%、方案库100%线上化管理、跨中心协同机制稳定运行 | 刘佶豪 | 进行中
10 | 商务中心 | 重点任务 | 商务流程与体系建设 |  | 5月-6月：完成商务拓展流程规范体系建设 完成： 商务拓展全流程梳理（线索获取—商机登记—评估分型—方案协同—立项/投标）、 商机台账与统一入口机制建立、 商务与解决方案中心/业务中心职责边界明确 验收标准： 输出《商务拓展流程规范V1.0》、 商机100%纳入统一台账管理、 流程执行机制建立并开始运行 7月-8月：完成商机评估与分型机制建设 完成： 商机分类标准建立（产品类/产品改造类/定制开发类）、 商机评估模型建立（需求清晰度、可复制性、投入产出）、 商务+方案联合评审机制建立 验收标准： 商机分类覆盖率 ≥80%、 商机评审执行率 ≥90%、 形成标准评估模板并在实际项目中应用 9月-10月：完成商务流程运行与优化 完成： 商务流程在实际商机中全面运行、 商机流转与评审效率优化、 非标准需求进入研发的管控机制强化 验收标准： 流程执行率 ≥90%、 商机流转周期明显缩短（有数据支撑）、 非标需求占比下降 11月-12月：完成商务体系固化与标准化输出 完成： 商务拓展制度体系固化、 标准流程与模板沉淀、 形成可复制的商务运行模式 验收标准： 输出《商务拓展体系V1.0》、 流程制度100%固化、 商务运行机制稳定执行 | 何穹雕 | 进行中
10 | 商务中心 | 重点任务 | 市场拓展能力建设 |  | 5月-6月：完成市场与客户体系基础建设 完成： 目标市场梳理（省内/省外高速集团）、 客户信息库建设与分级（重点/潜在/一般）、 重点客户清单明确 验收标准： 形成客户清单 ≥10家、 客户信息完整率 ≥90%、 重点客户名单明确 7月-8月：完成重点客户对接与商机获取 完成： 重点客户走访与对接、 客户需求收集与初步分析、 商机池建立并纳入台账 验收标准： 完成重点客户对接 ≥5家、 形成有效商机 ≥5个、 商机100%纳入统一台账 9月-10月：完成商机转化与方案协同推进 完成： 重点商机推进进入方案阶段、 组织解决方案中心参与需求分析、 形成初步解决方案或合作路径 验收标准： 进入方案阶段商机 ≥3个、 形成初步方案 ≥2个、 商机转化路径清晰可跟踪 11月-12月：完成市场拓展成果输出与路径沉淀 完成： 推动重点商机形成实质合作（项目/合作意向）、 年度市场拓展总结分析、 可复制拓展路径沉淀 验收标准： 形成实质性合作成果（项目或合作意向）、 输出《市场拓展年度报告》、 形成标准拓展路径1套 | 何穹雕 | 进行中
Note on F2: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 基础能力组件可加日志中心，提供标准的日志查询与分析能力
Note on F3: [线程批注] 你的Excel版本可读取此线程批注; 但如果在更新版本的Excel中打开文件，则对批注所作的任何改动都将被删除。了解详细信息: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 注释: 建议将AI纳入技术支撑体系，提高研发二线问题排查效率。验收标准：1. 过程指标AI 采纳率 (Adoption Rate)： 二线排查过程中，研发人员采纳 AI 提供的排查建议的比例需 50%。知识库自动转化率： 每次故障关闭后，由 AI 自动提取并生成的 FAQ 知识条目占比 80%。2. 结果指标MTTR (平均修复时间)： 引入 AI 后，二线排查的平均耗时需降低 20%。二线回退率： 因分析不准导致问题重复开启或回退到一线的比例降低 15%。

## 2026年GS任务
信科公司2026年集团管控数字化任务书填写地址

## 创新目标（黄勇）
2026年创新目标（预研性，暂无项目业务） |  |  |  | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 负责人 | 备注 | 2025-01-01 |  |  | 2025-02-01 |  |  | 2026-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  |  | 2025-06-01 |  |  | 2025-07-01 |  |  | 备注 | 2025-08-01 |  |  | 2025-09-01 |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  | 2025-12-01
序号 | 重点任务 1、重点任务当月没完成月度计划，负责人直接考核为D；当年没完成年度计划，当年考核为D 2、重点任务全部按时完成则任务负责人考核保底为C | 项目 | 目标 |  |  |  |  | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 得分备注 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 得分备注 | 月初计划完成 | 实际完成 | 项目负责人得分 | 得分备注 | 考核专员得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 |  | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分
一、集团信息化组 |  |  |  |  | 汤昆桦 | 汤昆桦
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
二、工程建管组 |  |  |  |  | 陈勇 | 陈勇
2.1 |  | 高斯溅射模型研究（终止） | 组织完成高斯溅射模型引入、试点 | 6月底：完成试点 |  | 尹磊、曾家铭 |  | 1.对高斯溅射技术进行学习了解 | 1.对高斯溅射技术进行学习了解 |  | 1.对高斯溅射技术进行学习了解 | 1.对高斯溅射技术进行学习了解 |  | 1.对高斯溅射技术进行学习了解 2.跟项目业主沟通应用场景
2.2 |  | 工地信息化系统优化点 | 优化APP使用操作：一站式完成现场操作 | 4月底：完成需求设计 5月底：完成开发、试点 |  | 尹磊 |  |  |  |  | 1.进行图片描点技术的研究 | 1.进行图片描点技术的研究 |  | 1.进行图片描点技术的研究
2.3 |  | 远程养护多功能机/具身机器人 | 完成方案设计 完成合作厂商选择 完成样机制造及软件开发 完成机器试点 |  |  | 黄虎林，邓蓉
2.4
2.5
三、联网收费组 |  |  |  |  | 胡建阳 | 胡建阳
3.1 |  | 完成一体化机柜研发生产推广 | 标准云站站级一体化机柜设计、生产、推广 | 2月底前，完成机柜清单及规格参数定版 3月底前，完成议题上会、招采 4月底前，完成样机采购，试点 5月底前，完成设备调整完善 6月-12月，完成推广销售 |  | 刘菊华，宁湘翼 |  |  |  |  | 2月底前，完成机柜清单及规格参数定版 | 已完成机柜清单及规格参数定版 |  | 3月底前，完成议题上会、招采 | 1. 需求进行了重新梳理及明确 2. 对机柜设备清单及规格明确 |  |  | 4月中旬，完成方案制定 4月底完成上会及启动招采
3.2 |  | 组织完成日常数据处理场景的报表开发 | 根据业务部门日常，紧急查询数据需求，开发对应报表（查询条件可组合，所有字段可查询） | 6月底前：完成报表开发（查询条件可组合，所有字段可查询） |  | 龙炽 | [7 empty] | 启动系统调研以及相关设计工作 | 1、已组织与运维组进行调研，暂时采用SQL执行的模式 |  | 1、启动研发工作
3.3
3.4 |  | 组织讨论，编制在收费场景下任何可能异常的场景清单， | 1、要覆盖网络、车道软件、站级软件、省中心软件、各级硬件、容器管理平台、人工误操作等一切可能出现的问题，列成异常清单 2、对异常清单，逐一讨论，分析解决方案，建立开发任务，完善软件容错性，提高稳定性、高可用性 | 4月底：与涉及改造的平台完成方案确定 6月底：完成开发、上线 |  | 罗琪琪 | [7 empty] | 整理异常清单，形成解决方案 | 【金山文档 ¦ WPS云文档】 收费异常场景清单 https://365.kdocs.cn/l/ceZoAnINLB00 |  |  | 1、针对每个异常清单，逐一讨论形成解决方案。
3.5
3.6
3.7
四、运维组 |  |  |  |  | 彭文峰 | 彭文峰
4.1 |  | 组织完成日常数据处理场景的报表开发 | 调研业务部门日常，紧急查询数据需求，编制开发对应报表需求清单（查询条件可组合，所有字段可查询） | 3月底前：完成调研，编制报表需求清单 |  | 彭文峰 | [5 empty] | 1、已经发任务给研发进行日常数据报表需求收集 | -10分 | 1、完成日常报表需求收集，形成清单，基于清单内容进行开发 | 1、已更新3月数据统计需求 |  |  | 持续更新数据需求
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
五、研发中心 |  |  |  |  | 郭胜美 | 张成礼
5.1 | 重点任务 | AI辅助开发能力建设 |  | 2月底： 1.、协调完成内部基础设施搭建（模型部署、API接入等） 2、完成工具链选型、初步搭建评估体系（采纳行数、采纳率） 3月底： 1、完成试点，验证可行性 2、根据试点效果迭代技术方案至可落地推广状态，解决大规模推广的障碍 3、完成培训、开始大规模推广 6月底： 1、建立定期反馈机制，收集痛点，持续优化工具策略和流程 2、总结和推广AI编程最佳实践 12月底： 1、显著提高AI辅助开发的效率 2、有效减少开发人员成本 |  | 张成礼 |  | 1.跟进研究院算法平台部署进度 2.完成AI编程工具链调研 【金山文档 ¦ WPS云文档】 湖南高速信科AI编程实施项目管理工具表 https://365.kdocs.cn/l/cjIbgBprYcce | 1、完成工具链调研https://365.kdocs.cn/l/ckX2rVqm5DSx 2、完成本地编程模型Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct部署 |  | 1、完成AI网关部署和配置 2、完成常用AI编程客户端工具适配和验证 3、重点验证代码补齐、单元测试生成。 | 1.完成AI网关部署和配置 2.计划有调整，调研GLM5的部署，完成客户端工具选型 |  | 1.完成GLM5的部署 2.试点claude code | 已完成 |  |  | 1.形成培训和分享的周常态化机制 2.进一步针对性提效
5.2 |  | 协调研究院完成集团AI智慧大脑建设 | 协调研究院完成集团AI智慧大脑建设 | 6月底： 1、完成数据资产盘点级分类； 2、结合9个业务场景梳理30个小模型应用需求方向和指标口径； 3、完成大模型选型和技术路线确定 12月底： 1、建立收费与路网场景训练数据收集 2、落地收费与路网场景小模型，并开始试运行工作 3、开展大模型初步训练 |  | 尹逊帅/张成礼/仇伊君
5.3 |  | 智能视频事件识别一体机研发 |  | 3月底前:完成清单定版及报价收集 4月底前:完成上会\招采 5月底：完成样机 6月底：完成试点及优化 |  | 宁湘翼 |  |  | 云站机柜设备清单及参数定版
5.4 |  | 建立集团统一的智能错误日志自动上报机制 | 构建一套统一、自动、低扰、合规的错误智能上报体系，实现: 前端(浏览器)与后端(服务端)关键错误自动捕获、静默上报；错误信息自动脱敏，符合集团数据安全与隐私合规要求；相同问题智能聚类去重，避免海量无效告警；为开发团队提供可快速定位根因的结构化诊断数据。 范围： 覆盖所有集团自研B/S业务系统(Web应用)； 包含前端S异常、API失败、服务端未处理异常等核心场景； 不改变现有业务功能，以轻量SDK方式接入 | 3月底前：完成需求分析、评审 4月：生产环境在大运营完成试点 5月底前：完成开发、试点； 6月底前：完成优化 7月底前： 完成核心业务系统接入； |  | 周全 |  | 需求调研，进行初步方案梳理 | 完成初步方案梳理和评审 |  | 进行技术选型，验证技术方案可行性 | 1. 针对需求和应用场景进行初步梳理以及汇报 2.已进行Sentry\cat\skywalking等组件的技术能力对比，初步确定Sentry的技术路线 |  | 1. 进行Sentry的部署以及配置调试 2. 前端报错采集能力验证 | 1. 完成Sentry24.9版本的测试环境部署以及组件调试 2. 完成前端JS\VUE2的捕获异常、未捕获异常、错误采集能力验证 |  |  | 1. 进行后端JAVA的错误监控能力验证 2. 整理基于Sentry的统一错误采集系统建设方案 3、在大运营生产环境完成试点
5.5 |  | 智能一体化机柜 |  | 2月底前，完成机柜清单及规格参数定版 3月底前，完成议题上会、招采 4月底前，完成样机采购，试点 5月底前，完成设备调整完善 | 宁湘翼 | 宁湘翼 |  | 云站机柜设备清单及参数定版 | 云站机柜设备清单及参数定版 |  | 2月底前，完成机柜清单及规格参数定版 | 已完成机柜清单及规格参数定版 |  | 3月底前，完成议题上会、招采
5.6 |  | 视频一体机（长城银河） |  | 2月底：完成开发机组装、功能性验证、性能验证 4月底：完成软件、算法需求调研、设计； | 宁湘翼 | 宁湘翼 |  | 完成里程碑计划表 | 已完成项目后续任务/里程碑计划表（草稿） |  | 2月底：完成开发机组装、功能性验证、性能验证 | 经过验证开发板卡方案需进行调整，长城银河已配置新板卡 |  | 在新板卡上继续进行功能性验证、性能验证
5.7 |  | 视频一体机（信科） |  | 2月底：完成样机部署，产品验证 3月底：启动商务工作，完成招采，完成产品设计 4月底：完成产品认证、落地 | 宁湘翼 | 宁湘翼 |  |  |  |  | 2月底：完成样机部署，产品验证 | 已完成样机部署，产品验证 |  | 1. 在样机上进行模型优化、进一步评估产品。 2. 完成竞品方案对比 | 方案基本确定，参数待进一步敲定 |  |  | 4月中旬，完成方案制定
5.8 |  | 数据按AI训练标准规范化 | 业务系统统一整改 支撑人工智能数据采集与训练 | 3月底前 •发布统一技术标准； 5月底前 •组织完成养护系统试点整改； 8月底前 组织实现养护过程AI数据训练，辅助决策数据生成 9月底前 推进多业务系统接入； 扩展样本规模； 完成首批智能能力稳定运行。 12月底前： • 推动跨系统智能应用； • 构建数据驱动的管理闭环； • 持续优化模型与应用效果。 |  | 仇伊君、黄虎林、龙炽 |  |  |  |  | 以大运营板块为试点，进行统一事件模型表设计，同步进行运营板块业务数据治理，提升数据质量 | 已完成运营场景AI训练事件模型设计初版，包括事件模型核心字段以及场景拓展字段； 已完成AI训练事件数据全链路流程规范初稿 |  | 评审事件模型设计以及链路流程规，形成统一技术标准； | 完成运营场景AI训练事件模型设计
5.9 |  | 统一任务中心与数据协作平台 | 完成统一任务中心与数据协作平台开发，业务系统配合完成任务消息接口的对接、数据超市的开发 | 完成AI辅助编程部署后，利用AI能力开发， |  | 张成礼、周全 | [7 empty] | 待AI编程能力部署好 之后开始实施 | AI编程能力已准备好， 可以开始实施。 |  |  | 需求调研
5.1.0 |  | 数据超市 | 将“取数需求”转化为标准化任务。为此，需要数据中台提供标准化的数据服务接口、动态安全处理能力（脱敏/水印），以支撑“数据超市”模式的落地。 | 4月底：完成云资源分配以及平台上线 5月底：完成平台上线，完成资源运营门户首页、资源查询功能上线 6月：数据标准、质量管理、问数、审批流程模块开发上线 |  | 仇伊君 | [5 empty] | 计划通过数据资源管理平台实现 |  | 完成数据资源管理平台第一版开发，包括元数据管理、数据标准等功能模块 | 数据资源管理平台：完成数据运营门户、资源查询、资源运营等功能模块开发，待云资源分配后完成部署后测试； 集团中台：数据资源目录初版，全面数据接入情况、字段缺失情况评估（进度50%） |  |  | 数据资源管理平台：完成内部测试与上线试运行；第二版本开发：完成数据分类分级、数据质量工单等功能模块的开发，与OA系统指进行工单任务流程对接； 优化集团中台测数据目录并完成评审，完成字段缺失情况评估；
六、质量管控中心
6.1 |  | AI辅助自动化测试 | 1、单元测试代码自动化生成； 2、核心业务系统的主要业务流程完成自动化测试脚本编制、维护 | 3月底：完成试点 6月底：完成部门内推广 |  | 郭胜美，张成礼 | [7 empty] | 待AI编程能力部署好 之后开始实施 | AI编程能力已准备好， 可以开始实施。 |  |  | 形成初步的生成方案和统计方案
6.2 |  | 软件质量及规范性检查 | 完成软件质量及项目质量检查规范化，常态化 | 2月底前：完成检查表针对性调整（重点在于软件基本质量、用户友好性、看板效果、项目研发流程规范）；专项人员配置 3月底前：完成试点，建立对检查人员的考核指标，纳入KPI考核内容 4月底前：完成人员增配后，全面实施， |  | 郭胜美 |  | 出具检查表初稿并组织评审 | 已完成，位置：易趋/公共文档库/部门制度/部门考核管理办法 |  | 1、检查表优化 2、人员配置 | 1、已优化 2、人员招聘中 |  | 人员招聘

## 商务目标（何穹雕）
单位：万元
2026经营性目标--商务目标 | [33 empty] | 2026-01-01 | [8 empty] | 2026-02-01 | [8 empty] | 2026-03-01 | [8 empty] | 2026-04-01 | [8 empty] | 2026-05-01 | [8 empty] | 2026-06-01 | [8 empty] | 2026-07-01 | [8 empty] | 2026-08-01 | [8 empty] | 2026-09-01 | [8 empty] | 2026-10-01 | [8 empty] | 2026-11-01 | [8 empty] | 2026-12-01
序号 | 项目类别 | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 计划完成 | [16 empty] | 实际完成 | [6 empty] | 完成比例 |  |  |  | 月初计划完成 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  | 当月得分 | 月初计划完成 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  | 当月得分 | 月初计划完成 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  | 当月得分 | 月初计划完成 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  | 当月得分 | 月初计划完成 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  | 当月得分 | 月初计划完成 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  | 当月得分 | 月初计划完成 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  | 当月得分 | 月初计划完成 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  | 当月得分 | 月初计划完成 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  | 当月得分 | 月初计划完成 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  | 当月得分 | 月初计划完成 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  | 当月得分 | 月初计划完成 |  |  |  | 实际完成 |  |  |  | 当月得分
[6 empty] | 预计 订单/合同额 | 预计计量收入（含税） | 预计计量成本（含税） | 预计当年毛利（含税） | 预计计量收入（不含税） | [5 empty] | 预计计量成本（不含税） | [5 empty] | 预计当年毛利（不含税） | 实际 订单/合同额 | 实际计量收入（含税） | 实际计量成本（含税） | 实际当年毛利（含税） | 实际计量收入（不含税） | 实际计量成本（不含税） | 实际当年毛利（不含税） | 实际订单/合同额完成比例 | 实际计量收入完成比例 | 实际计量成本完成比例 | 实际当年毛利完成比例 | 计划签订合同金额 (万元) | 计划回款金额 (万元) | 预估收入计量 （万元） | 预估支出计量 （万元） | 实际签订合同金额 (万元) | 实际回款金额 (万元) | 实际收入计量 （万元） | 实际支出计量 （万元） |  | 计划签订合同金额 (万元) | 计划回款金额 (万元) | 预估收入计量 （万元） | 预估支出计量 （万元） | 实际签订合同金额 (万元) | 实际回款金额 (万元) | 实际收入计量 （万元） | 实际支出计量 （万元） |  | 计划签订合同金额 (万元) | 计划回款金额 (万元) | 预估收入计量 （万元） | 预估支出计量 （万元） | 实际签订合同金额 (万元) | 实际回款金额 (万元) | 实际收入计量 （万元） | 实际支出计量 （万元） |  | 计划签订合同金额 (万元) | 计划回款金额 (万元) | 预估收入计量 （万元） | 预估支出计量 （万元） | 实际签订合同金额 (万元) | 实际回款金额 (万元) | 实际收入计量 （万元） | 实际支出计量 （万元） |  | 计划签订合同金额 (万元) | 计划回款金额 (万元) | 预估收入计量 （万元） | 预估支出计量 （万元） | 实际签订合同金额 (万元) | 实际回款金额 (万元) | 实际收入计量 （万元） | 实际支出计量 （万元） |  | 计划签订合同金额 (万元) | 计划回款金额 (万元) | 预估收入计量 （万元） | 预估支出计量 （万元） | 实际签订合同金额 (万元) | 实际回款金额 (万元) | 实际收入计量 （万元） | 实际支出计量 （万元） |  | 计划签订合同金额 (万元) | 计划回款金额 (万元) | 预估收入计量 （万元） | 预估支出计量 （万元） | 实际签订合同金额 (万元) | 实际回款金额 (万元) | 实际收入计量 （万元） | 实际支出计量 （万元） |  | 计划签订合同金额 (万元) | 计划回款金额 (万元) | 预估收入计量 （万元） | 预估支出计量 （万元） | 实际签订合同金额 (万元) | 实际回款金额 (万元) | 实际收入计量 （万元） | 实际支出计量 （万元） |  | 计划签订合同金额 (万元) | 计划回款金额 (万元) | 预估收入计量 （万元） | 预估支出计量 （万元） | 实际签订合同金额 (万元) | 实际回款金额 (万元) | 实际收入计量 （万元） | 实际支出计量 （万元） |  | 计划签订合同金额 (万元) | 计划回款金额 (万元) | 预估收入计量 （万元） | 预估支出计量 （万元） | 实际签订合同金额 (万元) | 实际回款金额 (万元) | 实际收入计量 （万元） | 实际支出计量 （万元） |  | 计划签订合同金额 (万元) | 计划回款金额 (万元) | 预估收入计量 （万元） | 预估支出计量 （万元） | 实际签订合同金额 (万元) | 实际回款金额 (万元) | 实际收入计量 （万元） | 实际支出计量 （万元） |  | 计划签订合同金额 (万元) | 计划回款金额 (万元) | 预估收入计量 （万元） | 预估支出计量 （万元） | 实际签订合同金额 (万元) | 实际回款金额 (万元) | 实际收入计量 （万元） | 实际支出计量 （万元）
[10 empty] | 预计计量收入（不含税） | 一、商（产）品销售收入 | 二、工程结算收入 | 三、劳务收入 | 四、资产租赁收入 | 五、技术咨询服务收入 | 预计计量成本（不含税） | 一、商（产）品销售成本 | 二、工程结算成本 | 三、劳务成本 | 四、资产租赁成本 | 五、技术咨服务成本
一 |  | 数字化转型项目项目部 |  |  | 组内商务负责人
1 | 2025年及以前延续项目 | 数字化转型项目 | 数字底座 |  | 叶萍 |  |  |  |  | 3820 | 1684 | / | / | / | 2136 | 2865 | 1262.9 | / | / | / | 1602.1 | 955
|  |  | 一张网 |  | 叶萍 |  |  |  |  | 150 | / | / | / | / | 494 | 112.5 | / | / | / | / | 112.5 | 37.5
|  |  | 智慧站点 |  | 叶萍 |  |  |  |  | 913.8 | 130.8 | / | / | / | 783 | 685.35 | 98.2 | / | / | / | 587.15 | 228.45
|  |  | 干线通道 |  | 叶萍 |  |  |  |  | 863.7 | 90.7 | / | / | / | 773 | 647.775 | 68 | / | / | / | 579.775 | 215.925
|  |  | 智慧隧道 |  | 叶萍 |  |  |  |  | 208.3 | 38.5 | / | / | / | 169.8 | 156.225 | 29.1 | / | / | / | 127.125 | 52.075
|  |  | 智慧服务区 |  | 叶萍 |  |  |  |  | 1456.1 | 118.4 | / | / | / | 1337.7 | 1092.075 | 88.9 | / | / | / | 1003.175 | 364.025
|  |  | 路网应急 |  | 叶萍 |  |  |  |  | 3295.6 | 1085.6 | 1461 | / | / | 749 | 2471.7 | 814.4 | 1096 | / | / | 561.3 | 823.9
|  |  | 宣传推广服务 |  | 叶萍 |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | 102 | / | / | / | / | 102 | -102
|  |  | 地标编制技术咨询服务 |  | 叶萍 |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / | 20 | / | / | / | / | 20 | -20
|  |  | 视频监测优化提升 |  | 叶萍 |  |  |  |  | 1244.6 | 617.6 | / | / | / | 627 | 933.45 | 463 | / | / | / | 470.45 | 311.15
2 |  |  | 设计变更部分 |  | 叶萍 |  |  |  |  | 3773 | / | / | / | / | 3773 | 2829.75 | / | / | / | / | 2830 | 943.25
3 |  |  | 感动21个点 |  | 叶萍 |  |  |  |  | 2495 | 138 | / | / | / | 2357 | / | / | / | / | / | 0 | 2495
小计： | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 18220.1 | 3903.6 | 1461 | 0 | 0 | 13199.5 | 11915.825 | 2824.5 | 1096 | 0 | 0 | 7995.575 | 6304.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
二 |  | 集团信息化组 |  |  | 组内商务负责人
1 | 2026年新增项目 | 26年1+3+N项目 | 26年1+3+N项目 |  | 郑丹妮 | 1000 |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 400 | 280 |  |  |  |  | 280 | 120
2 |  | 流程搭建 | 流程搭建 |  | 郑丹妮 | 170 |  |  |  | 170 |  |  |  |  | 170 | 0 |  |  |  |  | 0 | 170
3 | 2025年延续项目 | 2025年1+3+N | 2025年1+3+N |  | 郑丹妮 |  |  |  |  | 2486 |  |  |  |  | 2486 | 1740.2 |  |  |  |  | 1740.2 | 745.8 | 4144.125
4 |  | 广通服务区系统数据迁移整合项目 | 广通服务区系统数据迁移整合项目 |  | 郑丹妮 | 198.7682 |  |  |  | 199 |  |  |  |  | 199 | 159.2 |  |  |  |  | 159.2 | 39.8 | 198.7682
5
小计： | [5 empty] | 1368.7682 | 0 | 0 | 0 | 3255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255 | 2179.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179.4 | 1075.6 | 4342.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 |  | 工程建养管组（建设） |  |  | 组内商务负责人
1 | 工地信息化 | 建设管理一体化平台 | 合同签订，收入计量，回款跟进，成本结算，款项支付 | 上半年完成新新、城龙等已通车项目的合同签订工作，完成耒宜扩容，零道项目合同签订工作，完成与桂新路面标、株耒扩容、桂郴、临岳长扩容项目业主的汇报工作，初步确定合同金额，完成与标段的一轮商务洽谈，同步推进收入计量，回款跟进，成本结算，款项支付工作 下半年完成桂新路面标100%合同签订工作，完成株耒扩容、桂郴、临岳长扩容项目合同签订工作不低于30%，同步推进收入计量，回款跟进，成本结算，款项支付工作 | 谢森宇 | 1210 |  |  |  | 1520 | / | / | / | / | 1520 | 456 | / | / | / | / | 456 | 1064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
2 |  | 平安工地建设管理平台 |  |  | 谢森宇 | 240 |  |  |  | 125 | / | / | / | / | 125 | 87.5 | / | / | / | / | 87.5 | 37.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
3 |  | 智慧工地质量管理系统 |  |  | 谢森宇 | 485 |  |  |  | 250 | / | / | / | / | 250 | 192.5 | / | / | / | / | 192.5 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
4 |  | 农民工工资服务监管平台 |  |  | 谢森宇 | 240 |  |  |  | 125 | / | / | / | / | 125 | 83.75 | / | / | / | / | 83.75 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
5 |  | 试验质检及电子档案系统 |  |  | 谢森宇 | 725 |  |  |  | 380 | / | / | / | / | 380 | 262.2 | / | / | / | / | 262.2 | 117.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0%
6 | 1+3+N技术劳务服务项目 | 1+3+N技术劳务服务项目（长周期养护生产系统、业财一体化平台、施工项目管理系统、安全监管子系统） |  | 跟进合同签订，收入计量，回款跟进，成本结算，款项支付工作 | 谢森宇 | 130 |  |  |  | 600 | / | / | / | / | 600 | 500 | / | / | / | / | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0% | [18 empty] | 0 | 0
小计： | [5 empty] | 3030 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 1581.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581.95 | 1418.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
三 |  | 工程建养管组（养护）[大运营] |  |  | 组内商务负责人
1 | 2026年新增项目 | 新新高速邵阳段隧道对接（自研） |  |  | 唐可莹 | 3.42 |  |  |  | 3.2264 |  |  |  |  | 3.2264 | 0 | [5 empty] | 3.2264
1 |  | 湖南省高速公路联网收费管理有限公司 省联网中心项目信息化平台开发项目 |  |  | 唐可莹 | 49.78 |  |  |  | 46.9623 |  |  |  |  | 46.9623 | 0 | [5 empty] | 14.0887
2 |  | 国高网轻量化桥梁 |  |  | 唐可莹 | 437.8 |  |  |  | 159 |  |  |  |  | 159 | 6.4 |  |  |  |  | 6.4 | 152.6
3 |  | 隧道结构监测 | 待签订合同 |  | 唐可莹 | 40 |  |  |  | 37.7358 |  |  |  |  | 37.7358 | 26.4151 |  |  |  |  | 26.4151 | 11.3208
4 |  | 官新数字孪生 |  |  | 唐可莹 | 143.97 |  |  |  | 135.8208 |  |  |  |  | 135.8208 | 95.0745 |  |  |  |  | 95.0745 | 40.7462
5 |  | 芷铜数字孪生 |  |  | 唐可莹 | 105.39 |  |  |  | 99.4245 |  |  |  |  | 99.4245 | 69.5972 |  |  |  |  | 69.5972 | 29.8274
6 |  | 桥梁监测接入软件部分（湖南省高速公路集团桥梁结构健康监测系统） |  |  | 唐可莹 | 45 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3 | 1 |  |  |  |  | 1 | 2
小计： | [5 empty] | 780.36 | #REF! | #REF! | #REF! | 482.1698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482.1698 | 197.4868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.4868 | 251.8094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
四 |  | 联网收费组（数智云、轻量化云） |  |  | 组内商务负责人（没有就由组长兼任）
1 | 2026年新增项目 | 桂新3个站（3新建） |  | 计划12月完成3个站 | 陈若霜 | 690 |  |  |  | 655.5 | 505.5 |  |  |  | 150 | 458.85 | 353.85 |  |  |  | 105 | 196.65
2 |  | 零道5个站（5新建） |  | 计划12月份完成5个站 | 陈若霜 | 1150 |  |  |  | 1092.5 | 842.5 |  |  |  | 250 | 764.75 | 589.75 |  |  |  | 175 | 327.75
3 |  | 临岳4个站（4改造） |  | 计划6月完成1个站，7月完成1个站，8月完成2个站 | 陈若霜 | 920 |  |  |  | 874 | 754 |  |  |  | 120 | 611.8 | 527.8 |  |  |  | 84 | 262.2
4 |  | 朱耒2个站（2改造） |  | 计划8月完成2个站 | 陈若霜 | 460 |  |  |  | 437 | 377 |  |  |  | 60 | 305.9 | 263.9 |  |  |  | 42 | 131.1
5 |  | 耒宜3个站（1新建+2改造） |  | 计划8月完成3个站 | 陈若霜 | 690 |  |  |  | 655.5 | 545.5 |  |  |  | 110 | 458.85 | 381.85 |  |  |  | 77 | 196.65
6 |  | 张官3个站（3新建） |  | 计划9月完成3个站 | 陈若霜 | 690 |  |  |  | 655.5 | 505.5 |  |  |  | 150 | 458.85 | 353.85 |  |  |  | 105 | 196.65
7 |  | 数转17个站 |  | 计划6月完成1个站，7月完成3个站，8月完成9个站，10月完成4个站 | 陈若霜 | 3400 |  |  |  | 3230 | 2180 |  |  |  | 1050 | 2261 | 1526 |  |  |  | 735 | 969
8 |  | 常德分公司轻量化云站改造1个站 |  |  | 申素锋 | 110 |  |  |  | 98.5139 | 79.646 |  |  |  | 18.8679 | 42.074 | 37.5504 |  |  |  | 4.5236 | 56.4399
|  | 郴州分公司轻量化云站改造1个站 |  |  | 申素锋 | 110 |  |  |  | 98.5139 | 79.646 |  |  |  | 18.8679 | 42.074 | 37.5504 |  |  |  | 4.5236 | 56.4399
|  | 怀化分公司轻量化云站改造1个站 |  |  | 申素锋 | 110 |  |  |  | 98.5139 | 79.646 |  |  |  | 18.8679 | 42.074 | 37.5504 |  |  |  | 4.5236 | 56.4399
9 |  | 娄底分公司轻量化云站改造6个站 |  |  | 申素锋 | 660 |  |  |  | 591.0837 | 477.8761 |  |  |  | 113.2075 | 252.4442 | 225.3027 |  |  |  | 27.1415 | 338.6395
10 |  | 现代运营分公司轻量化云站改造1个站 |  |  | 申素锋 | 110 |  |  |  | 98.5139 | 79.646 |  |  |  | 18.8679 | 42.074 | 37.5504 |  |  |  | 4.5236 | 56.4399
11 |  | 湘潭分公司轻量化云站改造2个站 |  |  | 申素锋 | 220 |  |  |  | 197.0279 | 159.292 |  |  |  | 37.7358 | 84.1481 | 75.1009 |  |  |  | 9.0472 | 112.8798
12 |  | 湘西分公司轻量化云站改造1个站 |  |  | 申素锋 | 110 |  |  |  | 98.5139 | 79.646 |  |  |  | 18.8679 | 42.074 | 37.5504 |  |  |  | 4.5236 | 56.4399
13 |  | 益阳分公司轻量化云站改造7个站 |  |  | 申素锋 | 770 |  |  |  | 689.5976 | 557.5221 |  |  |  | 132.0755 | 294.5182 | 262.8531 |  |  |  | 31.6651 | 395.0794
14 |  | 永州分公司轻量化云站改造1个站 |  |  | 申素锋 | 110 |  |  |  | 98.5139 | 79.646 |  |  |  | 18.8679 | 42.074 | 37.5504 |  |  |  | 4.5236 | 56.4399
15 |  | 岳阳分公司轻量化云站改造1个站 |  |  | 申素锋 | 110 |  |  |  | 98.5139 | 79.646 |  |  |  | 18.8679 | 42.074 | 37.5504 |  |  |  | 4.5236 | 56.4399
16 |  | 长沙分公司轻量化云站改造5个站 |  |  | 申素锋 | 550 |  |  |  | 492.5697 | 398.2301 |  |  |  | 94.3396 | 210.3701 | 187.7522 |  |  |  | 22.6179 | 282.1996
17 |  | 株洲分公司轻量化云站改造4个站 |  |  | 申素锋 | 440 |  |  |  | 379.7841 | 318.5841 |  |  |  | 61.2 | 168.2961 | 150.2018 |  |  |  | 18.0943 | 211.488
18 | 2025年及以前延续项目 | 云溪数智云收费站采购项目 |  | 1、5月份完成计量及开票。 | 陈若霜 |  |  |  |  | 251.5534 | 227.5251 |  |  |  | 24.0283 | 158.4836 | 149.4195 |  |  |  | 9.0641 | 93.0698 | 282.5734 | 282.5734
19 |  | 星沙数智云质保金 |  |  | 申素锋 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2.2
20 |  | 安江数智云质保金 |  |  | 申素锋 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2.2
21 |  | 洞口数智云质保金 |  |  | 申素锋 |  |  |  |  | 3.2 | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 0 |  |  |  | 1 | 2.2
22 |  | 金醴高速计费升级 |  |  | 申素锋 |  |  |  |  | 22.9 | 0 |  |  |  | 23 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 22.9
23 |  | 朗为机器人对接 |  |  | 申素锋 |  |  |  |  | 4 | 0 |  |  |  | 4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4
24 |  | 岳常高速安乡收费站机器人对接 |  |  | 申素锋 |  |  |  |  | 2.9 | 0.9 |  |  |  | 2 | 0.54 | -0.46 |  |  |  | 1 | 2.36
25 |  | 坪塘收费站潮汐车道软件 |  |  | 申素锋 |  |  |  |  | 0.6 | 0 |  |  |  | 1 | 0.42 | 0.42 |  |  |  | 0 | 0.18
小计： | [5 empty] | 11410 | 0 | 0 | 0 | 10931.2139 | 8407.4516 | 0 | 0 | 0 | 2523.6623 | 6786.7384 | 5310.4432 | 0 | 0 | 0 | 1476.2952 | 4144.4755 | 282.5734 | 282.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
五、 |  | 联网收费组（非数智云） |  |  | 组内商务负责人（没有就由组长兼任）
1 | 2026年新增项目 | 耒宜智慧保通 |  |  | 戴瑾 | 600 |  |  |  | 480 |  |  |  |  | 480 | 360 |  |  |  |  | 360 | 120
2 |  | 株耒智慧保通 |  |  | 戴瑾 | 1000 |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 | 600 |  |  |  |  | 600 | 200
3 |  | 岳临长智慧保通 |  |  | 戴瑾 | 1000 |  |  |  | 800 |  |  |  |  | 800 | 600 |  |  |  |  | 600 | 200
4 |  | 机场高速纸改电 （暂时搁置） |  |  | 戴瑾 | 100 |  |  |  | 89.95 | 23.58 |  |  |  | 66.37 | 67.4625 | 16.8656 |  |  |  | 50.5969 | 22.4875
5 |  | 联网公司十项优化 |  |  | 戴瑾 | 100 |  |  |  | 94 |  |  |  |  | 94 | 70.5 |  |  |  |  | 71 | 23.5
6 |  | 安邵高速涟源东收费站手持机（外部营收） |  |  | 戴瑾 | 0.89 |  |  |  | 0.75
7 |  | 汇豪车道扫码设备入网测试（外部营收） |  |  | 戴瑾 | 2 |  |  |  | 2
8 |  | 益常高速德山收费站收费车道优化升级湖南收费软件（外部营收） |  |  | 戴瑾 | 4 |  |  |  | 4
5 | 2025年及以前延续项目 | 茶常路段二维码 |  |  | 戴瑾 | 95 |  |  |  | 89.6226 |  |  |  |  | 89.6226 | 67.217 |  |  |  |  | 67 | 22.4057
6 |  | 中天机器人 |  |  | 戴瑾 | 3 |  |  |  | 2.72 | 1.59 |  |  |  | 1.13 | 2.04 | 1.632 |  |  |  |  | 0.68
7 |  | 耒宜七方三保 |  |  | 戴瑾 | 1196 |  |  |  | 377.3585 |  |  |  |  | 377.3585 | 283.0189 |  |  |  |  | 283 | 94.3396
8 |  | 机电分公司二维码120万（城龙50万，新新70万） |  |  | 戴瑾 | 118 |  |  |  | 111.3208 |  |  |  |  | 111.3208 | 83.4906 |  |  |  |  | 83 | 27.8302
9 |  | 怀化分公司改造 |  |  | 戴瑾 | 100 |  |  |  | 94.3396 |  |  |  |  | 94.3396 | 52.8302 |  |  |  |  | 52.8302 | 23.5849
小计 | [5 empty] | 4218.89 | 0 | 0 | 0 | 2851.7219 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 2819.8019 | 2133.7289 | 18.4976 | 0 | 0 | 0 | 2114.5969 | 711.243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
六 |  | 运维 |  |  | 组内商务负责人
1 | 2026年新增项目 | 联网收费运维 | 1、3月完成收入； 2、4月支出合同签订； 3、4月完成第一季度计量、回款、劳务支付； 4、7月完成第二季度计量、回款、劳务支付； 5、10月完成第三季度计量、回款、劳务支付； 6、2026年1月完成验收、计量、回款、劳务支付; |  | 朱梦琴 | 2391.32 |  |  |  | 2255.9623 |  |  |  |  | 2256 | 1400 |  |  |  |  | 1400 | 855.9623
2 |  | 财务公司机房运维 | 1、7月计量上半年验收、计量、回款、劳务支付; 2、12月完成下半年验收、计量、回款、劳务支付; |  | 朱梦琴 | 22 |  |  |  | 20.7547 |  |  |  |  | 21 | [6 empty] | 20.7547 | 22
3 |  | 安全加固 | 1、5月完成支出合同签订； |  | 朱梦琴 | 193.6 |  |  |  | 171.3274 | 171 |  |  |  |  | 146 | 146 |  |  |  |  | 25.3274 | 193.6
4 |  | 上述项目机电分公司部分利润 |  |  | 朱梦琴 | 48.8 |  |  |  | 46.0377 |  |  |  |  | 46.04 | [6 empty] | 46.0377
5 | 2025年及以前延续项目 | 总部办公大楼及机房2025-2027年运维项目 | 1、7月完成上半年计量、验收、回款、劳务支付； 2、12月完成下半年计量； |  | 朱梦琴 |  |  |  |  | 99.97 |  |  |  |  | 99.97 | 20 |  |  |  |  | 20 | 79.97
小计 | [5 empty] | 2655.72 | 0 | 0 | 0 | 2594.0522 | 171 | 0 | 0 | 0 | 2423.01 | 1566 | 146 | 0 | 0 | 0 | 1420 | 1028.0522 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
其他
合计 | [5 empty] | 23463.7382 | #REF! | #REF! | #REF! | 41334.2578 | 12507.2216 | 1461 | 0 | 0 | 27703.144 | 26361.1292 | 8299.4408 | 1096 | 0 | 0 | 16965.3039 | 14933.5051 | 4841.0666 | 282.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 42696 | [11 empty] | 12177
[10 empty] | 1361.7422 | [11 empty] | -2756.5051

## 管理能力提升目标（陶淇晟） (hidden)
2025年经营性目标--业务目标 | [7 empty] | 2025-01-01 |  |  | 2025-02-01 |  |  | 2025-03-01 |  |  |  | 2025-04-01 |  |  |  | 2025-05-01 |  |  |  | 2025-06-01 |  |  | 2025-07-01 |  |  | 2025-08-01 |  |  | 2025-09-01 |  |  | 2025-10-01 |  |  | 2025-11-01 |  |  | 2025-12-01
序号 | 重点任务 1、重点任务当月没完成月度计划，负责人直接考核为D；当年没完成年度计划，当年考核为D 2、重点任务全部按时完成则任务负责人考核保底为C | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 是否自研 | 考核专员 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 得分备注 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 得分备注 | 月初计划完成 | 项目负责人当月得分 | 得分备注 | 考核专员当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分 | 月初计划完成 | 实际完成 | 当月得分
一、 |  | 集团信息化组 |  |  | 汤昆桦
二、 |  | 工程建管组 |  |  | 陈勇
三、 |  | 联网收费组 |  |  | 刘菊华
四、 |  | 运维组 |  |  | 彭文峰
五、 |  | 质控组 |  |  | 郭胜美
六、 |  | 解决方案组
七 |  | 技术中心组

## 软件产品规划及创新能力（何穹雕） (hidden)
2025年能力建设目标-- 软件产品规划分析、创新能力建设
序号 | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 备注
| 二、 软件产品规划分析、创新能力建设 |  |  | 何穹雕 | 1、对每项KPA，填写2025年的目标和阶段性成果计划 2、已完成的，就写已完成 3、尽量将KPA具体化，周期性任务的，就写纳入周期性任务，定期完成。
(一) 软件产品规划能力建设：
目的：
确保团队在产品开发过程中能够制定清晰的产品规划，明确产品愿景，为产品的长期发展提供战略指导。
1、 软件产品功能架构优化创新
| KPA 1.1：每季度评估市场趋势和用户需求，更新产品愿景。 | 每季度评估市场趋势和用户需求，确保产品愿景与市场保持一致 | 1-2月: 制定市场趋势和用户需求评估计划。 3-4月: 进行第一轮市场趋势和用户需求评估。 5-6月: 分析评估结果，更新产品愿景。 7-8月: 准备并执行第二轮市场趋势和用户需求评估。 9-10月: 更新产品愿景，确保产品方向明确。
| KPA 1.2：制定年度产品战略计划，明确产品的核心竞争力和市场定位。 | 制定年度产品战略计划，明确产品的核心竞争力和市场定位。 | 1-2月: 制定年度产品战略计划，明确核心竞争力。 3-4月: 定期检查计划，确保与市场一致。 5-6月: 调整计划，适应市场变化。 7-8月: 最终确定年度产品战略计划。
| KPA 1.3：建立竞品分析机制，定期评估市场变化，调整产品战略。 | 建立竞品分析机制，根据市场变化调整产品战略。 | 1-2月: 设计竞品分析机制，明确调整频率。 3-4月: 进行第一轮竞品分析，调整产品战略。 5-6月: 准备并执行第二轮竞品分析，完善调整措施。
2、 产品路线图与优先级管理
| KPA 2.1：设立产品规划团队，定期制定产品长期和短期路线图。 | 设立产品规划团队，制定产品长期和短期路线图，确保产品发展方向明确。 | 1-2月: 确定产品规划团队成员，制定年度产品规划计划。 3-4月: 制定产品长期路线图，明确未来发展方向。 5-6月: 确立产品短期路线图，明确下一阶段发展计划。 7-8月: 定期更新路线图，确保适应市场变化。
| KPA 2.2：每月进行产品特性的优先级评估，确保开发焦点符合市场需求。 | 每月进行产品特性的优先级评估，确保开发焦点符合市场需求 | 1-2月: 设计产品特性评估机制，明确评估标准。 3-4月: 进行第一轮产品特性评估，优化开发计划。 5-6月: 调整优先级，确保与市场需求一致。 7-8月: 进行第二轮产品特性评估，调整开发焦点。
| KPA 2.3：引入敏捷开发方法，灵活调整产品开发计划，应对市场变化。 | 引入敏捷开发方法，灵活调整产品开发计划，应对市场变化。 | 1-2月: 制定敏捷开发引入计划，培训团队成员。 3-4月: 实施敏捷开发方法，进行第一次调整。 5-6月: 定期回顾和优化敏捷开发流程。 7-8月: 进行第二次敏捷开发调整，确保适应市场变化。
3、 用户需求分析与产品设计
| KPA 3.1：每季度进行用户研究，收集用户反馈和需求，调整产品设计。 | 每季度进行用户研究，收集用户反馈和需求，调整产品设计。 | 1-2月: 设计用户研究计划，明确调查方法和工具。 3-4月: 进行第一轮用户研究，收集用户反馈。 5-6月: 分析用户反馈，提炼需求，调整产品设计。 7-8月: 定期更新产品设计，确保符合用户期望。 9-10月: 进行第二轮用户研究，确认产品调整效果。 11-12月: 结合年度总结，进一步优化产品设计，确保满足用户期望。
| KPA 3.2：设立产品设计小组，负责从用户角度出发，制定产品设计原则。 | 设立产品设计小组，从用户角度出发，制定产品设计原则。 | 1-2月: 策划产品设计小组，确定成员和职责。 3-4月: 制定产品设计原则，确保与用户需求一致。 5-6月: 整合设计小组意见，更新产品设计方针。 7-8月: 小组成员培训，确保理解并应用设计原则。 9-10月: 小组成员参与产品设计和调整，确保设计原则贯彻实施。 11-12月: 回顾小组工作，进行年度总结，调整设计方针。
| KPA 3.3：引入用户体验（UX）设计方法，提升产品的易用性和用户满意度。 | 引入用户体验（UX）设计方法，提升产品的易用性和用户满意度。 | 1-2月: 研究用户体验设计方法，准备引入计划。 3-4月: 引入UX设计方法，进行第一次应用。 5-6月: 收集用户体验数据，进行设计优化。 7-8月: 进行第二次UX设计，确保产品易用性和用户满意度提升。 9-10月: 持续应用UX设计方法，监测用户体验变化。 11-12月: 结合年度总结，对UX设计进行回顾和优化，确保产品持续改进。
(二) 需求分析能力建设：
目的：
确保团队在需求分析阶段能够充分理解用户需求，提高需求分析的准确性和完整性。
1、 需求获取与沟通
| KPA 1.1：每季度进行需求获取与沟通技能培训，提升团队成员的沟通和理解能力。 | 每季度进行需求获取与沟通技能培训，提升团队成员的沟通和理解能力。 | 已经实施，每月由产品主管进行培训，并纳入KPI
| KPA 1.2：设立定期的用户沟通会议，直接与用户交流，深入挖掘用户真正的需求。 | 设立定期的用户沟通会议，直接与用户交流，深入挖掘用户真正的需求。 | 1-2月: 规划用户沟通会议计划，确定频率和参与人员。 3-4月: 进行第一次用户沟通会议，了解用户需求和反馈。 5-6月: 根据第一次会议的收获，调整会议形式和内容，提高参与度。 7-8月: 进行第二次用户沟通会议，深入挖掘用户对产品的期望。 9-10月: 持续定期用户沟通，确保随时获取用户最新需求。 11-12月: 结合用户会议总结，形成年度用户需求报告，指导产品规划。
| KPA 1.3：实施需求评审制度，确保需求文档的准确性和完整性。 | 实施需求评审制度，确保需求文档的准确性和完整性。 | 已实施，纳入了KPI指标
2、 需求分析与建模
| KPA 2.1：引入需求建模工具，支持用例图、活动图等建模技术的应用。 | 引入需求建模工具，支持用例图、活动图等建模技术的应用 | 1-2月: 选择和采购适用的需求建模工具，进行系统培训。 3-4月: 制定需求建模标准，推动团队熟练掌握建模技术。 5-6月: 开始在项目中应用建模工具，逐步提高建模效率。 7-8月: 收集建模工具使用反馈，进行必要的调整和培训。 9-10月: 确保所有相关项目都在使用建模工具进行需求分析。 11-12月: 对建模工具使用情况进行年度总结，制定下一年度的使用计划。
| KPA 2.2：每月组织需求分析讨论会，分享并优化需求建模经验，形成最佳实践。 | 每月组织需求分析讨论会，分享并优化需求建模经验，形成最佳实践。 | 1-2月: 制定讨论会计划，确定参与人员和议题。 3-4月: 进行第一次需求分析讨论会，分享团队成员的建模经验。 5-6月: 根据第一次讨论的反馈，调整讨论会形式和内容。 7-8月: 持续组织讨论会，确保团队成员积极分享经验。 9-10月: 定期总结讨论会的收获，形成需求分析优化报告。 11-12月: 制定下一年度的讨论会计划，确保持续提升团队的需求分析水平。
| KPA 2.3：设立专门的需求分析师角色，负责对复杂需求进行深度分析和建模。 |  | 已实施
3、 需求变更管理
| KPA 3.1：制定需求变更管理规范，包括变更流程、变更评审和变更记录的管理。 | 制定规范，包括变更流程、评审和记录的管理 | 已在部门制度规范建立
| KPA 3.2：设立变更评审委员会，对重大变更进行评审，降低变更引入的风险。 | 设立委员会，对重大变更进行评审。 | 根据实际情况，暂需要建立
| KPA 3.3：每季度对过去变更的执行情况进行总结和分析，提出优化建议。 | 每季度总结过去变更执行情况，提出优化建议。 | 1-2月: 制定季度总结方案。 3-4月: 进行第一次总结，提出改进建议。 7-8月: 进行第二次总结，更新建议。 11-12月: 进行第三次总结，提高总结效果。
4、 需求追踪与溯源
| KPA 4.1：建立需求追踪矩阵，将每个需求与相应的设计和测试工作关联起来。 | 建立矩阵，将需求与设计和测试工作关联。 | 已在项目管理工具表中建立
| KPA 4.2：设立需求变更日志，记录每个需求的变更历史，方便溯源和审计。 | 设立日志，记录需求的变更历史，方便溯源和审计。 | 3-4月: 设计并建立需求变更日志。 5-8月: 记录需求变更，维护日志记录。 11-12月: 定期审查日志，确保完整性。
| KPA 4.3：定期进行需求追踪与溯源的检查，及时发现和解决需求实现偏差。 | 定期检查需求追踪与溯源，发现和解决实现偏差。 | 5-6月: 制定检查计划，建立检查机制。 7-8月: 进行第一次检查，提出改进建议。 11-12月: 进行第二次检查，更新机制，提高效果。

## 技术研发能力建设（陈勇） (hidden)
2025年能力建设目标--技术研发能力建设
序号 | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 备注
| 二、技术研发能力建设方面 |  |  | 陈勇 | 1、对每项KPA，填写2025年的目标和阶段性成果计划 2、已完成的，就写已完成 3、尽量将KPA具体化，周期性任务的，就写纳入周期性任务，定期完成。
(一) 平台架构设计与优化：
1、目标： 进行现有平台架构评估，提出优化方案以适应未来数字化需求。引入云原生架构、微服务体系，提高系统的灵活性和可扩展性。
2、措施：
| （1) KPA 1： 对建设管理一体化平台的质量模块进行分库分表、架构优化升级。 | 完成建设平台质量模块的架构优化升级 | 1-3月： 完成质量模块优化的方案制定。 4-6月：完成质量模块优化的优化升级。 | 陈勇
| （2) KPA 2： 对运营管养一体化平台的架构优化升级。 | 针对大运营数据量大，架构不稳定等方面进行架构优化 | 1-3月: 完成大运营优化方案的制定（分三个阶段实施）。 4-6月: 完成大运营第一阶段优化的升级（具体升级内容按照优化方案制定）。 7-9月: 完成大运营第二阶段优化的升级（具体升级内容按照优化方案制定）。 10-12月: 完成大运营第三阶段优化的升级（具体升级内容按照优化方案制定）。 | 陈勇
(二) 代码质量管理：
1、 目标： 保证代码质量，减少技术债务，降低维护成本。
2、 措施：
| （1) KPA 1：梳理建设管理一体化平台的关键代码场景，进行代码优化 。 | 对关键代码进行优化，保证业务的稳定性 | 1-3月: 梳理代码优化场景，制定优化方案（分两阶段实施）。 4-5月: 完成第一阶段优化的升级（具体升级内容按照优化方案制定）。 6-8月: 完成第一阶段优化的升级（具体升级内容按照优化方案制定）。 | 陈勇
| （2) KPA 2： 梳理运营管养一体化平台的关键代码场景，进行代码优化。 | 对关键代码进行优化，保证业务的稳定性 | 1-3月: 梳理代码优化场景，制定优化方案（分两阶段实施）。 4-5月: 完成第一阶段优化的升级（具体升级内容按照优化方案制定）。 6-8月: 完成第二阶段优化的升级（具体升级内容按照优化方案制定）。 | 陈勇
(三) 持续集成与持续交付（CI/CD）：
目标： 实现自动化构建、测试和部署，加速交付流程。
| KPA 1： 完成集团信息化系统的发布平台接入。 | 实现发布平台的全量接入 | 1-3月: 现有系统的发布平台接入情况，制定接入计划（分两阶段实施）。 4-5月: 完成第一阶段接入任务（具体升级内容按照优化方案制定）。 6-8月: 完成第二阶段接入任务（具体升级内容按照优化方案制定）。 | 李云志
| KPA 2： 完成建管养系统的发布平台接入。 | 实现发布平台的全量接入 | 1-3月: 现有系统的发布平台接入情况，制定接入计划（分两阶段实施）。 4-5月: 完成第一阶段接入任务（具体升级内容按照优化方案制定）。 6-8月: 完成第二阶段接入任务（具体升级内容按照优化方案制定）。 | 李云志
(四) 容器化和微服务架构：
目标： 提高应用的可伸缩性和可部署性。
| KPA 1： 完成集团信息化系统的容器平台接入。 | 实现全量平台应用的容器平台接入 | 1-3月: 现有系统的发布平台接入情况，制定接入计划（分两阶段实施）。 4-5月: 完成第一阶段接入任务（具体升级内容按照优化方案制定）。 6-8月: 完成第二阶段接入任务（具体升级内容按照优化方案制定）。 | 李云志
| KPA 2： 完成建管养系统的容器平台接入。 | 实现全量平台应用的容器平台接入 | 1-3月: 现有系统的发布平台接入情况，制定接入计划（分两阶段实施）。 4-5月: 完成第一阶段接入任务（具体升级内容按照优化方案制定）。 6-8月: 完成第二阶段接入任务（具体升级内容按照优化方案制定）。 | 李云志

## 项目群管理能力建设（赵慧环） (hidden)
2025年能力建设目标--技术研发能力建设
序号 | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 备注
| 二、 项目群管理能力建设方面 |  |  | 赵慧环 | 1、对每项KPA，填写2025年的目标和阶段性成果计划 2、已完成的，就写已完成 3、尽量将KPA具体化，周期性任务的，就写纳入周期性任务，定期完成。
(一) 项目群战略对齐：
目标： 确保项目群内各项目与部门的战略目标紧密一致。
| KPA 1： 制定项目群战略目标，每季度评估与部门战略的关联性，及时调整战略目标。 | 完成项目群战略目标的制订 | 1-3月：完成项目群战略目标制订 4-6月：评估部门战略关联性 7-9月：评估部门战略关联性 10-12月：评估部门战略关联性
| KPA 2： 进行每半年的项目群战略规划会议，确保项目群的方向与业务战略一致。 | 组织项目群战略规划会议 | 1-6月：召开项目群战略规划会议 7-12月：召开项目群战略规划会议
| KPA 3： 使用项目检查等战略管理工具，每月定期评估项目群战略目标的实现情况，制定改进计划。 | 项目群战略目标改进计划 | 每月定期评估，制订改进计划
(二) 项目群协调与整合：
目标： 保障项目群内各项目协同工作，整合资源，实现项目群目标。
| KPA 1： 成立项目群办公室（PMO），每季度评估PMO的协调效果，进行调整和优化。 | 成立PMO小组 | 1-3月：完成PMO小组的设立及对应职责的制订 4-6月：评估PMO小组的协调效果，提出调整优化建议 7-9月：评估PMO小组的协调效果，提出调整优化建议 10-12月：评估PMO小组的协调效果，提出调整优化建议
| KPA 2： 使用项目协作平台，每月进行协作效果评估，更新协作平台工具。 | 1.选择项目协作平台工具 2.更新协作平台工具 | 1月：完成协作平台工具的选定 2-12月：每月进行协作效果评估，更新协作平台工具
| KPA 3： 定期组织项目群整体评审会议，每季度审查各项目进展和依赖关系，解决跨项目的问题。 | 召开项目群整体评审会议，解决跨项目问题 | 每季度组织项目群整体评审会议，协调处理解决跨项目问题
(三) 资源（人、财、物、时间、文档数据、技术工具）优化与调配：
目标： 确保项目群内资源最优配置，满足各项目的需求。
| KPA 1： 实施资源管理系统，每月监控和调配项目群内资源的使用情况。 | 1.选定资源管理系统 2.监控项目群内资源使用情况 | 1月：完成资源管理系统的选定 2-12月：每月监控项目群资源使用情况，根据实际情况进行资源调配
| KPA 2： 成立专业的资源管理团队，每季度评估资源调配的效果，进行优化。 | 1.成立资源管理团队 2.评估资源方案，优化资源分配 | 1-2月：完成资源管理团队建立 每季度评估资源使用情况及调配方案，制订优化方案
| KPA 3： 使用资源平衡工具，每半年协助规划和调整资源分配，确保最佳配置。 | 对资源分配进行调整 | 每半年对资源分配情况及项目群内项目资源使用情况进行梳理，调整配置，达成资源分配最优解
(四) 风险和问题管理：
目标： 提前识别和管理项目群级别的风险和问题，确保项目群目标的实现。
| KPA 1： 建立项目群级别的风险和问题登记册，每月集中管理各项目的风险和问题。 | 1.建立风险登记册 2.根据风险登记册中各事项进展 | 1-2月：完成项目群级别风险和问题登记册模板的制订，并完成风险问题的录入 每月根据登记册中各事项的执行情况与应对方案
| KPA 2： 成立风险和问题应对小组，每季度响应和解决项目群级别的挑战。 | 1.成立风险和问题应对小组 2.解决垮项目级的风险问题 | 1-2月：成立应对小组 每季度组织会议，针对垮项目级的风险讨论形成解决方案
| KPA 3： 使用专业项目群管理软件，每半年提高对风险和问题的可视化管理水平。 | 1.项目群管理软件选型 2.形成对风险和问题的可视化管理能力 | 1-2月：完成项目群管理软件的选型 每半年对软件的使用进行专题研讨会议，形成风险和问题的可视化管理水平
(五) 绩效评估和监控：
目标： 确保项目群绩效达到湖南高速集团的期望，保持高效运转。
| KPA 1： 制定项目群绩效指标，每月监控项目交付质量、时间和成本等方面。 | 制订项目群绩效指标 | 1-2月：制订项目群绩效指标 每月对项目三要素进行监控，出具情况汇报
| KPA 2： 每季度进行项目群绩效评估，与初期设定的目标进行对比，找出潜在改进点。 | 出具项目群改进意见 | 每季度对项目群绩效进行评估，通过与初期目标进行对比，提出改进意见，形成书面报告
| KPA 3： 使用绩效监控工具，每半年生成实时的项目群绩效报告，提供数据支持决策。 | 项目群绩效报告 | 每半年根据绩效监控工具的结果，对项目群的绩效信息形成绩效报告
(六) 沟通和利益相关方管理：
目标： 保持项目群内外的有效沟通，满足各方需求，确保项目群目标的理解一致。
| KPA 1： 制定项目群沟通计划，每月进行一次与湖南高速集团及各项目团队之间的有效沟通。 | 1.制订项目群沟通计划 2.按计划实施沟通 | 1-2月：制订项目群沟通计划 每月组织相关方进行沟通，形成会议纪要
| KPA 2： 成立沟通团队，每季度评估沟通计划的执行情况，调整和更新计划。 | 1.成立沟通团队 2.调整和更新沟通计划 | 1-2月：成立沟通团队 每季度评估沟通计划的执行效果，根据实际情况对沟通计划进行调整更新
| KPA 3： 定期召开利益相关方会议，每半年了解各方需求，调整项目群执行计划。 | 收集需求，调整项目群执行计划 | 每半年召开利益相关方会议，收集各方需求，根据结果对项目群执行计划进行优化调整
(七) 知识管理与经验分享：
目标： 确保项目群内团队的知识得以传承，提高项目群的整体水平。
| KPA 1： 建立项目群知识库，每季度整理和更新项目群的经验和教训。 | 建立项目群知识库 | 每季度整理和更新项目群的经验和教训
| KPA 2： 设立经验分享平台，每月鼓励项目群内团队成员互相学习和交流。 | 建立经验分项平台 | 每月对分享前三名进行KPI考核加分
| KPA 3： 使用协作工具，每半年评估知识共享的效果，进行优化和改进。 | 对知识库、经验分享平台提出优化和改进建议 | 每半年对知识库、经验分享平台中信息进行评估，提出分享的优化改进建议。
(八) 灵活度和适应性：
目标： 使项目群管理更具灵活性，能够适应变化的需求。
KPA 1： 采用敏捷和迭代的项目群管理方法，每季度评估灵活度，进行调整。
| KPA 2： 设立变更管理流程，每月追踪和审批变更，确保项目群目标的稳定性。 | 设立变更管理流程 | 按流程每月追踪和审批变更

## 商务能力建设（何穹雕） (hidden)
2025年能力建设目标--商务能力建设
序号 | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 备注
| 二、 商务能力建设方面 |  |  | 何穹雕 | 1、对每项KPA，填写2025年的目标和阶段性成果计划 2、已完成的，就写已完成 3、尽量将KPA具体化，周期性任务的，就写纳入周期性任务，定期完成。
(一) 战略规划：
目标： 制定明确的商务发展战略，与整体企业战略相一致。
| KPA 1： 在季度初召开商务战略制定工作坊，明确战略目标和关键执行计划。 | 制订战略目标及关键执行计划。 | 1-3月：完成战略目标和关键执行计划的制订。
| KPA 2： 设立跟踪机制，每月召开战略执行进展会议，确保计划按时执行。 | 确保按月跟进关键计划执行情况。 | 每月召开会议，跟进关键计划执行进度。
| KPA 3： 收集行业动态和市场信息，每半年对战略计划进行调整。 | 根据行业动态和市场信息，更新战略计划。 | 4-6月：完成战略计划的第一次调整； 7-12月：完成战略计划的第二次调整。
(二) 组织结构：
目标： 设计适应业务需要的组织结构。
| KPA 1： 进行组织架构评估，每年对组织结构进行一次调整以适应市场需求。 | 根据市场需求，完成部门内部组织架构的调整。 | 6-7月：根据市场需求进行评估后，完成部门内部组织机构的调整。
| KPA 2： 制定组织职责清单，每季度召开部门协调会议，明确协作关系。 | 完成组织职责清单的制订，并按季度召开会议，明确组织协作关系。 | 1-3月：根据组织职责清单，召开第一次部门协调会议，明确组织协作关系。 4-6月：根据组织职责清单，召开第二次部门协调会议，明确组织协作关系。 7-9月：根据组织职责清单，召开第三次部门协调会议，明确组织协作关系。 10-12月：根据组织职责清单，召开第四次部门协调会议，明确组织协作关系。
| KPA 3： 实施透明决策流程，每月进行一次决策效果评估。 | 按月评估透明决策流程的实施效果。 | 每月月底对透明决策流程实施后的效果进行评估、总结。
(三) 流程优化：
目标： 提高关键商务流程效率，确保高质量服务。
| KPA 1： 成立流程改进小组，每季度分析一项关键流程并提出改进建议。 | 完成流程改进小组的成立，按季度对部门商务流程进行评估并提出改进建议，确保流程合法合规、化繁为简。 | 1-3月：成立流程改进小组，对部门内至少一项关键流程进行讨论，提出改进建议，并进行优化。 4-6月：对部门内至少一项关键流程进行讨论，提出改进建议，并进行优化。 7-9月：对部门内至少一项关键流程进行讨论，提出改进建议，并进行优化。 10-12月：对部门内至少一项关键流程进行讨论，提出改进建议，并进行优化。
| KPA 2： 引入自动化流程工具，每半年更新一次，确保工具始终高效。 | 根据业务实际情况，全年至少引入2款自动化流程工具，确保工具始终高效。 | 1-6月：评估部门业务实际情况，引入一款自动化流程工具。 7-12月：评估部门业务实际情况，引入一款自动化流程工具。
| KPA 3： 设立流程效果评估机制，每月对关键流程进行效果评估。 | 设立部门内部流程效果评估机制。组织部门流程改进小组，按月召开会议对部门关键流程进行效果评估，并形成总结报告。 | 每月月底根据流程效果评估机制，对部门关键流程进行效果评估、总结。
(四) 人才发展：
目标： 确保团队具备业务发展所需的专业素养。
| KPA 1： 制定招聘计划，确保每季度完成所需人才的招聘。 | 制订部门商务人员招聘计划，根据需求按季度进行人才招聘。 | 1-3月：每月月底对透明决策流程实施后的效果进行评估、总结。 4-6月：每月月底对透明决策流程实施后的效果进行评估、总结。 7-9月：每月月底对透明决策流程实施后的效果进行评估、总结。 （根据公司招聘时间，第4季度无招聘计划）
| KPA 2： 开展每月一次内部培训，提升员工商务能力。 | 确保部门各业务小组至少配1名商务人员，按月对其进行内部培训。 | 每月月底组织各业务小组商务人员召开培训会议，提升员工整体商务能力。
| KPA 3： 设立绩效考核机制，每季度进行一次评估并调整激励机制。 | 制订商务绩效考核表，按季度进行评估并更新。 | 1-3月：评估部门商务人员绩效考核表，调整激奖惩机制。 4-6月：评估部门商务人员绩效考核表，调整激奖惩机制。 7-9月：评估部门商务人员绩效考核表，调整激奖惩机制。 10-12月：评估部门商务人员绩效考核表，调整激奖惩机制。
(五) 客户关系管理：
目标： 提升客户满意度，确保客户关系的持续健康发展。
| KPA 1： 实施客户关系管理（CRM）系统，每月更新客户信息，确保及时沟通。 | 实施CRM系统，按月更新客户信息。 | 按月对CRM系统内的客户信息进行更新，确保沟通及时高效。
| KPA 2： 设定客户服务标准，每周进行一次客户服务团队例会，分享成功案例。 | 完成客户服务标准的制订，按周组织各业务小组商务人员召开成功案例分享会。 | 每周五下午组织各业务小组商务人员召开客户服务团队例会，分析本周成功案例。
| KPA 3： 定期进行客户满意度调查，每季度召开客户反馈会议，提升服务水平。 | 建立客户回访机制，跟进客户反馈，不断提升服务水平。 | 1-3月：建立客户回访机制，召开客户反馈会议，根据反馈意见不断优化，提升服务水平。 4-6月：召开客户反馈会议，根据反馈意见不断优化，提升服务水平。 7-9月：召开客户反馈会议，根据反馈意见不断优化，提升服务水平。 10-12月：召开客户反馈会议，根据反馈意见不断优化，提升服务水平。
(六) 市场营销
目标： 提高品牌知名度，拓展市场份额。
| KPA 1： 制定市场营销策略，每月召开市场推广工作组会议，调整策略。 | 完成部门市场营销策略的制订，每月组织商务人员召开会议，根据实施情况不断调整、优化策略。 | 按月组织商务人员召开市场推广工作会议，对部门市场营销策略进行调整优化。
| KPA 2： 每季度进行一次竞品分析，发现潜在市场机会。 | 组织商务人员对部门自研软件进行竞品分析，并向外部市场进行推广。 | 1-3月：组织一次竞品分析会，挑选部门自研拳头产品，并向外部市场（BOT路段等）进行推广。 4-6月：组织一次竞品分析会，挑选部门自研拳头产品，并向外部市场（BOT路段等）进行推广。 7-9月：组织一次竞品分析会，挑选部门自研拳头产品，并向外部市场（BOT路段等）进行推广。 10-12月：组织一次竞品分析会，挑选部门自研拳头产品，并向外部市场（BOT路段等）进行推广。
| KPA 3： 每月评估广告、宣传和促销计划，及时调整投放策略。 | 调研市场需求，按月完成产品宣传计划的制订，并进行外部投放。 | 每月底对部门自研产品进行宣传计划评估与制订，并在下一个月进行外部市场投放。
(七) 合作伙伴关系：
目标： 发展稳定的供应商和合作伙伴关系，共同推动业务发展。
| KPA 1： 定期评估合作伙伴绩效，每季度确定战略合作伙伴。 | 制订合作伙伴绩效考核表，每季度进行评估，确定战略合作对象。 | 1-3月：完成合作伙伴绩效考核表的制订，并进行评估、打分，确定优质战略合作伙伴。 4-6月：对部门合作伙伴进行评估、打分，确定优质战略合作伙伴。 7-9月：对部门合作伙伴进行评估、打分，确定优质战略合作伙伴。 10-12月：对部门合作伙伴进行评估、打分，确定优质战略合作伙伴。
| KPA 2： 每半年召开业务合作伙伴会议，深入了解业务需求。 | 一年完成召开至少2次合作伙伴会议的计划 | 1-6月：召开年度第一次业务合作伙伴会议，深入了解业务需求。 7-12月：召开年度第二次业务合作伙伴会议，深入了解业务需求。
| KPA 3： 设立合作伙伴评估机制，每月对合作关系进行跟踪评估。 | 完成合作伙伴评估机制的建立，并按月进行跟踪评估。 | 按月召开商务人员会议，对部门业务合作伙伴进行回访，并跟踪评估。
(八) 技术支持：
目标： 提高商务工作效率，确保信息安全。
| KPA 1： 引入最新商务技术，每季度进行一次技术培训。 | 积极对标外部企业商务管理技术，按季度进行内部培训。 | 1-3月：召开商务技术培训会议，不断优化调整商务技术。 4-6月：召开商务技术培训会议，不断优化调整商务技术。 7-9月：召开商务技术培训会议，不断优化调整商务技术。 10-12月：召开商务技术培训会议，不断优化调整商务技术。
| KPA 2： 每月进行信息安全教育，确保团队对安全的认知。 | 按月召开部门信息安全教育会议，确保商务流程合法合规。 | 每月月底组织部门信息安全教育，确保部门各项商务流程合法合规。
| KPA 3： 定期更新商务系统和工具，确保技术始终保持领先水平。 | 完成一年2次的商务系统和工具更新 | 对标外部企业商务系统和工具流程，确保部门商务技术保持领先水平。
(九) 风险管理：
目标： 降低商务风险，确保业务稳定运行。
| KPA 1： 定期进行商务风险评估，每季度制定风险缓解计划。 | 完成一年4次的商务风险评估，并制订相应的风险缓解计划方案。 | 1-3月：评估部门内部商务风险，制订切实有效的缓解措施方案。 4-6月：评估部门内部商务风险，制订切实有效的缓解措施方案。 7-9月：评估部门内部商务风险，制订切实有效的缓解措施方案。 10-12月：评估部门内部商务风险，制订切实有效的缓解措施方案。
| KPA 2： 制定详细的风险管理计划，确保团队对应急事件有应对能力。 | 根据可能存在的应急事件，制订部门商务风险管理计划。 | 1-6月：制订风险管理计划，并进行宣贯。 7-12月：根据业务实际情况，对计划进行优化调整。
| KPA 3： 建立危机管理团队，每季度进行一次应急演练，提高团队危机应对能力。 | 设立部门危机管理团队，并按季度进行一次应急演练。 | 1-3月：完成部门危机管理团建的建立，并进行第一次应急演练。 4-6月：进行第二次应急演练。 7-9月：进行第三次应急演练。 10-12月：进行第四次应急演练。
(十) 绩效评估：
目标： 确保业务目标的实现，持续改进业务绩效。
| KPA 1： 设定关键绩效指标（KPIs），每月进行一次业务绩效评估。 | 完成商务KPIs的建立，按月根据，并进行绩效评分。 | 根据商务KPIs表的内容，每月底召开会议进行跟进，并对结果进行绩效评分。
| KPA 2： 每季度进行业务表现评估，及时调整战略和计划。 | 根据业务开展进度，一年完成至少4次的战略和计划的调整。 | 1-3月：根据第一季度业务进度情况，调整战略的计划。 4-6月：根据第二季度业务进度情况，调整战略的计划。 7-9月：根据第三季度业务进度情况，调整战略的计划。 10-12月：根据第四季度业务进度情况，调整战略的计划。
| KPA 3： 制定奖惯机制，每半年对团队进行绩效激励，激发积极性。 | 制订部门商务人员奖惩机制，每半年对团队进行绩效激励。 | 6月：根据奖惩机制，组织召开上半年度绩效评比会议，对评分高的人员进行激励。 12月：根据奖惩机制，组织召开下半年度绩效评比会议，对评分高的人员进行激励。

## 质量管控能力建设（郭胜美） (hidden)
2025年能力建设目标--质量管控能力建设
序号 | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 备注
| 二、 软件质量管控能力建设方面 |  |  | 郭胜美 | 1、对每项KPA，填写2025年的目标和阶段性成果计划 2、已完成的，就写已完成 3、尽量将KPA具体化，周期性任务的，就写纳入周期性任务，定期完成。
(一) 自动化测试工具使用与推广
目的：优化测试工作流程，提高测试效率和覆盖范围，确保项目交付的质量。
具体措施：
| KPA1: 每季度评估项目的自动化测试适用性，制定自动化测试计划，并定期检查执行结果。 | 每季度评估项目的自动化测试适用性，制定计划并检查执行结果 | 1-6月: 进行大运营、招采平台自动化测试适用性评估。 7-8月: 分析评估结果，提出改进建议。 11-12月: 定期检查执行结果，优化评估流程。
| KPA2 定期评估项目中自动化测试的适用性，根据项目需求制定相应的自动化测试计划。 | 定期评估项目中自动化测试的适用性，根据需求制定相应计划。 | 1-2月：结合云站需求，评估自动化适用情况。 4-5月: 结合一体化需求，评估自动化适用情况。 6-8月: 进行评估，调整计划。 9-10月: 提交适用性评估报告，根据反馈调整计划。 11-12月: 持续定期评估，确保计划执行。
| KPA3: 确保团队成员熟练使用自动化测试工具，并定期检查自动化测试的执行结果，及时调整和优化自动化测试脚本。 | 确保团队成员熟练使用自动化测试工具，定期检查执行结果并优化脚本。 | 1-2月: 单独对测试人员培训，确保团队熟悉工具。 3-4月: 检查团队成员熟练度，提供额外培训。 7-8月: 定期检查自动化测试执行结果，优化脚本。 11-12月: 提交熟练度和脚本优化报告，提出下一步计划。
(二) 测试环境和数据管理
目的：建立稳定的测试环境，确保测试数据的完整性和有效性。
具体措施：
| KPA1: 确保测试环境的稳定性，包括软硬件环境的维护和升级。 | 确保测试环境的稳定性，包括软硬件环境的维护和升级。 | 1-2月: 分析当前测试环境，识别潜在稳定性问题。 3-4月: 制定环境维护计划，执行软硬件环境升级。 7-8月: 检查环境稳定性，解决已知问题。 11-12月: 提交年度环境稳定性报告，提出下一步维护计划。
| KPA2: 每季度评估测试数据的完整性和有效性，及时进行数据的更新和维护，以保障测试的真实性和全面性。 | 每季度评估测试数据的完整性和有效性，及时进行更新和维护。 | 4-5月: 设定季度评估计划，明确数据评估标准。 6-8月: 进行第一次测试数据评估，更新数据。 9-10月: 提交评估报告，调整数据维护计划。 11-12月: 持续评估，确保测试数据的真实性和全面性。
(三) 高效的测试用例设计与执行
目的：进行测试用例设计评审，优化测试用例执行计划，提高测试覆盖率。
具体措施：
| KPA1: 每季度进行测试用例设计评审，确保测试用例的全面性和有效性。 | 提升测试用例设计质量，确保测试全面有效。 | 1-2月: 制定季度测试用例设计评审计划。 3-4月: 进行第一次测试用例设计评审，修订测试用例。 7-8月: 进行第二次测试用例设计评审，优化测试用例。 11-12月: 提交年度评审报告，总结经验，提出改进建议。 |  | 周期性任务
| KPA2: 优化测试用例执行计划，根据项目特点和风险，提高测试覆盖率，确保项目的主要功能和关键路径得到充分的测试。 | 提高测试覆盖率，确保项目关键路径充分测试。 | 4-5月: 分析项目特点和风险，制定测试用例执行计划。 6-8月: 实施优化计划，执行测试用例，监控测试覆盖率。 9-10月: 调整计划，确保主要功能和关键路径测试完备。 11-12月: 提交年度测试用例执行计划报告，总结经验，提出改进建议。 |  | 周期性任务
(四) 缺陷管理与分析
目的：建立缺陷管理流程，进行缺陷分析，提出改进建议。
具体措施：
| KPA1: 建立完善的缺陷管理流程，确保团队成员能够及时、准确地记录和跟踪缺陷。 | 建立健全的缺陷管理流程，提高缺陷跟踪效率。 | 已经实施； 9-10月: 评估流程实施效果，根据反馈进行调整和优化。 11-12月: 提交年度缺陷管理流程报告，总结经验，提出改进建议。 |  | 已完成
| KPA2： 每季度进行缺陷分析，总结出现缺陷的规律和原因，提出改进建议，以降低缺陷的发生率。 | 降低缺陷发生率，提高软件质量。 | 4-5月: 设计季度缺陷分析计划。 6-8月: 进行第一次缺陷分析，总结规律和原因。 9-10月: 提出改进建议，进行培训和沟通。 11-12月: 提交年度缺陷分析报告，总结经验，提出改进建议。 |  | 周期性任务
(五) 性能测试与安全测试
目的：进行性能测试和安全测试，确保系统在高负载和潜在攻击下的稳定性。
具体措施：
| KPA1: 每年至少进行一次性能测试，评估系统在高负载情况下的性能表现。 | 评估系统在高负载情况下的性能，确保系统表现稳定。 | 1-2月: 制定物联网平台性能测试计划。 3-4月: 准备测试环境和测试数据。 5-6月: 进行性能测试并收集性能数据。 7-8月: 分析性能数据，提出改进建议。 9-10月: 实施性能优化措施。 11-12月: 提交年度性能测试报告，总结经验和优化效果。
| KPA2: 进行一次安全测试，发现系统中的潜在漏洞和安全风险，确保系统在各种条件下的稳定性和安全性。 | 发现系统中的潜在漏洞和安全风险，提高系统的安全性。 | 4-5月: 制定年度安全测试计划。 6-8月: 进行安全测试，发现潜在漏洞。 9-10月: 实施安全性改进措施。 11-12月: 提交年度安全测试报告，总结经验和安全性改进效果。

## 质量管控能力建设（郭胜美）(副本) (hidden)
2025年能力建设目标--质量管控能力建设
序号 | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 备注
| 二、 软件质量管控能力建设方面 |  |  | 郭胜美 | 1、对每项KPA，填写2025年的目标和阶段性成果计划 2、已完成的，就写已完成 3、尽量将KPA具体化，周期性任务的，就写纳入周期性任务，定期完成。
(一) 自动化测试工具引入与使用
目的：优化测试工作流程，提高测试效率和覆盖范围，确保项目交付的质量。
具体措施：
| KPA1: 每季度评估项目的自动化测试适用性，制定自动化测试计划，并定期检查执行结果。 | 每季度评估项目的自动化测试适用性，制定计划并检查执行结果 | 1-2月: 制定季度评估计划，明确评估标准。 3-4月: 进行第一次自动化测试适用性评估。 7-8月: 分析评估结果，提出改进建议。 11-12月: 定期检查执行结果，优化评估流程。
| KPA2 定期评估项目中自动化测试的适用性，根据项目需求制定相应的自动化测试计划。 | 定期评估项目中自动化测试的适用性，根据需求制定相应计划。 | 4-5月: 制定定期评估计划，结合项目需求。 6-8月: 进行第一次定期评估，调整计划。 9-10月: 提交适用性评估报告，根据反馈调整计划。 11-12月: 持续定期评估，确保计划执行。
| KPA3: 确保团队成员熟练使用自动化测试工具，并定期检查自动化测试的执行结果，及时调整和优化自动化测试脚本。 | 确保团队成员熟练使用自动化测试工具，定期检查执行结果并优化脚本。 | 1-2月: 制定培训计划，确保团队熟悉工具。 3-4月: 检查团队成员熟练度，提供额外培训。 7-8月: 定期检查自动化测试执行结果，优化脚本。 11-12月: 提交熟练度和脚本优化报告，提出下一步计划。
(二) 测试环境和数据管理
目的：建立稳定的测试环境，确保测试数据的完整性和有效性。
具体措施：
| KPA1: 确保测试环境的稳定性，包括软硬件环境的维护和升级。 | 确保测试环境的稳定性，包括软硬件环境的维护和升级。 | 1-2月: 分析当前测试环境，识别潜在稳定性问题。 3-4月: 制定环境维护计划，执行软硬件环境升级。 7-8月: 检查环境稳定性，解决已知问题。 11-12月: 提交年度环境稳定性报告，提出下一步维护计划。
| KPA2: 每季度评估测试数据的完整性和有效性，及时进行数据的更新和维护，以保障测试的真实性和全面性。 | 每季度评估测试数据的完整性和有效性，及时进行更新和维护。 | 4-5月: 设定季度评估计划，明确数据评估标准。 6-8月: 进行第一次测试数据评估，更新数据。 9-10月: 提交评估报告，调整数据维护计划。 11-12月: 持续评估，确保测试数据的真实性和全面性。
(三) 高效的测试用例设计与执行
目的：进行测试用例设计评审，优化测试用例执行计划，提高测试覆盖率。
具体措施：
| KPA1: 每季度进行测试用例设计评审，确保测试用例的全面性和有效性。 | 提升测试用例设计质量，确保测试全面有效。 | 1-2月: 制定季度测试用例设计评审计划。 3-4月: 进行第一次测试用例设计评审，修订测试用例。 7-8月: 进行第二次测试用例设计评审，优化测试用例。 11-12月: 提交年度评审报告，总结经验，提出改进建议。 |  | 周期性任务
| KPA2: 优化测试用例执行计划，根据项目特点和风险，提高测试覆盖率，确保项目的主要功能和关键路径得到充分的测试。 | 提高测试覆盖率，确保项目关键路径充分测试。 | 4-5月: 分析项目特点和风险，制定测试用例执行计划。 6-8月: 实施优化计划，执行测试用例，监控测试覆盖率。 9-10月: 调整计划，确保主要功能和关键路径测试完备。 11-12月: 提交年度测试用例执行计划报告，总结经验，提出改进建议。 |  | 周期性任务
(四) 缺陷管理与分析
目的：建立缺陷管理流程，进行缺陷分析，提出改进建议。
具体措施：
| KPA1: 建立完善的缺陷管理流程，确保团队成员能够及时、准确地记录和跟踪缺陷。 | 建立健全的缺陷管理流程，提高缺陷跟踪效率。 | 已经实施； 9-10月: 评估流程实施效果，根据反馈进行调整和优化。 11-12月: 提交年度缺陷管理流程报告，总结经验，提出改进建议。
| KPA2： 每季度进行缺陷分析，总结出现缺陷的规律和原因，提出改进建议，以降低缺陷的发生率。 | 降低缺陷发生率，提高软件质量。 | 4-5月: 设计季度缺陷分析计划。 6-8月: 进行第一次缺陷分析，总结规律和原因。 9-10月: 提出改进建议，进行培训和沟通。 11-12月: 提交年度缺陷分析报告，总结经验，提出改进建议。 |  | 周期性任务
(五) 性能测试与安全测试
目的：进行性能测试和安全测试，确保系统在高负载和潜在攻击下的稳定性。
具体措施：
| KPA1: 每年至少进行一次性能测试，评估系统在高负载情况下的性能表现。 | 评估系统在高负载情况下的性能，确保系统表现稳定。 | 1-2月: 制定年度性能测试计划。 3-4月: 准备测试环境和测试数据。 5-6月: 进行性能测试并收集性能数据。 7-8月: 分析性能数据，提出改进建议。 9-10月: 实施性能优化措施。 11-12月: 提交年度性能测试报告，总结经验和优化效果。
| KPA2: 进行一次安全测试，发现系统中的潜在漏洞和安全风险，确保系统在各种条件下的稳定性和安全性。 | 发现系统中的潜在漏洞和安全风险，提高系统的安全性。 | 4-5月: 制定年度安全测试计划。 6-8月: 进行安全测试，发现潜在漏洞。 9-10月: 实施安全性改进措施。 11-12月: 提交年度安全测试报告，总结经验和安全性改进效果。

## 人员组织能力建设（黄勇） (hidden)
2025年能力建设目标--人员组织能力建设
序号 | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 备注
| JSB-842人员组织能力建设 |  |  | 黄勇 | 1、对每项KPA，填写2025年的目标和阶段性成果计划 2、已完成的，就写已完成 3、尽量将KPA具体化，周期性任务的，就写纳入周期性任务，定期完成。
(一) 招聘与培养：
1、目标： 制定详细的招聘计划，确保吸引并培养具备所需技能和经验的人才。
2、措施：
| （1) KPA 1： 每季度评估团队技能需求，制定招聘计划，并在月初发布。 | 完成技术服务劳务单价框架第二家单位合同签订 | 1-3月：完成第二家劳务外包单位招采 | 黄勇
| （2) KPA 2： 建立内部培养计划，每季度评估潜在内部人才，提出晋升建议。 | 完成3个项目经理的培养 完成云站项目负责人助理的培养 完成校招人员岗位安排 完成劳务外包人员分流安排 | 1-3月：选拔出云站项目负责人助理，配合项目经理完成日常事务管理工作 1-3月：完成校招人员及劳务外包人员岗位及分流安排 1-4月：完成3个项目负责人的选拔明确 | 黄勇、刘菊华
| （3) KPA 3： 与高校建立实习和合作关系，每年至少引入一名实习生。 | 不适用
(二) 组织结构设计：
1、目标： 优化组织结构，确保适应数字信息事业部的战略目标。
2、措施：
| （1) KPA 1： 每半年评估组织结构效果，根据业务需要调整。 | 每半年评估组织结构效果，根据业务需要调整。 | 1-6月： 1、问卷发布与数据收集（1-2月） 发布问卷，收集员工反馈，关注流动率、离职原因、绩效等数据。 2、数据分析与方案制定（3月） 分析数据，识别问题，提出初步调整方案。 3、方案优化与调查（4月） 访谈关键人员，收集更多反馈，优化调整方案。 4、方案实施与评估（5-6月） 提出正式调整方案，试行并评估，调整优化，确保效果。 7-12月： 1、问卷发布与数据收集（7-8月） 发布问卷，收集员工反馈，关注流动率、离职原因、绩效等数据。 2、数据分析与方案制定（9月） 分析数据，识别问题，提出初步调整方案。 3、方案优化与调查（10月） 访谈关键人员，收集更多反馈，优化调整方案。 4、方案实施与评估（11-12月） 提出正式调整方案，试行并评估，调整优化，确保效果。
| （2) KPA 2： 在组织调整中保持员工沟通的透明度，确保团队理解变化的原因 | 建立组织调整沟通机制 | 1-3月： 制定沟通计划，设计员工反馈问卷。 4-5月： 发布员工问卷，完成数据收集和初步分析。 6-8月： 通过会议、邮件等向团队传达调整信息，解答疑虑，定期更新调整进展。 9-10月： 进行深入调查，根据反馈调整沟通策略，确保员工理解。 11-12月： 评估员工理解程度，提出改进建议，确保沟通透明度达到预期。
(三) 团队建设：
1、目标： 提升团队凝聚力和协作效率。
2、措施
| （1) KPA 1： 每季度组织一次团队建设活动，加强团队协作意识。 | 每季度组织团队建设，加强协作 | 1-3月：制定全年计划。 4-6月：执行第一季度活动，调整计划。 7-9月：规划并执行第二季度活动。 10-12月：总结经验，评估团队协作。
| （2) KPA 2： 制定团队内部沟通规范，每月进行一次内部沟通培训。 | 制定内部沟通规范，每月培训 | 1-3月：制定规范，设计第一次培训。 4-6月：发布规范，进行第一次培训。 7-9月：进行第二次培训，定期审查规范。 10-12月：进行最后一次培训，评估规范实施
| （3) KPA 3： 建立团队分享平台，每季度鼓励成员分享成功经验和团队成果。 | 建立团队分享平台，每季度鼓励分享 | 已完成，建立了分享平台，纳入了KPI考核内容
(四) 技能培训：
1、目标： 提升团队整体技能水平，确保满足项目需求。
2、措施
| （1) KPA 1： 制定年度技能培训计划，覆盖项目管理、沟通技巧等方面。 |  | 已建立培训机制，每月由各主管做一次专业培训
| （2) KPA 2： 提供在线培训资源，鼓励团队成员根据个人需要学习。 |  | 已建立培训知识库和更新机制
| （3) KPA 3： 每季度对团队成员参与的培训进行效果评估，调整培训计划。 | 建立培训效果评估机制，持续调整培训计划 | 1-3月：明确评估指标和调查问卷，培训计划准备就绪。 4-6月：收集第一季度培训反馈，分析效果，提出改进建议。 7-9月：实施调整后的培训计划，继续收集第二季度反馈。 10-12月：综合年度培训效果，总结各季度评估，形成终期调整建议
(五) 绩效评估与激励：
1、目标： 设立明确的绩效评估标准，提供有针对性的激励措施。
2、措施：
| （1) KPA 1： 每月度进行一次绩效评估，根据绩效标准提供具体的反馈。 | 实现每月绩效评估的全覆盖，确保100%员工得到及时而详尽的反馈。 | 已完成，每月有一次绩效考核
| （2) KPA 2： 制定激励计划，包括薪酬激励、晋升机会和特殊贡献奖励。 |  | 1、在公司年度绩效表中制订专项奖励 2、月度绩效与年度绩效挂钩
| （3) KPA 3： 每半年组织员工反馈会议，收集改进建议并调整激励机制。 | 每半年组织员工反馈会议，调整激励机制。 | 1-6月： 筹备并执行第一次员工反馈会议，宣贯绩效考核计算公式，收集建议。 7-12月： 分析反馈，调整激励机制，通报改进方案
(六) 知识分享机制：
1、目标： 建立有效的知识分享平台，促进团队学习和创新。
| 2、措施： | 目标 | 阶段性成果
| （1) KPA 1： 每月组织一次知识分享会议，激励团队成员分享项目经验和技术突破。 | 每年举办12场高质量知识分享会议，促进团队内部经验和技术交流 | 1-6月： 策划并成功举办6场知识分享会，鼓励成员参与分享。 7-12月： 继续举办6场知识分享会，提高参与度，记录分享成果。
| （2) KPA 2： 将知识分享纳入绩效考核，激发团队整体学习和创新能力。 | 将知识分享的贡献纳入绩效评估，激发团队学习和创新积极性。 | 已经纳入绩效考核指标
| （3) KPA 3： 建立在线知识库，每季度更新并推送给团队成员。 | 建立完善的在线知识库，每季度更新一次，确保团队始终拥有最新的资源。 | 已经建立知识库，并由各主管开展每月培训

## 安全可控能力建设（王明亮） (hidden)
2025年能力建设目标--安全可控建设
序号 | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 备注
| 二、 安全可控能力建设方面 |  |  | 李云志 | 1、对每项KPA，填写2025年的目标和阶段性成果计划 2、已完成的，就写已完成 3、尽量将KPA具体化，周期性任务的，就写纳入周期性任务，定期完成。
(一) 制定信息安全策略
目标： 建立全员信息安全意识，确保策略一致性。
可执行措施：
| KPA1:持续完善整理信息安全策略文件，并通过内部平台发布。 | 围绕着信科的核心应用制定《敏感数据安全保护需求》、《项目发布脆弱性管理要求》策略，提升应用发布时的数据安全性，降低漏洞风险。 | 1-3月: 调研应用在发布前存在的不安全行为。包含：数据存储、展示不规范、危险中间件使用。输出需求目标与可落地方案。 4-6月：根据方案输出《敏感数据安全保护需求》、《项目发布脆弱性管理要求》需求草案，要求方案结合实际业务流程与工具。 7-8月：审核策略文件，征集团队反馈并进行修订。 9-10月: 试运行后，通过内部审批程序、将最终版信息安全策略文件发布到内部平台。 11-12月: 定期更新文件，修改运行过程中不适配的地方。 | 王明亮
(二) 软件开发安全
目标： 确保安全性贯穿整个软件开发生命周期。
可执行措施：
| KPA1:在SDLC中引入安全检查节点，确保每个阶段均考虑安全性。 | 引入在SDL中引入静态安全检查，提升代码安全性，降低代码中引入已知漏洞的中间件的风险 | 1-2月: 调研SDL 安全 厂商，确定静态扫描引入阶段，以及产品的优劣性。 3-4月: 推动立项，进行招采前的准备。 5-6月: 进行厂商的深度试用，发现sdlc过程中的不足，建立适合落地的SDL安全流程。 7-8月: 完善安全检查节点流程，解决发现的问题。 9-10月: 实施季度性安全检查节点，确保各项目遵循标准。 11-12月: 汇总年度安全检查报告，提炼改进建议。 | 王明亮，李云志
(三) 供应链安全
目标： 保障与供应商的合作安全可靠。
可执行措施：
| KPA1:制定供应商评估标准，由专业团队进行评估，在合作合同中明确安全性要求。 | 制定详细的供应商评估标准，由专业团队进行评估，以确保与高质量和安全性的供应商合作。 | 1-6月: 调研确定供应商评估的关键指标，流程，建立技术方案。 7-8月: 建立供应商评估的合同基础，与法律团队进行沟通，获得法律依据。 9-10月: 与内部团队沟通，建立可落地的供应商安全流程与制度。 11-12月: 挑选供应商试运行，根据实际效果进行调整。 | 王明亮，彭文峰，商务经理
(四) 运维安全
目标： 保障服务器和网络设备的安全性。
可执行措施：
| KPA1:设定每月漏洞扫描计划，建立及时修复机制。 | 设定每月漏洞扫描计划，建立及时修复机制，降低系统漏洞风险。 | 1月-4月：完成协作工具的试用（含sdlc的漏扫） 5-12月: 持续每月漏洞扫描和修复，确保系统安全性。 11-12月: 总结年度漏洞扫描成果，提出下一年度改进计划。 | 王明亮
(五) 技术更新和漏洞修复
目标： 确保系统和软件始终在安全的状态下运行。
可执行措施：
| KPA1:设立定期漏洞修复计划，保障系统和软件保持最新版本。 | 设立定期漏洞修复计划，由专业团队执行，以及时发现并解决系统中的潜在漏洞。 | 1-4月: 引入专业安全团队或者设备，对系统进行漏洞扫描，确定修复的优先级。 5-6月: 执行漏洞修复计划，确保及时解决高优先级漏洞。 7-10月: 定期检查修复情况，更新修复计划，使得漏洞闭环率达到70%，95%进入跟踪范围。 11-12月: 总结年度漏洞修复效果，提出下一年度改进计划。 | 李云志,方浩,研发责任人
(六) 数据加密和隐私保护
目标： 保护敏感数据，提升系统的数据安全性。
可执行措施：
| KPA1:实施端到端数据加密方案，使用专业加密工具。 | 实施端到端数据加密方案，使用专业加密工具，保障数据传输和存储的安全性。 | 1-6月：采购或试用，实施端到端加密方案。 7-9月: 验证数据传输加密效果，解决可能出现的问题。 10-12月: 持续监控数据加密效果，进行必要的调整和优化。 | 王明亮
| KPA2:提升应用系统中个敏感数据处理保护能力，对项目进行合规检查。 | 建立敏感数据处理的安全需求，提升系统的数据安全能力。 | 1-3月: 调研系统中存在的敏感数据存储、展示，输出需求目标与可落地方案。 4-10月：发布敏感数据处理的安全方案 11-12月:持续修改运行过程中不适配的地方。 | 王明亮
(七) 员工培训
目标： 提高员工信息安全责任意识。
可执行措施：
| KPA1:针对研发制定信息安全培训课程，由内外部专业讲师授课。 | 制定信息安全培训课程，由内外部专业讲师授课，提升研发代码的安全性。 | 1-2月: 确定培训课程的大纲和目标，选定外部专业讲师。 3-12月每月进行一次培训，培训范围包括： 1)ci/cd流程中安全检查工具的使用。 2）xss，sql注入等常见漏洞的规避与修复方法。 3）数据安全需求传递。 4）安全日志采集需求传递。 | 王明亮
(八) 应急响应和业务连续性
目标： 确保团队在安全事件时迅速应对，业务不受影响。
可执行措施：
| KPA1:在勒索，数据窃取，病毒落盘，外联，命令执行等方向上制定详细的应急响应计划，包括流程和通讯预案。 | 制定详细的应急响应计划，包括流程和通讯预案，以提高团队对突发事件的应对能力。 | 1-4月: 梳理勒索，数据窃取，病毒落盘，外联，命令执行等方向上的应急响应计划，形成初步方案，明确责任人。 5-6月: 完善应急通讯预案，确保信息传递的及时性。 7-8月: 内部培训团队成员，演练应急响应流程。 9-10月: 与相关部门进行沟通，获取反馈和建议。 11-12月: 最终版本的应急响应计划发布，全员培训。 | 王明亮
| KPA2:及时响应阿里云、集团，联网通知的网络安全事件。 | 基于阿里云上、集团、联网的安全设备，设定有效的实时报警机制，及时响应潜在问题。 | 1-4月: 优化阿里云上的监控系统，建立安全事件的通知机制。 5-6月: 完成监控系统的部署、监控阈值、实时报警机制，并确保正常运行。 周期性进行：定期检查监控系统的报警触发情况，进行必要的调整。 11-12月: 总结年度监控系统部署效果，提出下一年度改进计划。 | 王明亮，李云志，刘健
| KPA3:每季度组织一次模拟演练，根据结果不断改进计划。 | 每季度组织一次模拟演练，根据结果不断改进计划，提高团队的协同应对能力。 | 1-2月: 制定演练计划，明确演练的场景和目标。 3-4月: 组织第一次模拟演练，对阿里云上的文件落盘，命令执行的安全事件进行演练。 5-6月: 组织第二次模拟演练，对阿里云上的文件泄露安全事件进行演练。 7-9月: 实施第三次模拟演练，对勒索事件，病毒落盘进行演练。 10-12月: 实施第四次模拟演练，对挖矿事件进行演练持续。s 11-12月: 年度总结演练成果，制定下一年度的演练计划。 | 王明亮

## 运维能力建设（王明亮） (hidden)
2025年能力建设目标--运维能力建设
序号 | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 备注
| 二、 运维能力建设方面 |  |  | 彭文峰 | 1、对每项KPA，填写2025年的目标和阶段性成果计划 2、已完成的，就写已完成 3、尽量将KPA具体化，周期性任务的，就写纳入周期性任务，定期完成。
(一) 强化自动化工具、全面监控及演练
目标： 提高运维服务的效率和质量，确保系统稳定运行。
具体措施：
1、实施自动化运维工具：
| 引入自动化运维工具，如Ansible或Puppet，以简化重复性任务。 | 1、在联网业务中引入商业的自动化工具。 | 1-2月: 在联网公司评估可以将自动化操作覆盖到车道等同应用分布部署的工具。 3-4月：梳理车道日常运维中可以用自动化工具代替的场景，进行已引入自动化运维工具的使用情况评估，找寻差距。 5-6月：进行实施。 7-10月:招投标等。 11-12月: 评估全年自动化运维工具的实施效果，提出改进建议。 | 彭文峰、刘健、李云志
| 自动化常见的系统配置和部署流程，减少人工干预。 | 2、自动化操作覆盖到车道等同应用分布部署场景，批量修改相关配置等操作场景。 | 1-4月: 引入新的自动化devops工具，进行调研。 5-6月: 在集团进行试用，开始应用自动化脚本进行系统配置和部署。 7-8月: 扩大到联网公司。 9-10月: 自动化发布工具的采购工作。 11-12月: 总结全年自动化配置和部署的效果，提出下一年度改进计划。 | 李云志
2、提升监控和告警系统的准确性：
| 设置实时告警，确保迅速响应潜在问题。 | 设置实时告警机制，确保团队能够迅速响应潜在问题，降低系统故障的影响。 | 1-2月: 分析当前运维管理所有的告警模板，确定关键指标和性能阈值，完成制定实时告警策略。 每月进行一次告警梳理，分析误判、漏判的告警，补充新的规则。 3-4月：完成告警处置人与工单流程的梳理，优化告警平台的告警派发机制。 11-12月: 总结全年实时告警的效果，提出下一年度改进计划。 | 彭文峰，刘健，王明亮
3、优化系统容量规划：
| 根据需求调整硬件和云资源的配置，提高系统的弹性。 | 定期进行系统容量评估，确保系统能够满足业务需求，保障系统性能和稳定性。 | 1-3月：梳理集团，联网服务器（虚拟机）的使用率，回收未使用虚拟机资源。 4-6月：通过信创改造项目增加信创服务器资源。 7-9月：分析集团资源虚耗情况，梳理出资源使用率较低虚拟机，协调业务团队进行动态调整。 7-12月：梳理联网中心存储、云平台计算资源的使用情况，对不足的资源进行扩容。 | 刘健
4、实施持续改进：
| 建立持续改进机制，收集用户反馈和运维经验。 | 建立持续改进机制，通过收集用户反馈和运维经验，不断提升系统运维服务水平。 | 每月收集一次业务单位（信息中心、联网中心）对运维的诉求，根据诉求在下发对应任务。 每季度对运维服务进行评估，评估在隐患提前闭环，工单完成情况，工单响应率的情况。 12月：统计收集到的任务以及完结率。 | 彭文峰
(二) 提高故障响应速度和效率
目标： 缩短故障排除时间，提高对故障的快速响应能力。
具体措施：
1、提升故障排除团队的战斗力：
| KPA1：每月更新故障排查知识库，记录常见问题和解决方案。 | 建立故障排查知识库，记录常见问题和解决方案，提高问题解决效率。 | 1-2月: 培训宣贯知识库建立措施。 3-4月：在机房告警处置，联网门架处置，资产查询等方面建立知识架构。 每月检查知识库，对知识库内容的有效性进行更新。 12月：进行年底知识库检查，80%基本运维操作可以在知识库找到操作方法。 | 彭文峰
2、实施自动化故障检测：
| KPA2：部署自动化故障检测系统，能够自动识别和报警潜在问题。 | 部署自动化故障检测系统，能够自动识别和报警潜在问题，提高故障检测效率。 | 1-4月: 基于现有的运维平台或其他工具，定制巡检脚本,在集团实现自动化故障巡检与开关机自动化操作。 5-6月: 进行系统部署，确保各项功能正常运行。 7-8月: 观测自动化工具运行情况，做出调整。 9-10月：基于联网系统的真实情况，对工具进行优化，部署到联网公司。 11-12：定制联网巡检脚本,实现自动化故障巡检 | 李云志
3、实施持续监控和报告：
| KPA3:定期生成故障响应和解决的报告，用于团队内部和外部的透明度。 | 提高团队的透明度，定期生成故障响应和解决的报告，优化运维流程。 | 1-3月：确定故障报告格式与内容，内部达成一致。 每季度生成一份当季度的故障报告。 | 彭文峰
(三) 提高系统稳定性和可用性
目标： 确保系统能够保持高可用性，降低因系统故障而导致的业务中断。
具体措施：
1、实施容错和冗余机制：
| KPA1:根据信息中心与联网中心要求，对系统进行冗余改造 | 集团：按照业务系统对每个系统进行改造； 联网中心：联网中心资源增加后，按照系统清单进行逐步改造 | 每月调研集团与联网中心需要建立冗余的系统。 每月对当月新建冗余的系统进行验证，保障冗余的可用性、 | 刘健
| KPA2:进行冗余恢复演练，验证冗余策略的可用性 | 保障运营商与基础 | 1-4月：对运营商链路进行冗余验证。 7-12月：对机房基础设备与虚拟机的冗余环境进行演练。
2、建立备份和恢复策略：
| KPA1:持续保持备份策略的实时性。 | 1、集团：对新增业务系统建立备份任务以及策略； 2、联网中心：定期调研确定备份服务器清单，并更新备份任务以及策略。 | 每月调研集团与联网中心的需备份机器与备份策略。 每月更新备份策略，确保备份策略纳入新接入机器。 | 刘健
| KPA2:进行备份恢复演练，验证备份策略的可用性 | 保障备份策略的可用 | 每季度进行一次备份的演练，梳理备份策略的有效性 | 刘健
3、提升紧急响应小组的应急能力：
| KPA1:提升紧急响应小组的应急能力，建立应急标准化体系 | 完善应急方案，建立应急演练环境与季度应急演练机制，提升团队的应急能力。 | 1-3月: 进行25年第一次应急演练。 4-5月：回顾演练情况，完善应急演练方案。 6月：进行25年第二次应急演练。 7-8月：回顾演练情况，完善应急演练方案，在测试区搭建应急模拟环境。 9月：进行25年第三次应急演练。 10-11月：在模拟环境进行第四次应急演练。 12月：根据模拟环境应急演练情况，进一步提升应急方案的完善度。做到90%的应急场景有文档可依。 | 王明亮

## 持续交付能力建设（李云志） (hidden)
2025年能力建设目标--持续交付能力能力建设
序号 | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 备注
| 二、 持续交付能力建设方面 |  |  | 陈勇 | 1、对每项KPA，填写2025年的目标和阶段性成果计划 2、已完成的，就写已完成 3、尽量将KPA具体化，周期性任务的，就写纳入周期性任务，定期完成。
(一) 实现自动化构建、测试和部署，提高交付流程效率
目标： 建立高效的持续交付流程，减少人工干预，提高交付速度。
具体措施：
| KPA1:部署现代化CI/CD工具，如Jenkins、GitLab CI、或商业版本。 |  | 考虑引进商业软件
| KPA2:设定自动化构建流程，包括编译、打包和版本控制。 |  | 考虑引进商业软件
| KPA3:引入自动化测试框架，确保每次提交都有全面的测试覆盖。 |  | 考虑引进商业软件
| KPA4:实施CI/CD流水线，确保构建、测试和部署的无缝衔接。 |  | 考虑引进商业软件
(二) 提高团队对持续交付流程的接受度和使用率
目标： 所有团队成员能熟练使用CI/CD流水线，提高工作效率。
具体措施：
| KPA1:提供CI/CD操作文档编程，确保团队成员掌握使用技巧。 | 编程ci/cd操作手册，从基础使用到深入使用。 | 考虑引用devops商业版软件,由厂商提供专业的培训技术和操作手册, 1-2月: 制定培训计划，编程在线文档。 3-4月: ci/cd入门和基础使用培训(代码拉取,代码构建,生成容器镜像,版本发布)。 5-10月: ci/cd具体使用培训,能熟悉掌握ci/cd使用(实现增量更新,并行构建,滚动更新,自动回滚)。
| KPA2:制定实践案例模板，鼓励团队成员积极使用CI/CD工具。 | 制定ci/cd流水线案例模板，提高团队提供参考，提高使用性。 | 1-3月: 调研商业版软件,以及商业版软件的流水线模板实用性。 4-6月: 编写制定流水线模板实现标准化,前端构建发布模板,后端构建发布模板。 7-12月: 增量构建发布模板,业务健康检查自动回滚模板。
| KPA3:设立专人负责解决团队成员在使用过程中遇到的问题。 | 建立ci/cd 技术支撑团队，提供专业支持。 | 设立2-3人团队对devops平台提供技术支撑和发现的问题进行解决,考虑引用devops商业版软件,提供专业的技术支撑
(三) 确保每次提交都能进行持续交付
目标： 实现每次提交都能通过自动化构建和部署，减少等待时间。
具体措施：
| KPA1:设定预发布环境构建和部署任务。 | 建立预发布环境流水线 | 1-3月: 预发布环境构建计划。 4-6月: 实施预发布环境构建,提交预发布测试报告。 7-9月: 检查预发布项目运行情况,是否通过预发布测试发布到生产。
| KPA2:引入增量构建策略，减少整体构建时间。 | 流水线增量构建,提高交付效率。 | 1-2月: 研究增量构建策略，制定实施计划。 3-4月: 引入增量构建，观察效果并调整。 5-6月: 进一步优化策略，提高构建速度。
| KPA3:建立灰度发布机制。 | 实行灰度发布 | 1-2月: 灰度发布试点运行。 3-5月: 灰度到生产实现无缝发布。 6-8月: 实施灰度发布到生产。
(四) 实施持续监控和反馈机制
目标： 建立实时监控系统，及时发现和解决潜在问题。
具体措施：
| KPA1:部署健康检查监控，监测系统关键指标。 | 监测系统发布后,业务访问监控集成到流水线,并且能实现自动回滚。 | 1-3月: 选择并部署监控工具，设定监控指标。 4-6月: 部署发布后监控，监控业务健康状态。 7-8月: 优化监控配置，确保全面有效监控。

## 知识共享能力建设（郭羚） (hidden)
2025年能力建设目标--知识共享能力建设
序号 | 项目 | 目标 | 阶段性成果计划（*月完成**） | 负责人 | 备注
| 二、 知识共享能力建设方面 |  |  | 郭羚 | 1、对每项KPA，填写2025年的目标和阶段性成果计划 2、已完成的，就写已完成 3、尽量将KPA具体化，周期性任务的，就写纳入周期性任务，定期完成。
(一) 知识共享平台建设：
目标： 打造安全高效的内部知识共享平台。
KPA形式的可执行措施：
| KPA 1： 每季度组织平台使用培训，确保团队成员能够熟练使用平台功能。 | 确保团队成员能够熟练掌握平台的各种功能。通过定期培训，成员可以不断更新和提升自己的技能，确保在工作中高效、准确地利用平台资源。 | 1-3月: 2024年度知识库使用情况问卷调研，进行分析。 4-6月: 知识库使用介绍培训。 7-9月：知识库实操测评。 10-12月：内部调研，总结分析2025年部门人员使用情况。
| KPA 2： 每季度举办一次知识分享活动，如知识竞赛，经验交流会等。 | 促进团队成员之间的知识传递和共享 | 1-3月：智建研发中心完成工程类的知识分享活动。 4-6月：智行研发中心完成联网收费相关的知识分享活动。 7-9月：智管研发中心完成集团信息化相关的知识分享活动。 10-12月：内部调研本年度知识分享会情况。
(二) 跨团队协作和沟通：
目标： 促进团队间跨部门合作和信息流通。
KPA形式的可执行措施：
| KPA 1： 每半年组织跨团队协作的培训和交流活动，增强团队间的沟通和协作能力。 | 全面推广与优化 | 1月：制定全年团建计划(技能竞赛）。 2-6月：由智行研发中心和质量管控中心组织上半年团建活动。 7-11月：由智建研发中心和智管研发中心共同组织下半年团建活动。 12月：由部长和副部长组织年终团建活动。
| KPA 2： 每月或每季度组织召开一次跨团队协作会议，讨论工作中的问题和挑战，共同寻找解决方案。 | 深化知识共享与团队协作 | 1月: 质量管控中心组织跨团队协作会议，讨论工作中的问题和挑战。 2月: 系统运维中心组织跨团队协作会议，讨论工作中的问题和挑战。 3-5月: 智管研发中心组织跨团队协作会议，讨论工作中的问题和挑战。 6-8月: 智行研发中心组织跨团队协作会议，讨论工作中的问题和挑战。 9-11月：智建研发中心组织跨团队协作会议，讨论工作中的问题和挑战。 12月：总结全年跨团队协作会议的成果。
(三) 团队学习和技能提升：
目标： 提高团队整体技能水平和对外部创新的感知。
KPA形式的可执行措施：
| KPA 1：每季度组织内部或外部的专业培训，确保团队成员定期接受新知识、新技能的熏陶。 | 全面提升团队成员的专业能力、促进个人职业发展、增强团队凝聚力、激发创新思维、适应市场变化、提升工作效率和质量。 | 1-3月:智建研发中心完成工程类相关的IT技能培训。 4-6月: 智行研发中心完成联网收费相关的IT技能培训。 7-9月: 智管研发中心完成集团信息化相关的IT技能培训。 10月: 系统运维中心完成相关技能培训。 11月: 质量管控中心完成相关技能培训。 12月：总结全年技能培训成果。
| KPA 2： 每月及时更新知识库的学习内容，以满足团队成员学习。 | 保持知识的前沿性和准确性，提升团队成员的专业能力。 | 每月智建研发中心经理、智行研发中心经理、智管研发中心经理、系统运维中心经理、质量管控中心经理至少提交一篇学习内容至知识库。
(四) 项目经验和教训分享：
目标： 提升团队协作和创新能力，促进项目经验和教训的分享。
KPA形式的可执行措施：
| KPA 1： 每季度负责人使用实例分享项目经验和教训，整理项目管理中的常见问题，提高项目执行效率，评估效果。 | 确保知识共享活动的有效性和持续改进。 | 1-3月:智建研发中心完成工程类相关的项目管理培训。 4-6月: 智行研发中心完成联网收费相关的项目管理培训。 7-9月: 智管研发中心完成集团信息化相关的项目管理培训。 10月: 系统运维中心完成运维相关的项目管理培训。 11月: 质量管控中心完成测试相关的项目管理培训。 12月：总结全年项目管理培训成果。
| KPA 2： 鼓励团队成员提出对项目经验和教训分享培训的意见和建议，每季度收集并进行分析。 | 促进知识共享能力的持续优化和改进，以满足团队成员的实际需求和推动组织的不断发展。 | 1-3月:智建研发中心经理提交1份与工程类相关的项目经验和教训分享培训的意见和建议。 4-6月: 智行研发中心经理提交1份与联网收费相关的项目经验和教训分享培训的意见和建议。 7-9月: 智管研发中心经理提交1份与集团信息化相关的项目经验和教训分享培训的意见和建议。。 10月: 系统运维中心经理提交1份与运维相关的项目经验和教训分享培训的意见和建议。 11月：质量管控中心经理提交1份与测试相关的项目经验和教训分享培训的意见和建议。 12月：总结全年项目经验和教训分享培训成果。
(五) 技术创新和实践：
目标： 鼓励团队成员参与技术创新和实践。
KPA形式的可执行措施：
| KPA 1： 确保内部每季度提交创新提案。 | 提高项目实践经验积累，形成有效总结。 | 每季度技术专家和产品经理提交创新提案。
| KPA 2： 确保内部技术沙龙每半年召开一次，记录并分享新技术趋势。 | 提高团队技术储备，关注新技术趋势。 | 1月：制定全年技术沙龙计划。 2-6月：由智行研发中心和质量管控中心组织上半年技术沙龙活动。 7-11月：由智建研发中心和智管研发中心共同组织下半年技术沙龙活动。 12月：总结全年技术沙龙举办情况。
(六) 业务理解和对接：
目标： 提升团队对公司业务的全面理解。
KPA形式的可执行措施：
| KPA 1： 每季度组织专业培训，加强业务学习，跟踪培训效果。 | 确保团队成员能快速掌握最新的业务知识和技能。 | 1-3月:智建研发中心完成关于工程类的业务知识培训。 4-6月: 智行研发中心完成关于联网收费的业务知识培训。 7-9月: 智管研发中心完成关于集团信息化的业务知识培训。 10月: 系统运维中心完成运维相关的业务知识培训。 11月: 质量管控中心完成测试相关的业务知识培训。 12月：总结全年业务知识培训成果。
| KPA 2： 组织团队进行规划研讨，共同制定未来一年的业务战略与重点任务。 | 确保所有成员对业务战略有统一的认识，从而在工作中保持一致的行动方向。 | 10-12月：智建研发中心、智行研发中心、智管研发中心、系统运维中心、质量管控中心的中心经理，根据今年的培训情况，结合工作需要，分别制定未来一年的业务战略与重点任务，形成书面文字提交。

## 考核计分逻辑
一、工作情况填报 （一）本月完成情况填报​ 未按时填写本月完成情况，扣 10 分​ 填写内容严重不完整，关键工作成果未体现，扣 7 分​ 填写内容与实际工作不符，存在敷衍、虚假情况，扣 8 分​ （二）次月计划填报​ 未按时填写次月计划，扣 10 分​ 计划内容空洞，缺乏具体任务目标与实施步骤，扣 6 分​ 计划与实际工作需求脱节，无法指导下月工作，扣 7 分​ 二、成果提交 不提交成果链接（如：文档、工单、软件），扣 10 分​ 提交的链接无法打开或链接内容为空，扣 8 分​ 提交的链接内容与交付要求不一致，扣 8 分​ 提交材料格式不符合规定（如要求 PDF 却提交 Word 文档），扣 5 分​ 提交材料缺失关键附件（如报告缺少数据原始表），扣 6 分​ 三、任务完成时间 （一）普通任务 若任务中有任何子任务未完成，每项扣 8 分​ 任务延迟交付：​ 延迟 1 - 2 天，扣 4 分​ 延迟 3 - 5 天，扣 6 分​ 延迟超过 5 天，扣 8 分​ （二）“一票否决制”任务，按照单独规则计算 四、交付质量类​ 存在轻微质量问题（如文档格式不统一、表述不严谨等），每项扣 2 分​ 存在一般质量问题（如功能部分缺失、数据少量错误等），每项扣 4 分​ 存在较严重质量问题（如核心功能无法实现、数据错误影响结论等），每项扣 6 分​ 交付物存在重大质量缺陷（如存在安全隐患、完全不符合需求等），每项扣 8 分​ 交付质量问题经反馈后，未在规定时间内整改，扣 10 分 阶段任务有变化未及时调整--郭胜美

## Sheet4
项目 | 计量营收 | 计量毛利 | 计量毛利 | 人员成本
工程建养管 | 3975 | 1482 | 37% | 442.7737
联网收费 | 1703.15 | 1049 | 62% | 546.235
运维业务线 | 2853.24 | 995 | 35% | 221.1917
集团信息化 | 3083.53 | 929 | 30% | 187.3
| 11614.92 | 4455 | 38.36% | 1397.5003
公司分摊 |  |  |  | 400
质控组及管理人员 |  |  |  | 115.5
净利润 |  |  |  | 2941.9997